目录

1 总论	1

1.1项目概况	1

1.2项目的提出	4

1.3项目可行性研究的范围	5

1.4项目可行性研究报告编制原则、方法	5

1.5项目可行性研究报告编制过程	7

1.6项目可行性研究报告编制依据	8

1.7园区建设规模和建设内容	11

1.8投资估算与资金来源	11

1.9研究结论	12

2 项目建设的背景	13

2.1国家宏观战略背景	13

2.2国际经济及区域合作背景	19

2.3规划背景	24

2.4玉溪市国民经济和社会发展情况	29

3项目建设的条件、政策优势分析及项目建设的必要性	33

3.1保税物流中心B型的功能和政策优势分析	33

3.2玉溪市设立保税物流中心B型的条件分析	35

3.3玉溪市保税物流中心B型项目建设的必要性	40

4玉溪市保税物流中心B型项目功能体系构建	43

4.1保税物流中心的基本概念	43

4.2玉溪市保税物流市场现状分析	45

4.3玉溪市保税物流中心市场定位分析	46

4.4玉溪保税物流中心功能定位	49

54

4.5玉溪市保税物流中心功能分区	55

5 玉溪市保税物流中心B型市场需求预测	57

5.1玉溪市保税物流中心市场需求预测的思路	57

5.2玉溪市保税物流中心物流量预测	57

5.3项目SWOT分析	60

6 项目建设场址选择及建设条件	67

6.1 项目建设场址选择的依据、原则	67

6.2项目选址	68

6.3项目建设条件	72

7 项目规划方案	80

7.1基于SLP法的保税物流中心平面布局规划	80

7.2玉溪市保税物流中心平面布局规划方案	85

8园区建设方案	89

8.1功能定位及平面布置	89

8.2布局构思	92

8.3建设内容	95

8.4建设规模	95

8.5建筑方案	97

8.6道路工程	104

8.7给排水工程	108

8.8电力电信工程	112

8.9绿化工程	118

9 环境保护与水土保持方案设计	120

9.1 编制的依据	120

9.2 项目执行的污染物排放标准	121

9.3项目园区环境承载能力分析	121

9.4环境保护措施	122

9.5环境影响评价结论	123

9.6水土保持方案	124

9.7水土保持监测措施	125

9.8水土保持方案设计结论及建议	126

10 节能	127

10.1编制的依据、标准	127

10.2指标控制要求	128

10.3 节能措施	128

10.4节能管理措施	133

10.6章小结	134

11 劳动安全、卫生与消防	135

11.1 劳动安全、卫生	135

11.2 消防	139

11.3 避雷	148

12 工程招标	149

12.1 招投标的依据	149

12.2招标投标的基本原则	149

12.3 投标、开标、评标和中标程序	150

12.4项目招标内容和方式表	152

13 项目组织机构	153

13.1项目组织机构	153

13.2项目管理措施	153

14  项目实施进度安排	155

14.1 项目建设工期	155

14.2 项目实施进度安排表	155

15 工程投资估算及资金筹措	157

15.1编制依据	157

15.2其他费用编制说明	158

15.3项目总投资估算	160

15.4 资金来源	166

16 项目财务分析	167

16.1财务评价的依据和参数选取	167

15.2租赁收入估算	169

15.3偿债能力分析	169

15.4带动投资效益分析	169

17 风险分析	170

17.1 风险因素识别	170

17.2防范和降低风险的对策	170

18 社会评价	172

18.1项目对社会的影响分析	172

18.2互适性及社会风险分析	172

18.3社会评价结论	172

19 结论和建议	173

19.1结论	173

19.2建议	173

附图:

1、《云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目一项目位置图》

2、《云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目一建设功能分区图》

3、《云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目一道路路基断面图》

4、《云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目一信息中心大楼示意图》

1 总论

1.1项目概况

1.1.1 项目名称

云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目

1.1.2 项目建设地点

项目建设地点选址在玉溪研河工业园区可官服务区片区。

项目选址工作是在多次实地调研、现场踏勘的基础上，经过多方案比选， 2015年10月14日由玉溪市、红塔区政府召开专题会议研究决定。

该地块东北边紧邻占地2200亩的昆憨铁路（泛亚铁路中线）南货场和晋（宁）—红（塔区）高速公路和玉（溪）—元（江）高速公路，地理位置优越，有利于保税物流中心内外道路的互联互通；同时，火车站、客运站等均在建设范围区内，配套服务设施相对完善。

该地块四至界线为：东至老马冲、飞井村和玉元高速公路；南至观音塘；西至定古大山；北至高仓行政界线。项目占地总面积为2.97平方公里（4454.18亩），其中：符合土地利用总体规划面积58.5亩，不符土地利用总体规划面积4395.68亩（基本农田127.37亩、一般农田250.83亩、林地1340.91亩、园地2513.81亩、其他土地162.76亩）。目前，不合规地块正在进行调规划工作。

图1.1 项目位置图

图1.2 项目位置图

1.1.3 项目建设类型

保税物流中心（B型）

1.1.4项目业主单位及园区基本情况简介

项目业主单位：玉溪市招商合作局

玉溪研和工业园区位于玉溪市红塔区中南部，于2007年5月成立，属于云南省高新技术产业开发区、省级重点工业园区之一，省级数控装备高新技术产业基地、省级新型工业化产业示范基地、云南省循环经济示范园区。规划面积42.37平方公里，建成区7.1平方公里，人口7万人。交通四通八达，拥有220 KV高压变电站、日供水3.5万吨。教育、医疗、金融、通信、休闲等公共服务配套设施一应俱全。

目前，园区累计直接投入财政建设资金8.3亿元，利用国内外资金87亿元，形成固定资产投资100亿元，入园企业203户，从业人员16456人。

研和工业园区在现有的钢铁生产、铸件铸造及数控装备制造产业的基础上，充分借助国际大通道、云南桥头堡核心位置和滇中同城经济圈的重大机遇，重点打造钢铁及压延加工、新型装备制造、现代物流三大产业集群，发展成为面向云南及东南亚重要的物流中心、生态型现代化新型工业园区和玉溪主城区重要的产业新兴组团。

钢铁及压延加工产业基地：位于园区东南部，规划面积为 4.91 平方公里。现已形成230万吨生铁、200万吨钢、120万吨线材、40万吨管材、30万吨冷轧板、15万吨镀锌带、2000吨五氧化二钒、30万吨磷肥、16万吨铸件生产规模的钢铁冶炼及延伸加工业、10万吨高速公路波形护栏板的生产规模。规划依托玉溪新兴钢铁有限公司发展钢铁冶炼及相关延伸产业。

新型装备制造产业基地：位于园区南部，规划面积4.51平方公里。以年产1万台数控机床云南省研和数控装备高新技术特色产业基地为载体，规划在原有规模的基础上优化升级、扩大规模，发展中高端装备制造业，成为玉溪及其周边地区重要的新型装备制造园区。现已形成年产2万台数控机床光机电一体化生产规模的装备制造业。

现代物流产业基地：位于园区中部，规划面积 3.53平方公里。现已建成年吞吐量500万吨的铁运货场一个，已形成年汽运量50万吨、钢铁仓储量10万吨、粮食仓储量10万吨的运输和仓储能力。规划在传统物流运输基础上，增加生产加工、市场销售办公、信息化等功能为一体的现代国际综合型物流园区。

区位交通优势。研和工业园区地处“一带一路”核心节点、一小时滇中同城经济圈，距昆明行政中心96公里、昆明长水国际机场120公里、玉溪行政中心8公里。昆明至泰国曼谷高速公路穿境而过，泛亚铁路东线、中线及昆玉城际铁路在园区交汇，并设有枢纽站，成为云南“国际大通道”的重要枢纽和云南省面向东南亚、南亚实施“走出去”战略的集散、加工“腹地”。

资源环境优势。玉溪铁矿资源丰富，铁矿石总储量5.4亿吨，居全省之首，适用于优质铸造的低磷低硫铁矿可采储量达8000多万吨，铸造铸件业素有“北有本溪，南有玉溪”之称。同时，玉溪常年平均气温16.2℃，温差极小，是天然的“恒温车间”，非常适合发展精密机械制造。目前，玉溪市铸造业产能已达80万吨，将成为国内重要的铸造产业基地。

产业聚集优势。目前，园区已形成了年产230万吨生铁、200万吨钢、120万吨线材、40万吨管材、30万吨冷轧板、20万吨公路波形护栏板、15万吨镀锌带、2000吨五氧化二钒、16万吨铸件生产规模的钢铁冶炼及延伸加工业；年产2万台数控机床光机电一体化生产规模的装备制造业；年吞吐量500万吨铁运货场、50万吨汽运量、10万吨钢铁仓储量、10万吨粮食仓储量的仓储物流业；年产100万套太阳能热水器、2000万支真空管的新能源新材料业。

项目投资优势。目前，园区已列入云南省第一批低丘缓坡土地综合开发试点单位，在五年内新增建设用地面积17000多亩，存量土地1600多亩，“低丘缓坡改造利用”土地享受用地计划指标单列、先征后转、降低土地出让价格、减免相关土地税费等政策。同时，对于投资规模大、产值高、缴税多、就业能力强的重大项目，采用“一事一议”的办法商议。此外，红塔区还出台了《推进民营企业“二次创业”的若干意见》，从财政资金奖励、专项资金补助、税收奖励、土地优惠等方面扶持民营企业做大做强。

1.2项目的提出

2016年7月14日玉溪市委、市政府组织全国各地专家多人，于7月中旬到玉溪调研，其中上海海关学院副院长、教授陈晖专门到研和工业园区调研玉溪市综合保税区项目课题，陈晖教授曾经在贵阳市挂职任市长助理，深度参与贵阳综合保税区项目审批（2013年9月14日获国务院批复成立）的全过程，对保税物流类别的项目既有理论的高度，又有实践的深度。在实际查看研和园区的选址情况和听取市直部门及园区汇报后，对设立玉溪综合保税区提了两点建议：

一是玉溪的出口产品主要是农产品为主，现有的工业加工类外向型企业不足以支撑综合保税区项目的建设，2016年2月26日国务院已经批复昆明综合保税区成立，在一百公里范围内，成立两个综保区不太现实。

二是根据玉溪的产业情况建议玉溪成立保税物流中心。保税物流中心与综合保税区相比有较大优势，审批手续相对简单（综保区的审批部委需要10家，保税物流中心只要4家）、投资小占地少，审批建设速度快，发展空间大。

玉溪市及红塔区人民政府根据专家意见和建议，经过慎重研究，做出了建设玉溪市保税物流中心（B型）项目的决策。

1.3项目可行性研究的范围

从总体上研究项目提出的背景及建设必要性、建设规模、项目场址条件、工程方案、环境保护、节能分析、总投资估算、财务评价及风险分析。研究要点：

（1）项目建设的背景及必要性分析；

（2）项目主要建设条件；

（3）项目建设规模与工程方案；

（4）环境影响分析及主要环保措施；

（5）节能分析及主要节能措施；

（6）投资估算及资金筹措；

（7）财务评价；

（8）风险分析。

1.4项目可行性研究报告编制原则、方法

1.遵守政策、法律原则。可行性研究工作中，要认真贯彻并严格执行国家的各项政策、法规和法令和地区的规划。依法依规、“科学、客观、公正”地进行可行性研究工作。

2.本项目建设必须遵守国家有关法律、法规，以满足需求为前提，实事求是、统筹兼顾，考虑工作的实际状况和双创发展需要，合理确定项目建设规模及水平。

3.云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目可行性研究中，既要认真研究和吸收国内外保税物流中心建设的成功经验和教训，又要结合云南省和玉溪市及研和工业园区的实际和特点，从实际出发，实事求是，不强搬硬套，走出一条既符合国家政策规定，又与玉溪经济发展相适应的保税物流中心建设和发展的新路子。因此，项目从策划、可行性研究到建设的全过程中都要对此有充分的关注和周密的考虑。

（1）市场调研

市场调研的目的主要是要了解一个地区的经济和社会发展情况、物流量、物流需求种类和物流供给情况等。需要针对政府、海关等有关部门的访谈，了解相关的宏观经济和产业政策。通过对区域内较大的或有代表性的物流、商贸、制造企业进行调查访谈可以了解企业的保税物流的需求和供给情况。对拟建设保税物流中心的地方进行实地考察可以了解到中心所在地的交通优势和劣势等。

（2）政策分析

保税物流中心建设是一个政策性很强的项目，应根据国家海关总署《中华人民共和国海关对保税物流中心(B型)的暂行管理办法》和各地政府的物流政策建设。

（3）市场研究

市场分析是保税物流中心建设可行性研究的最重要的一个步骤，主要包括物流需求分析和物流供给分析。保税物流中心的建设应考虑的最主要的一个因素就是该地区国际物流量，具有一定量的国际物流外贸量是保税物流中心建设和发展的根木和关键因素，即物流需求分析。因此，物流需求分析是整个可行性研究的重中之重。外贸物流量不仅要考虑当前的需求，还应考虑未来若干年的需求。同时，中心的建设还应考虑到己经建设的或正在建设的提供类似服务的竞争者，即物流供给分析。

（4）运营模式选择

① 运营功能。根据物流服务的收益率大小我们将物流服务分为物流高端服务和物流低端服务。目前大多数地区物流服务竞争首要的是低水平的价格竞争，要想在激烈的市场竞争中生存并发展下去，必须提供高附加值的物流服务，综合一体化服务，如提供第三方物流、物流金融等服务。

② 采取创新组织模式。建议将物流中心建设分为物流地产和物流中心运营。以地产的收益补贴中心运营的收益，使物流中心能有效控制运营成木。

（5）资金筹措

保税物流中心的建设需要投入大量的资金，因此，在资金筹措方面应该采取灵活的措施保证资金的足额到位，在进行可行性分析时要考虑多种资金筹措方式。

（6）风险分析

保税物流中心建设的投资大，周期长，其经营运营的风险高。因此，在进行可行性分析时要充分考虑到项目的政策风险、市场风险和运营风险等。

4.实事求是原则。项目可行性研究中要做到应用政策、规范有依据，研究、分析有论据，基础资料、数据详实可靠，结论、建议具有较强的针对性和可操作性，绝不做“可批性研究报告”。

5.精品原则。无论报告的组织、编制。还是文字的校核、包装都要做到精益求精。

1.5项目可行性研究报告编制过程

昆明鼎耀科技咨询有限公司受玉溪市招商合作局委托，对云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目进行可行性研究。接受任务后，我们针对项目业主单位委托书的要求及项目特点，组成项目可行性研究报告编制小组，由资深专家和高级工程技术人员牵头，对可行性研究报告的编制工作做出周密、详细的工作安排。项目组在玉溪市商务局相关人员的陪同下，深入到项目现场，听取了项目业主单位领导及相关人员对项目情况介绍并踏勘了项目现场，取得了第一手资料，并顺利地完成了初步的资料收集工作。

项目组回到昆明后，立即组织公司的专家工程技术人员根据现场踏勘和收集的资料，对项目可行性研究报告大纲进行了认真的讨论，形成定稿后，开展编制工作。

可行性研究报告初稿完成后，又反复征求玉溪市商务局的意见，形成终稿。

图1.3可行性研究流程图

1.6项目可行性研究报告编制依据

1.6.1 政策依据

1.《中华人民共和国海关法》（1987年1月22日第六届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，根据2000年7月8日第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议《关于修改〈中华人民共和国海关法〉的决定》修正）；

2.《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号）；

3.《国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕42号）；

4. 《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》（国发〔2014〕67号）；

5.《国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知》（国发〔2014〕68号）；

6. 《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕51号）；

7.《国家发展改革委关于促进物流业发展三年行动计划（2014—2016年）的通知》（发改经贸〔2014〕2827号）；

8.《中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法》（海关总署令第130号发布，海关总署令第227号修订）；

9. 海关总署 财政部 税务总局 外汇局公告《关于保税物流中心（B型）设立申请和审批有关事项的公告》（2016年第18号）；

10.《2015—2017年保税物流中心（B型）设立规划》（署加发字〔2015〕51号）》；

11. 《海关总署 财政部 税务总局 外汇局关于印发保税物流中心扩大试点审批办法的通知》（署加发［2008］505号）；

12. 《财政部 海关总署 国家税务总局关于保税物流中心（b型）扩大试点期间适用税收政策的通知》（财税〔2007〕125号）；

13. 《国家税务总局关于印发<保税物流中心（b型）税收管理办法>的通知》

（国税发[2004]150号）；

14. 财政部 、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2015〕98号）；

15.《云南省人民政府关于印发云南省贯彻落实国家物流业发展中长期规划（2014-2020年）实施方案的通知》（云政发〔2015〕28号）；

16．《关于推动海关特殊监管区域整合优化促进协调发展的实施方案》（云政办发〔2016〕62号）

17. 《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于把玉溪建设成为面向南亚东南亚国际内陆港试验区的实施意见》；

18. 《玉溪市人民政府关于加快内外贸易发展的实施意见》（玉政发〔2016〕130号）。

1.6.2 规划

1.《云南省国民经济和社会发展第十三五个五年规划纲要》；

2.《云南省现代物流业发展规划（2006—2020年）》；

3.《云南省“十三五”工业园区发展规划》；

4.《玉溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

5.《玉溪市城市总体规划(2011-2030)》；

6.《玉溪市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

7.《玉溪市“十三五”现代物流业发展规划》；

8. 《玉溪市研和工业园区总体规划修编（2013—2030年）。

1.6.3建设标准

1.《中华人民共和国工程建设强制性条文-房屋建筑部分》（2009年版）；

2.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

7.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

8.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

9.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

10.《钢结构设计规范》（GB50017-2014）；

11.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

12.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

13.《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-93）；

14.《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2015）；

15.《室外给水设计规范》（GB50013—2014）；

16.《室外排水设计规范》（GB50014—2006）（2014版）；

17.《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

18.《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

19.《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

20.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

21.《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T28581-2012）；

22.《建设项目经济评价方法与参数》国家发改委、建设部（第三版）；

23.《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

24.建设单位提供的资料及数据。

1.7园区建设规模和建设内容

拟建设的玉溪市保税物流中心（B型）项目，建设占地1300亩，总建筑面积1033127㎡。其中拆装箱区面积面积200000㎡、集装箱堆存区面积225694㎡、保税仓储区350000㎡、综合服务区85893㎡、国际配送区75770㎡、国际采购区75770㎡、查验区20000㎡，其他为配套基础设施用地。

项目建设期限：4年，2017年1月-2020年12月。

1.8投资估算与资金来源

1.8.1总投资

总投资为278000万元，其中建设投资244403万元，建设期利息33427万元。

1.8.2资金来源

本项目资金筹措主要由以下方式进行：

1.政府资本金投入；

2.争取国家专项建设基金；

3.争取国家政府性银行按国家基准利率贷款；

4.争取中央预算内补助资金；

5.招商引资引导企业自行建设一部分物流用房。

1.8.3经济社会效益评价

项目总投资为27.8亿元。项目投入运营后正常年收入5333万元。保税物流中心建成后预计可带动各类过境企业1000户入驻，可带动配套服务企业1000家入驻，可带动中小企业2000家入驻，初步规划带动4000家企业入驻，带动就业人数20000人。预计带动投资30亿以上，可带动税收2亿元以上。

1.9研究结论

玉溪市保税物流中心（B型）项目的建设，是分析了云南省的总体定位，并分析了玉溪、昆明的区别和优势，通过差异化的定位避免重复建设。通过项目的实施，必将促进玉溪产业结构调整的步伐，推动玉溪市产业升级和外向型经济的飞速发展，同时促进招商引资工作的良性发展，从而更好发挥滇中经济圈对玉溪国民经济发展和社会事业的促进作用。

从政策侧面上看，党和国家对云南省定位在面向南亚东南亚辐射中心，战略定位写入了一带一路之中，同时，国家还出台了一系列政策和措施，促进与南亚东南亚国家的贸易往来，从政策方面给予大量的支持。

从经济效益来看，通过玉溪市保税物流中心（B型）项目的建设，每年获得的对玉溪经济发展带动效益无法估量。

从社会效益来看，项目预计可吸引入驻企业4000家各类企业，主要吸纳农产品、现代物流（拒绝污染和淘汰产业入住），每年可增加就业20000人。可以说，项目的实施，无论是经济效益还是社会效益都是较好的。是一项得民心、顺民意的勤政工程、民心工程。

因此，项目建设是必要的，也是可行的。

2 项目建设的背景

2.1国家宏观战略背景

2.1.1“一带一路”战略

2.1“一带一路”战略图

一带一路（The Belt and Road Initiative；或One Belt And One Road，简称“OBAOR”；或One Belt One Road，简称“OBOR”；或Belt And Road，简称“BAR”）是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。

“一带一路”是合作发展的理念和倡议，是依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

丝绸之路经济带圈定：新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏、重庆13省市。

21世纪海上丝绸之路圈定：上海、福建、广东、浙江、海南5省市。

共计18个省、自治区、直辖市。

根据《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”，福建则被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。

——云南的定位是：面向南亚、东南亚的辐射中心。

“一带一路”沿线各国资源禀赋各异，经济互补性较强，彼此合作潜力和空间很大。以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，重点在以下方面加强合作。

（1）政策沟通。

加强政策沟通是“一带一路”建设的重要保障。加强政府间合作，积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制，深化利益融合，促进政治互信，达成合作新共识。沿线各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流对接，共同制定推进区域合作的规划和措施，协商解决合作中的问题，共同为务实合作及大型项目实施提供政策支持。

（2）设施联通。

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。在尊重相关国家主权和安全关切的基础上，沿线国家宜加强基础设施建设规划、技术标准体系的对接，共同推进国际骨干通道建设，逐步形成连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化影响。

抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备，提升道路通达水平。推进建立统一的全程运输协调机制，促进国际通关、换装、多式联运有机衔接，逐步形成兼容规范的运输规则，实现国际运输便利化。推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设，增加海上航线和班次，加强海上物流信息化合作。拓展建立民航全面合作的平台和机制，加快提升航空基础设施水平。

加强能源基础设施互联互通合作，共同维护输油、输气管道等运输通道安全，推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作。

共同推进跨境光缆等通信干线网络建设，提高国际通信互联互通水平，畅通信息丝绸之路。加快推进双边跨境光缆等建设，规划建设洲际海底光缆项目，完善空中（卫星）信息通道，扩大信息交流与合作。

（3）贸易畅通。

投资贸易合作是“一带一路”建设的重点内容。宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极同沿线国家和地区共同商建自由贸易区，激发释放合作潜力，做大做好合作“蛋糕”。

沿线国家宜加强信息互换、监管互认、执法互助的海关合作，以及检验检疫、认证认可、标准计量、统计信息等方面的双多边合作，推动世界贸易组织《贸易便利化协定》生效和实施。改善边境口岸通关设施条件，加快边境口岸“单一窗口”建设，降低通关成本，提升通关能力。加强供应链安全与便利化合作，推进跨境监管程序协调，推动检验检疫证书国际互联网核查，开展“经认证的经营者”（AEO）互认。降低非关税壁垒，共同提高技术性贸易措施透明度，提高贸易自由化便利化水平。

拓宽贸易领域，优化贸易结构，挖掘贸易新增长点，促进贸易平衡。创新贸易方式，发展跨境电子商务等新的商业业态。建立健全服务贸易促进体系，巩固和扩大传统贸易，大力发展现代服务贸易。把投资和贸易有机结合起来，以投资带动贸易发展。

加快投资便利化进程，消除投资壁垒。加强双边投资保护协定、避免双重征税协定磋商，保护投资者的合法权益。

拓展相互投资领域，开展农林牧渔业、农机及农产品生产加工等领域深度合作，积极推进海水养殖、远洋渔业、水产品加工、海水淡化、海洋生物制药、海洋工程技术、环保产业和海上旅游等领域合作。加大煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作，积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作，推进能源资源就地就近加工转化合作，形成能源资源合作上下游一体化产业链。加强能源资源深加工技术、装备与工程服务合作。

推动新兴产业合作，按照优势互补、互利共赢的原则，促进沿线国家加强在新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业领域的深入合作，推动建立创业投资合作机制。

优化产业链分工布局，推动上下游产业链和关联产业协同发展，鼓励建立研发、生产和营销体系，提升区域产业配套能力和综合竞争力。扩大服务业相互开放，推动区域服务业加快发展。探索投资合作新模式，鼓励合作建设境外经贸合作区、跨境经济合作区等各类产业，促进产业集群发展。在投资贸易中突出生态文明理念，加强生态环境、生物多样性和应对气候变化合作，共建绿色丝绸之路。

（4）资金融通。

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。深化金融合作，推进亚洲货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设。扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模。推动亚洲债券本项目的开放和发展。共同推进亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行筹建，有关各方就建立上海合作组织融资机构开展磋商。加快丝路基金组建运营。深化中国－东盟银行联合体、上合组织银行联合体务实合作，以银团贷款、银行授信等方式开展多边金融合作。支持沿线国家政府和信用等级较高的企业以及金融机构在中国境内发行人民币债券。符合条件的中国境内金融机构和企业可以在境外发行人民币债券和外币债券，鼓励在沿线国家使用所筹资金。

加强金融监管合作，推动签署双边监管合作谅解备忘录，逐步在区域内建立高效监管协调机制。完善风险应对和危机处置制度安排，构建区域性金融风险预警系统，形成应对跨境风险和危机处置的交流合作机制。加强征信管理部门、征信机构和评级机构之间的跨境交流与合作。充分发挥丝路基金以及各国主权基金作用，引导商业性股权投资基金和社会资金共同参与“一带一路”重点项目建设。

（5）民心相通。

民心相通是“一带一路”建设的社会根基。传承和弘扬丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作、青年和妇女交往、志愿者服务等，为深化双多边合作奠定坚实的民意基础。

扩大相互间留学生规模，开展合作办学，中国每年向沿线国家提供1万个政府奖学金名额。沿线国家间互办文化年、艺术节、电影节、电视周和图书展等活动，合作开展广播影视剧精品创作及翻译，联合申请世界文化遗产，共同开展世界遗产的联合保护工作。深化沿线国家间人才交流合作。

加强旅游合作，扩大旅游规模，互办旅游推广周、宣传月等活动，联合打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品，提高沿线各国游客签证便利化水平。推动21世纪海上丝绸之路邮轮旅游合作。积极开展体育交流活动，支持沿线国家申办重大国际体育赛事。

强化与周边国家在传染病疫情信息沟通、防治技术交流、专业人才培养等方面的合作，提高合作处理突发公共卫生事件的能力。为有关国家提供医疗援助和应急医疗救助，在妇幼健康、残疾人康复以及艾滋病、结核、疟疾等主要传染病领域开展务实合作，扩大在传统医药领域的合作。

加强科技合作，共建联合实验室（研究中心）国际技术转移中心、海上合作中心，促进科技人员交流，合作开展重大科技攻关，共同提升科技创新能力。

整合现有资源，积极开拓和推进与沿线国家在青年就业、创业培训、职业技能开发、社会保障管理服务、公共行政管理等共同关心领域的务实合作。

充分发挥政党、议会交往的桥梁作用，加强沿线国家之间立法机构、主要党派和政治组织的友好往来。开展城市交流合作，欢迎沿线国家重要城市之间互结友好城市，以人文交流为重点，突出务实合作，形成更多鲜活的合作范例。欢迎沿线国家智库之间开展联合研究、合作举办论坛等。

加强沿线国家民间组织的交流合作，重点面向基层民众，广泛开展教育  、医疗、减贫开发、生物多样性和生态环保等各类公益慈善活动，促进沿线贫困地区生产生活条件改善。加强文化传媒的国际交流合作，积极利用网络平台，运用新媒体工具，塑造和谐友好的文化生态和舆论环境。

2.1.2孟中印缅经济走廊

2014年两会期间，李克强总理在《政府工作报告》中介绍今年重点工作时指出，将“抓紧规划建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路，推进孟中印缅、中巴经济走廊建设，推出一批重大支撑项目，加快基础设施互联互通，拓展国际经济技术合作新空间。”作为中国深化改革开放和推进周边外交的大手笔，“一带一路”建设可带动沿线省份交通、能源、物流、旅游等多项产业的发展。

所谓孟中印缅经济走廊是指以公路、铁路为枢纽，以孟中印缅各国沿线城市为依托，以资金流、信息流、人流、物流为基础，开展交通基础设施建设、三大产业以及各项投资贸易，旨在构建沿线特色产业群、口岸体系、城镇体系和多边经济合作区域，促进边境各国的资源互补和生产要素的流动使用，力求建设出一条资源互补、区域分工、双赢合作、共同发展的跨国通道。

中印缅孟经济走廊辐射作用将带动南亚、东南亚、东亚三大经济板块联合发展。中国西南、印度东部、缅甸、孟加拉相对而言均不发达，此前邦省级别的合作动力有限。而将打造“经济走廊”上升至国家层面，能够通过四国延伸带动亚洲经济最重要三块区域的联动发展。

建设丝绸之路经济带对于深挖沿线国家经贸合作潜力、加强经济联系、促进区域经济共同发展具有十分重要的意义。

（1）有利于营造良好的发展环境。当前，和平、发展、合作、共赢成为时代潮流。丝绸之路沿线国家同属发展中国家，加快发展成为沿线各国“头等大事”，而加快发展需要和平稳定的国际环境和外部条件，其中保持良好的国际环境和周边环境最为重要。建设孟中印缅经济走廊、打造丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路是当前我们之间加强合作、密切经济关系、促进共同发展的有效途径，也是进一步沟通相互往来、加深相互理解、增强互信的重要渠道。

（2）有利于加快融入世界经济大潮。建设孟中印缅经济走廊、打造丝绸之路经济带有利于沿线国家扩大开放，深入开展地区经济合作，增强各国经济实力，改变封闭落后的面貌，促使沿线国家较快地融入世界经济发展的大潮。

（3）有利于促进互联互通。推进丝绸之路经济带建设，必须加快国际大通道建设，加快实现互联互通，以增强沿线国家经济发展的带动力。而国际大通道的建设不仅有利于充分发挥沿线国家的区位优势和资源优势，而且有利于优化配置沿线各国的各种资源，带动沿线国家经济社会发展。

（4）有利于促进共同发展。推进丝绸之路经济带建设可以提高沿线国家在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争的能力，有利于促进沿线国家建立相互开放的经济体制，把各国本项目有效连接起来，推动沿线国家经济的沟通与融合，提高区域合作水平；有利于促进沿线国家生产要素合理流动和优化组合，促进经贸合作和增加人员往来，从而加快经济共同发展。

（5）有利于改善沿线各国政治关系。建设丝绸之路经济带，为沿线国家经济发展提供了相互渗透、相互流动、相互促进的舞台，有利于扩大共同利益，拉近各方距离，加强相互沟通，增加共识，增进友谊，消除误解，从而密切沿线国家之间的政治关系。

2.2国际经济及区域合作背景

2.2.1 大湄公河次区域经济合作

大湄公河次区域经济合作（Great Mekong Subregion Cooperation，简称GMS）于1992年由亚洲开发银行发起，涉及流域内的6个国家有中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南，旨在通过加强各成员国间的经济联系，促进次区域的经济和社会发展。大湄公河次区域经济合作建立在平等、互信、互利的基础上，是一个发展中国家互利合作、联合自强的机制，也是一个通过加强经济联系，促进次区域经济社会发展的务实的机制。

大湄公河次区域处于东南亚、南亚和中国大西南的结合部。次区域涉及澜沧江——湄公河流域内的中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，面积256.86万平方公里，总人口约3.2亿，连接中国和东南亚、南亚地区，地理位置十分重要。

贯穿大湄公河次区域的澜沧江——湄公河是亚洲一条重要的国际河流，中国境内段称为澜沧江，中国境外段称为湄公河。澜沧江——湄公河发源于中国青藏高原唐古拉山，自北向南流经中国青海、西藏、云南三省区和缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南五国，于越南胡志明市附近注入南中国海，全长4880公里。

大湄公河次区域涵盖了多种气候类型，又兼具多种地理特征，蕴藏着丰富的水资源、生物资源和矿产资源，经济潜能和开发前景巨大。次区域内居住着多个民族，建筑、风情、服饰、宗教习俗各不相同。次区域各国还拥有不少名胜古迹，包括中国的丽江古城、缅甸的仰光大金塔、老挝的琅勃拉邦古都、柬埔寨的吴哥窟、泰国的大王宫和越南的下龙湾等。

经济走廊将以次区域“三纵两横”交通通道建设为基础，建设成产业、贸易和基础设施为一体的、经济较快发展的“三纵两横”经济带。“三纵”为南北走向，“两横”为东西走向。

三纵

2.2大湄公河次区域经济合作图

（1） 云南昆明——云南大理——云南德宏——缅甸曼德勒——缅甸仰光；

（2） 云南昆明——云南玉溪——云南西双版纳——老挝——泰国曼谷；

（3） 云南昆明——云南玉溪——云南红河——越南河内——越南海防。

两横

（1） 缅甸毛淡棉——泰国彭世洛——老挝沙湾拿吉——越南岘港；

（2） 缅甸仰光——泰国曼谷——柬埔寨金边——越南胡志明市。

建设次区域经济走廊，对于加强我国与东南亚、南亚的经济技术合作，进一步发展睦邻互信友好关系，并逐步提高次区域整体经济水平和实力有极重要的现实意义和长远战略意义。

2.2.1中国—东盟自由贸易区

中国—东盟自由贸易区，缩写CAFTA，是中国与东盟十国组建的自由贸易区。

中国和东盟对话始于1991年，中国1996年成为东盟的全面对话伙伴国。2010年1月1日贸易区正式全面启动。  自贸区建成后，东盟和中国的贸易占到世界贸易的13%，成为一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达6万亿美元的巨大经济体，是目前世界人口最多的自贸区，也是发展中国家间最大的自贸区。

中国—东盟自贸区建设大致分为三个阶段。

第一阶段

（2002年至2010年），启动并大幅下调关税阶段。自2002年11月双方签署以中国—东盟自贸区为主要内容的《中国—东盟全面经济合作框架协议》始，至2010年1月1日中国对东盟93%产品的贸易关税降为零。

第二阶段

（2011年至2015年），全面建成自贸区阶段，即东盟越、老、柬、缅四国与中国贸易的绝大多数产品亦实现零关税，与此同时，双方实现更广泛深入的开放服务贸易本项目和投资本项目。

第三阶段

（2016年之后），自贸区巩固完善阶段。

建立中国—东盟自由贸易区，是中国和东盟合作历程中历史性的一步。它充分反映了双方领导人加强睦邻友好关系的良好愿望，也体现了中国和东盟之间不断加强的经济联系，是中国与东盟关系发展中新的里程碑。

中国—东盟自由贸易区的建成，将会创造一个拥有18亿消费者、近2万亿美元国内生产总值、1.2万亿美元贸易总量的经济区。按人口算，这将是世界上最大的自由贸易区；从经济规模上看，将是仅次于欧盟和北美自由贸易区的全球第三大自由贸易区，由中国和东盟10国共创的世界第三大自由贸易区，是发展中国家组成的最大的自由贸易区。

2.3中国—东盟自由贸易区图

2.2.2“两廊一圈”战略

开发运输基础设施建设是中越两国建设"两廊一圈"过程中应最优先考虑的因素，是重中之重。商务部国际贸易经济合作研究院亚太研究中心主任徐长文在近日举办的第九届东亚经济论坛上表示。“昆明—老街—河内—海防—广宁”、“南宁—谅山—河内—海防—广宁”经济走廊和环北部湾经济圈（简称“两廊一圈”），涉及中国广西、广东、云南、海南、香港和澳门及越南的10个沿海地带。两条走廊共跨度14万平方公里，总人口3900万。

中越两国自2004年5月达成一致决定建设"两廊一圈"后，积极地描绘"蓝图"。昆明、老街、河内和海防的铁路和公路将会得到改善，还计划建设一条连接昆明、老山、河内、海防和况尼的新高速公路，随后是泛亚铁路的建设，同时，连接老山和南宁的友谊高速公路也将面目一新。                    2.4“两廊一圈”战略图

通过"两廊一圈"的建设，中越两国将会在合作中互补，实现"双赢"局面，中国实行"开放"西部战略和越南推动北方山区社会经济发展政策将受益无穷。

2.2.3泛珠三角区域合作

泛珠三角区域包括广东、广西、海南、云南、贵州、四川、湖南、江西、福建9个省区和香港、澳门两个特别行政区，简称“9+2”。内地9省区的区域面积为全国的五分之一，人口占三分之一，经济总量占三分之一。加上香港和澳门两个特区，泛珠三角在全国的地位十分突出。这一区域所建立起来的共生共赢型经济体系，将成为中国未来经济发展的高速增长极。

泛珠三角区域合作是按照“一国两制”方针，参与合作的各成员开展合作，遵守中华人民共和国香港、澳门两个特别行政区的基本法和全国统一的相关法律、法规，合作在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（简称CEPA）框架内进行。根据国民经济和社会发展规划的总体要求，坚持区域协调发展和可持续发展，充分发挥各方的优势和特色，互相尊重，自愿互利，按照本项目原则推进区域合作，拓宽合作领域，提高合作水平，形成合作互动、优势互补、互利共赢、共同发展的格局，拓展区域发展空间。

云南省委、省人民政府站在战略的高度，提出了积极参与泛珠三角区域合作的意见和建议。

一是共同引导产业有序转移，带动欠发达地区新兴城镇化和脱贫致富，推动发达地区经济发展水平跃升；

二是在城镇规划建设方面开展交流合作，拓展范围、加强交流、强化协作，加快区域内经济一体化进程；

三是共同打造省际交通大动脉，改善提升区域交通运输通达条件，推动形成无障碍立体交通运输网络和现代物流体系；

四是加快推进泛珠区域本项目一体化建设，促进商品正常流通、要素自由流动，提高内陆通关效率，共同开拓国际本项目；

五是努力形成东向太平洋、西向印度洋的双向开放格局，把握“一带一路”战略的新契机，强化“两头辐射、边海联动、海陆共济、东西互补”发展方向。

2.3规划背景

2.3.1云南省主体功能区规划

玉溪红塔区列入优化发展区

优化发展区包括昆明市所在地所辖的四区，五华、官渡、盘龙、西山以及安宁，曲靖的麒麟、玉溪的红塔和楚雄市，共8个县区。这一区域要尽量加快生产方式的转变，对工业产业实行节能降耗，大力发展现代服务业，特别是发展旅游业，以强化城市发展高新技术产业和先进制造业。积极发展生物矿产资源的深加工和促进水资源的循环利用。

2.3.2滇中城市经济圈一体化发展总体规划（2014－2020年）

《滇中城市经济圈一体化发展总体规划（2014~2020年）》构建了以昆明、玉溪、曲靖、楚雄4州市及红河州北部拓展区为发展空间的“4+1”滇中城市经济圈建设蓝图，提出经济圈到2016年在全省科学发展和谐发展跨越发展中的地位进一步突出，到2020年在全省率先实现与全国同步全面建成小康社会的宏伟目标。

《规划》对滇中城市经济圈的定位为：我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，长江上游的重要经济增长极，我国新型城镇化战略格局的重要组成部分，全省全面建成小康社会的强大引擎。并依据滇中各区域的发展基础、资源环境承载能力和发展潜力，进一步优化空间发展格局，明确各区域的功能定位，加快推进形成“一区两带四城多点”的滇中城市经济圈空间发展格局。一区，即滇中产业聚集区；两带，即昆明—玉溪拓展至红河州北部旅游文化产业经济带和昆明至曲靖绿色经济示范带；四城，即昆明、曲靖、玉溪、楚雄4个中心城市；多点，即49个县市区。

《规划》分为近期和中远期目标：近期目标从2014年至2016年，滇中城市经济圈对周边区域经济影响和带动作用显著增强，区域一体化格局初步形成，生产总值、人均生产总值、财政收入、全社会固定资产投资力争比2012年翻一番左右，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别力争比2012年增加一倍左右，率先实现“四翻番”、“两倍增”；城镇化率力争达到59%，各项生态环境指标好转，森林覆盖率超过52%。中远期目标从2017年至2020年，有利于区域一体化发展的体制机制全面建立，与省内其他区域经济联动发展的格局基本形成，西部地区经济发展重要增长极的带动能力显著增强，面向西南开放重要桥头堡的龙头作用充分发挥；滇中城市经济圈生产总值占全省的比重力争达到65%左右，人均生产总值力争比2012年翻两番，州市之间人均生产总值差距由2012年的2倍缩小到1.5倍以内，城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别力争比2012年增长3倍，城镇化率力争达到66%左右，森林覆盖率达到55%左右。

2.3.3《云南省工业园区产业布局规划（2016-2025年）》

近日，云南省政府发布了关于印发云南省工业园区产业布局规划（2016-2025年）的通知，提出云南各区域产业功能定位划分为创新驱动引领区、产业提速增效区、沿边开放与绿色发展区3大区域，并重点布局信息产业等11项产业。

规划指出，当前，云南省工业园区发展中尚存在主导产业不突出、产业布局不合理等问题。要引导工业按照区域资源禀赋、产业基础与区位交通等条件合理布局，形成差别竞争、有序发展的工业发展新格局。同时，对国家级园区、省级园区等进行不同的定位发展。

2015年，云南省共有132个工业园区，其中，省级以上重点园区70个（国家级园区7个），州市级园区62个，工业园区已基本覆盖全省各县、市、区。滇中地区54个工业园区的影响和带动作用明显。全省工业园区招商引资态势向好，去年全省工业园区共引进项目1765个，其中工业项目963个。

规划提出：将围绕昆明市、曲靖市、玉溪市、楚雄州，打造全省工业发展创新驱动引领区。

2.5云南省工业发展创新驱动引领区产业指引示意图

2.3.4《玉溪市“十三五”现代物流业发展规划》

玉溪市政府第67次常务会议研究并原则同意《玉溪市“十三五”现代物流业发展规划》，明确到2020年，玉溪市将力争物流业实现产值450亿元，将玉溪打造成滇中面向南亚东南亚的区域性、中转型、加工型现代综合物流枢纽，创建国家二级物流园区节点城市。

《规划》指出，现代物流业是以现代运输业为重点，以信息技术为支撑，以现代制造业和商业为基础，集系统化、信息化、仓储现代化为一体的综合性产业，是国民经济中引导生产、促进消费的先导行业。加快发展现代物流业，建设面向南亚东南亚国际内陆港，是玉溪“三区一港”战略定位的组成部分，对玉溪市促进产业结构调整、提高经济运行质量效益和区域综合竞争力具有重要的战略意义。

“十二五”末，玉溪全市物流业产值达245亿元，物流业增加值（仅包含交通运输、仓储及邮政业增加值）由2010年的28亿元增长到2015年的39.8亿元，年均增长5.9%，物流业增加值占GDP的比重由2.6%提高到3.2%，占服务业增加值比重达9.4%，物流吸纳就业人数扩大，物流从业人员达12.6万人，占整体就业人数的2.1%。

针对当前玉溪市物流水平层次低、物流体系建设不完善、物流通道网络不健全、物流企业竞争能力不强、物流人才不足等问题，《规划》明确了玉溪市“十三五”现代物流业发展的定位和目标。即：到2020年，力争全市物流业实现产值450亿元，物流业增加值年均增长15%左右，达到150亿元，占全市经济比重7%。围绕全市重点产业发展现代物流，加快构建“一核、两带、七节点”的现代物流体系，服务玉溪“四带多园”区域经济发展目标，打造面向南亚东南亚国际内陆港和滇中城市经济圈区域性、中转型、加工型现代综合物流枢纽。

《规划》明确，“一核”为玉溪中心城区（红塔区与江川区）构成的物流圈核心区；“两带”是昆曼物流经济带和滇中环线物流经济带；“七节点”分别为易门工业品区域物流中心、通海中国-东盟农产品国际物流中心、华宁多式联运物流中心、元江高原特色农副产品物流中心、新平农产品物流与矿产物流中心、峨山生产性物流中心和澄江区域综合服务型物流中心。

同时，玉溪市将实施园区示范、物流通道、多式联运、城乡配送、智慧物流、供应链发展、冷链物流、电商物流、跨境物流、企业引育、标准化等多项重点工程，以组织、政策、资源、安全等保障措施加速推进物流业发展，确保如期实现规划目标。

2.3.5《中共玉溪市委、玉溪市人民政府关于把玉溪建设成为面向南亚东南亚国际内陆港试验区的实施意见》

到2020年，全市进出口总额年均增长16%以上，力争达40亿美元，外贸依存度达到12%以上；出口值上亿美元的企业达10户；实际使用外资突破亿美元；实际对外投资累计达５亿美元；引进市外国内资金1100亿元。

——着力推动以玉溪综合保税区为核心的内陆港建设，构建高标准多功能的内陆港务区。力争在2020年玉溪综合保税区建成并封关运行。同时，结合互联互通交通枢纽建设，申报建设多式联运物流监管中心；结合玉溪铁路枢纽站建设，同步规划口岸基础设施、查验场地和设施建设，依托铁路集装箱中心站建设申报设立玉溪铁路口岸，与之相配套，同步申报设立海关、检验检疫、边防等口岸联检部门。

——着力推动大通道建设，构建内联外通的综合交通枢纽。构建对接滇中、内联珠三角、外通南亚东南亚、快捷便利的航空网，形成互联互通、功能完备、高效安全、保障有力的综合交通网络，把玉溪建成云南省面向南亚东南亚的综合交通枢纽。

——着力推动七大产业建设，构建开放型现代产业体系。通过高原特色现代农业、卷烟及配套产业、矿冶、装备制造、新能源新材料及节能环保、生物医药、信息等七大产业建设，改造提升传统产业，着力培育发展新兴产业，打造一批标准化农产品出口基地、农产品进出口加工园区和一批优势特色产业出口导向型生产基地。

——着力推动大贸易建设，为内陆港提供充足的货物资源和发展支撑。

——着力推进大物流服务建设，构建便捷的国际物流通道。

。“十三五”期间，市财政每年安排“玉溪市国际内陆港建设专项资金”500万元，用于内陆港务区、外向型临港产业体系培育、拓展对外贸易、促进对外投资合作、发展国际物流、引智及人才培训等。

2.4玉溪市国民经济和社会发展情况

2.4.1玉溪市“十二五”期间国民经济和社会发展总体情况

“十二五”时期，玉溪市委、市政府团结带领全市人民坚定信心，始终坚持发展第一要务，认真贯彻落实中央和省的一系列方针政策，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，成功战胜严重自然灾害，有效应对各种挑战，全市经济社会保持平稳健康发展。经济发展迈上新台阶。主要经济指标实现“三个突破、三个倍增、两个同步”，即生产总值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别突破1000亿元、3万元和1万元，规模以上固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额分别增长2倍、1倍和5.1倍，地方公共财政预算收入、城乡居民收入与经济同步增长。结构调整取得新成效。实施园区经济、民营经济、县域经济“三大战役”和“产业建设年”三年行动计划等一系列重大举措，玉溪高新区成功晋级国家级高新区，成立合和集团、玉溪钢铁集团、红塔银行，庄园经济发展势头强劲，昆玉红旅游文化产业经济带建设扎实推进，非烟生产总值、非公经济增加值占生产总值比重分别比“十一五”末提高5.3和3个百分点。基础设施建设进入新阶段。全面打好综合交通基础设施三年攻坚战，玉蒙铁路投入运营，玉磨铁路开工建设，昆玉铁路电气化扩能改造进展顺利，呈澄、石红高速公路竣工，晋红、江通高速公路建设进展顺利，澄川高速、中心城区东南绕一级公路即将开工建设，高级、次高级公路占总里程比重提高5.5个百分点，重点水源、病险水库除险加固、人饮安全等项目深入实施，电力设施不断完善，新能源利用步伐加快，信息消费、信息惠民国家试点工作顺利推进。生态文明建设迈出新步伐。加强以“三湖两库”为重点的生态环境保护治理，完善湖泊保护治理体制机制和思路政策，大力实施以结构调整为关键、“四退三还”为核心的生态建设工程，主要入湖河道治理和抚仙湖北岸生态湿地建设初见成效，东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程试通水成功。抚仙湖总体水质稳定保持I类，被列为国家水质良好湖泊生态环境保护试点和全国江河湖泊生态环境保护重点，星云湖、杞麓湖水质下降趋势得到遏制。深入开展“七彩云南·玉溪”保护行动，加大天然林保护、退耕还林、石漠化治理、小流域综合治理力度，江川、易门、华宁被命名为国家生态示范区，全市森林覆盖率达54.2%。城乡面貌发生新变化。出台玉溪新型城镇化发展实施意见，加快推进城市干道和市政基础设施建设步伐，完成中心城区玉溪大河二期、清水河引水、棋阳路改造二期、平战结合人防工程等一批重大项目建设，有序开展城市综合体和美丽宜居乡村建设，“六城同创”工作全面启动，积极推进城镇上山、农民进城试点，全市城镇化率达46.6%，荣获国家园林城市、国家卫生城市等称号。社会事业建设取得新进展。就业水平不断提高，城乡居民收入差距不断缩小，社会保障范围不断扩大，公共卫生和基本医疗服务不断加强，“三免一补”实现全覆盖，殡葬改革取得明显成效，养老服务体系建设全面推进，澄江化石地荣登世界遗产名录，奥运金牌实现零的突破，保障性住房建设、棚户区和农村危房改造稳步推进，26万农村贫困人口脱贫，各族人民群众生活水平不断提高。

五年来，全市经济保持平稳较快增长，主要经济指标实现了“两个突破、三个倍增”：全市生产总值、农村居民人均可支配收入分别突破1000亿元和1万元，规模以上固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额实现倍增，分别增长2倍、1倍和4.3倍。2015年，生产总值达1245.7亿元，年均增长10.2%，高于规划目标0.2个百分点；人均生产总值达52877万元，年均增长9.7%，高于规划目标0.7个百分点。城乡居民收入差距由2010年的2.9倍缩小为2015年的2.7倍，城镇居民人均可支配收入达29631元，年均增长12%，高于规划目标5个百分点；农村居民人均可支配收入达10977元，年均增长14.1%，高于规划目标7.1个百分点。规模以上固定资产投资达667.6亿元，年均增长25.8%；社会消费零售品总额达291.4亿元，年均增长15.6%；进出口总额达19亿美元，年均增长45.6%。地方公共财政预算收入完成124.8亿元，年均增长14%；各县区地方公共财政预算收入均超过3.5亿元，合计占全市收入的比重达到55.6%，比“十一五”末提高11.2个百分点，县区自我发展能力得到显著增强。

2.4.2玉溪研和工业园区经济发展情况

2015年度，完成经济总收入140.06亿元，同比减25.09%；工业总产值73.63亿元，同比减34.77%；工业增加值11.12亿元，同比减5.53%；招商引资到位资金（市外国内资金）24.08亿元，同比增60.58%，完成全年目标任务23.4亿元的102.9％；固定资产投资完成33.87亿元，同比增69.06%，规模以上固定资产投资34.09亿元，同比增188.10%，其中：工业固定资产投资15.91亿元，同比增154.17%；财政总收入1.5883亿元，同比减16.59%；地方财政收入0.8049亿元，同比减13.50%；土地收储1395.34亩，同比增112.40%；开发平整879.83亩，同比增33.93%；新开工工业投资项目8个，其中：5000万元以上项目5个，同比减28.57%；新竣工工业项目8个，其中：5000万元以上投资项目5个，同比增66.67%。

2016年1-10月，实现企业主营业务收入96.45亿元，同比减3.02%；工业总产值56.42亿元，同比减13.39%；工业增加值8.75亿元，同比减5.73%；工业和基础设施固定资产投资15.87亿元，同比增2.52%；招商引资实际到位市外国内资金26.142亿元，同比增82.33%，完成全年目标任务23亿元的113.66%；土地收储958.41亩，同比增55.15%，三通一平土地877.686亩，同比增219.16%；新开工5000万元以上工业投资项目4个；新竣工工业投资项目7个，同比增75%；标准厂房竣工面积1.85万平方米。

2016年预计完成：企业主营业务收入105.37亿元，同比减14.96%；工业总产值66.08亿元，同比减6.55%，其中：规模以上工业总产值65亿元，同比减3.23%；工业增加值9.41亿元，同比减15.38%；工业和基础设施固定资产投资16.63亿元，同比减20.57%；招商引资实际到位市外国内资金31.94亿元，同比增73.59%；地方财政收入0.81亿元，同比减0.64%。土地收储1500亩，同比增7.50%，三通一平土地877.686亩，同比减0.24%；新开工5000万元以上工业投资项目5个；新竣工工业投资项目8个，同比增60.0%；标准厂房竣工面积1.65万平方米。

3项目建设的条件、政策优势分析及项目建设的必要性

保税物流中心((B型)是近几年出现的海关特殊监管区域。目前我国海关的特殊监管区域基木分为两大类型，一类是特殊监管区，比如保税区、出口加工区、保税港区、综合保税区等。另一类就是海关监管场所，即保税仓库、出口监管仓库、保税物流中心A型和B型等其他保税监管场所。保税区在运行过程中出现一系列的问题，国务院在1996年己经停止审批保税区。出口加工区的功能单一需要整合。而保税仓库和出口监管仓库有严格的界限(保税仓储存进口货物，出口监管仓库储存出口货物)。为了打破保税仓和出口监管仓两仓的界限，集成、拓展两仓功能，充分发挥进出口物流中“采购中心、配送中心、分销中心”的作用，为供应链企业提供辐射国内外的多功能、一体化的综合物流服务，吸引更多的跨国公司将其高端产业链转移到中国，并利用其技术、资木、管理经验促进中国的加工贸易转型升级，国家海关总署设立了保税物流中心特殊监管区域.于2004年5月11日批准在苏州工业园区设立全国首家“海关保税物流中心((B型)”试点以来，相继批准了26多家保税物流中心B型。保税港区、综合保税区的设立审批。验收都非常严格。因此要推动玉溪外向型经济健康快速发展，设立保税物流中心B型更为合适。

3.1保税物流中心B型的功能和政策优势分析

3.1.1保税物流中心B型的功能及设立条件

2005年7月1日，《中华人民共和国海关对保税物流中心(B型)的暂行管理办法》中华人民共和国海关总署令第130号正式颁布实施，保税物流中心的发展开始提速。根据该办法规定，保税物流中心(B型)是指是指经海关批准，由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。目前批准设立的保税物流中心绝大多均为B型，相对于A型来说，具有较高规模和综合服务功能，对于区域经济发展具有更加重要意义。

保税物流中心(B型)可以开展保税仓储、流通性简单加工和增值服务、国际物流配送、国际采购、进出口贸易、国际中转、转口贸易、物流信息处理等活动。它还具有口岸功能，中心内的企业可以直接在中心主管海关办理报关手续，中心内货物能直接辐射国际、国内两个市场。保税物流中心(B型)实行“境内关外”的政策，一般贸易出口货物进入中心视为出口，享受出口退税政策，并在进入中心环节退税;一般进口货物和加工贸易货物进入中心予以保税，中心内货物内销境内时，才办理进口报关手续。中心内货物可在中心企业之间及中心与保税区、出口加工区、保税仓库、出口监管仓库等其他特殊监管区域或场所之间进行自由转移、跨关区报关提取等。海关总署把保税物流园区区港联动的区位优势、功能优势、政策优势从港口转移到内陆保税物流中心，使内陆地区也具备了从事相关国际物流的基本条件，从而就近解决了当地从事出口加工的生产制造企业和进出口贸易型企业的出口退税、保税等问题，有利于促进内陆地区加工贸易发展和转型升级及本地物流业的国际化和现代化。特别是当前中西部地区在承接长三角加工贸易梯度转移过程中，保税物流中心对内陆企业在降低物流成本、吸引外资和推动区域经济发展过程中起着不可替代的作用。

设立保税物流中心(B型)需满足物流中心的经营企业条件和物流中心自身条件两个方而。就物流中心自身而言，保税物流中心(B型)要符合海关对物流中心的监管规划建设要求，应当设在靠近海港、空港、陆路交通枢纽及内陆国际物流需求量较大，交通便利，设有海关机构且便于海关集中监管的地方，同时选址要经省级人民政府确认，符合地方经济发展总体布局，满足加工贸易发展对保税物流的需求。中心仓储而积要求东部地区不低于10万平方米，中西部地区不低于5万平方米;中心应该建立符合海关监管要求的计算机管理系统，设置符合海关监管要求的安全隔离设施、视频监控系统等监管、办公设施。就物流中心经营企业而言，应当具有独立企业法人资格;注册资本不低于5 000万人民币;具备对中心内企业进行日常管理的能力;具备协助海关对进出物流中心的货物和中心内企业的经营行为实施监管的能力。

3.1.2保税物流中心B型的功能优势

保税物流中心B型是在海关批准设立，有一家企业企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中关键场所。根据《中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法》（海关总署令第130号发布，海关总署令第227号修订），保税物流中心((B型)为“境内关外”区域，享受保税区和出口加工区的政策且比保税区更有优势，中心视同境外。保税物流中心具备保税仓储、国际采购、国际配送、国际中转及转口贸易、出口退税的功能。从实际意义上讲是一个小型的自由贸易区。保税物流中心的功能涵盖了海关直通监管点、公共保税仓库、出口监管仓库等进出口保税的各个方面。

3.1.3保税物流中心B型的政策优惠

保税物流中心B型所享有企业可直接在保税物流中心所在地主管海关报关境内货物进人保税物流中心视同出口，享受出口退税政策，并在进入中心环节退税境外货物进人保税物流中心，海关给予保税保税物流中心货物销售境内时，企业可以按出保税物流中心的实际贸易方式向海关办理进口报关手续保税物流中心内的货物可在保税物流中心企业之间，保税物流中心与保税区、出口加工区、保税仓库、出口监管仓库和其他保税物流中心等海关监管区域、场所之间进行自由转移和跨关区报关提取等。通过赋予上述功能和政策，不仅使居于内陆的保税物流中心同样具有保税区的功能优势和政策优势，以满足内陆地区发展国际物流的需求，同时它还揉合了出口加工区的政策优势，给加工贸易带来了更为广阔的发展空间。

3.2玉溪市设立保税物流中心B型的条件分析

我国设立保税物流中心加工贸易管理模式的重要改革。也是我国发展外向型经济的重大决策。保税物流中心是吸引大的跨国公司把高技术、高附加值的加工制造环节转移到我国，引导加工贸易升级的一个主要载体。地处滇中的玉溪市承担着打造全省工业发展创新驱动引领区和承接东部产业转移的重要任务，所以为玉溪市建立保税物流中心提供了良好的契机。

3.2.1政府的高度重视

我省是 “一带一路”重要节点,是我国对南亚东南亚双向开放的重要门户。云南省人民政府对物流产业发展高度重视，提出基于独特的区位优势和产业优势,云南省现代物流产业发展要依托 “八出省、五出境”铁路网、 “七出省、五出境”高速公路网、 “两出省、三出境”水运通道网、覆盖全国和南亚东南亚的航空网构成的立体综合交通运输体系,着眼建设中国西南物流中心、中国高原特色农产品交易物流中心、中国面向南亚东南亚跨境物流中心,以满足我省经济社会发展和全国产品流通需要,服务我国与南亚东南亚国家间跨境贸易发展。

“十二五”期间，云南外贸总值达7275.7亿元，是“十一五”时期的2.2倍，年均增速达10.8％。其中，2015年，云南省外贸进出口总值达1522.7亿元。在落实国家税收优惠政策方面，2015年共减免税款13.27亿元。

目前，云南省共有综合保税区1个，保税物流中心２个、保税仓库和出口监管仓库15个。

云南省人民政府近日发布了《关于印发云南省工业园区产业布局规划（2016-2025年）的通知》（云政发〔2016〕96号）中，提出云南各区域产业功能定位划分为创新驱动引领区、产业提速增效区、沿边开放与绿色发展区3大区域，并重点布局信息产业等11项产业。《云南省人民政府关于推进重点产业发展若干政策的意见》（云政发〔2016〕90号）中也明确提出：高水平规划建设重点产业园区，明确园区主导产业，引导企业入园发展，加强园区公共基础设施和服务平台建设，完善产业链、物流链，提高重点产业发展的配套、协作和集约化水平。

由省政府研究室牵头完成的《玉溪在云南开放型经济中的地位和作用研究报告》报告显示，当前和今后一段时期，玉溪要坚持对内对外开放并举，以开放型经济引领全市发展，全面提升经济影响力和创新带动力，努力建成全省产业转型升级的先行区、新兴产业发展的集聚区、高端休闲旅游度假区和重要内陆港。

玉溪要建成重要内陆港，应以布局完善国际物流场站基础设施为抓手，以推进国际贸易体制和现代流通体制创新为突破口，以健全便捷的口岸服务功能为手段，通过“港口后移、就地办单、多式联运、无缝对接”，实现内陆地区与沿海、沿边地区的无差别国际运输，将玉溪国际陆港建成国际贸易的“始发港”和“目的港”。

《玉溪市“十三五”现代物流业发展规划》指出，现代物流业是以现代运输业为重点，以信息技术为支撑，以现代制造业和商业为基础，集系统化、信息化、仓储现代化为一体的综合性产业，是国民经济中引导生产、促进消费的先导行业。加快发展现代物流业，建设面向南亚东南亚国际内陆港，是玉溪“三区一港”战略定位的组成部分，对我市促进产业结构调整、提高经济运行质量效益和区域综合竞争力具有重要的战略意义。

到2020年，力争全市物流业实现产值450亿元，物流业增加值年均增长15%左右，达到150亿元，占全市经济比重7%。围绕全市重点产业发展现代物流，加快构建“一核、两带、七节点”（，“一核”为玉溪中心城区（红塔区与江川区）构成的物流圈核心区；“两带”是昆曼物流经济带和滇中环线物流经济带；“七节点”分别为易门工业品区域物流中心、通海中国-东盟农产品国际物流中心、华宁多式联运物流中心、元江高原特色农副产品物流中心、新平农产品物流与矿产物流中心、峨山生产性物流中心和澄江区域综合服务型物流中心）的现代物流体系，服务玉溪“四带多园”区域经济发展目标，打造面向南亚东南亚国际内陆港和滇中城市经济圈区域性、中转型、加工型现代综合物流枢纽。

3.2.2独特的区位优势

玉溪地处滇中腹地，具有独特的区位和交通优势。

玉溪是距昆明最近的城市，昆曼、昆河高速公路、泛亚铁路东线、中线等区域性国际大通道在玉溪交汇，具有突出的区位优势。作为“大昆明经济核心区”和滇中经济圈的重要组成部分，昆玉呈现一体化发展趋势，“新昆明”和“三湖”生态城市群紧密相连、交融发展。玉溪处于昆曼、昆河两大经济带的重要连接部，具有上承省会中心城市、下连滇南、辐射东南亚的集散功能，是云南省面向东南亚、南亚实施“走出去”战略的集散、加工“腹地”。

玉溪市保税物流中心

云南省目前共有一类口岸14个，其中公路口岸9个,水运口岸2个，航空口岸3个。二类口岸7个，全部是公路口岸。玉溪是上联昆明机场口岸，下接越、老、缅口岸的最佳交通枢纽中心。

3.1云南省一类口岸分布图

3.2.3经济综合实力较强

玉溪自然条件优越，历史文化和自然资源富集，产业综合实力较强，外贸外经外资处于快速发展期，人才总量逐步增长、结构优化，面对建设面向南亚东南亚辐射中心、国家实施“一带一路”、长江经济带等重大发展战略的机遇，面对全面深化改革、产业转移和滇中城市经济圈和“五网”建设的机遇，玉溪具备进一步扩大开放的有利条件，孕育着难得的发展机遇。地是势在必行。

《玉溪市2015年国民经济和社会发展统计公报》显示，2015年全市完成外贸自营进出口总额189602万美元，增长95.7%。其中出口185217万美元，增长102.9%；进口4385万美元，下降21.6%。分企业情况看：94户国有集体私有经营单位完成出口183291万美元，增长105.4%；12户外资经营单位完成出口1926万美元，下降6.0%。2015年自营出口商品中，金额达20万美元以上的商品有44种，累计出口额180009万美元，占全市出口总额的97.2%。

2015年全市共实施市外国内资金项目905个，引进市外国内资金664亿元，增长9.7%，其中引进省外资金475亿元，增长23%。实际使用外资2603万美元，下降65.0%。全市新批准设立外商投资企业23户，合同外资金额1719.6万美元。

2015年全市交通运输、仓储及邮政业实现增加值19.8亿元，增长4.0%。公路建设成效明显，客货运输平稳发展。2015年底全市公路通车总里程达到17034公里。其中：高速公路233公里、一级公路108公里。高级、次高级路面占全市公路总里程的29.6%。全市公路运输客运量完成2027万人，下降1.0%；旅客运输周转量12亿人公里，下降2.7%。完成货运量10300万吨，增长5.4%；完成公路运输货物周转量162.4亿吨公里，增长7.4%。

3.2.4初具规模的产业聚集格局

玉溪市依托地处滇中腹地优势，大力招商，积极引进产业转移，重点在发展园区经济。“十二五”期间，玉溪市着力打好园区经济、民营经济、县域经济三大战役，加快工业转型升级，着力化解产能过剩，推进支柱产业多元化、县域产业特色化、产业发展集聚化。非烟生产总值年均递增10.8%，占生产总值比重达66.2%，比“十一五”末提高3.5个百分点，有力地缓解了卷烟生产波动给全市经济增长带来的不利影响。出台加快民营经济发展实施意见，非公有制经济增加值占生产总值比重达34%，比“十一五”末提高2个百分点。克服连续干旱和禽流感疫情影响，粮食、烤烟、蔬菜、林果、畜牧等产业得到巩固提升，庄园经济发展势头强劲，第一产业增加值年均增长6.9%。组建合和集团，推进卷烟配套企业“二次创业”。组建玉溪钢铁集团，加快发展新兴产业，第二产业增加值年均增长10.7%。昆玉红旅游文化产业经济带建设全面推进，2015年末实现旅游总收入126亿元，年均增长25.5%，第三产业增加值年均增长9.8%。如果设立玉溪保税物流中心B型，可以满足跨国公司的物流通关要求，并通过优化产业链之间的深加工结转，为供应链企业提供辐射国内外的多功能、一体化物流服务，进一步促进产业聚集和区域聚集，有效优化投资环境，增强地区的竞争优势，为把玉溪打造成创新驱动引领区奠定良好物流基础。

3.3玉溪市保税物流中心B型项目建设的必要性

建设保税物流中心B型，将是玉溪一笔丰厚的资源。它必将促进玉溪工业的发展，带来产业聚集效应;加速物流业发展的社会化和专业化;对玉溪的招商引资、经济发展和加工贸易的发展，更好的建设创新驱动引领区产生积极的影响，并促进玉溪产业结构的调整和优化，提高第三产业的比重，促进外向型经济的发展和增长。

3.3.1项目建设有助于推进玉溪外向型经济发展

随着滇中经济圈的发展，玉溪不但将成为滇中经济圈中重要的区域性枢纽城市，还将成为滇中与滇南、滇东南经济合作，甚至东南亚与我国西部地区合作、产业传承与文化交流的中转地带。

1.保税物流中心B型可以为进出口平稳发展再添活力。玉溪近年来外贸也是平稳增长;保税物流中心B型主要是为进出口贸易节约成木和提供便利。其次保税物流中心B型建立，有利于建立一个稳定而长效的吸引国内外物流企业进入园区发展的机制，对解决当地从事出口加工业务的生产制造企业和贸易型企业的出口退税、保税等问题有很大帮助。同时，降低物流成木也有利于吸引外资和促进企业投资。建设保税物流中心可以拉动玉溪市进出口增长。

2.保税物流中心B型将会带动玉溪区域的招商引资。随着经济的发展，过去那种靠减免税等优惠政策吸引外资己经不能完全适应投资者的要求，物流环境和设施、产业聚集、物流管理制度和物流服务水平己成为投资者评价一个地区投资环境的主要指标、保税物流中心B打破了保税仓库和出口监管仓库的界限，揉合、集成、拓展两仓功能，并根据现在物流业发展的需要赋予新的功能，在进出口物流中发挥着采购中心、分销中心和分销中心的作用。保税物流中心B型坚持优化运营方式，满足跨国公司的“大进大出，快进快出”的物流通关要求，为供应链企业提供综合物流服务，必将改善玉溪的物流环境，降低物流成木，增强出口竞争力，优化投资环境，带动与玉溪外向型经济相适应的保税物流业的发展。

3.3.2项目建设必然引发聚集效应和辐射效应，提升玉溪市综合经济竞争力

全国己经建立保税物流中心城市的实践表明，发展保税物流中心对拉动地域经济、带动进出口发展，提高城市知名度都有非常重要的作用，可以快速提升城市品位和战略竞争力，改善经济发展环境。2004年10月，苏州工业园区海关保税物流中心作为全国的唯一的一个试点开始封关运作。截止2014年，全国批准海关特殊监管区域115个（包括保税区、综保区、加工区、保税港区、保税物流园区、保税物流中心等），其中保税区有14个。国际知名物流企业如UPS、近铁、或国内物流大腕大田、大通等都纷纷入驻。据国家发展改革委的资料，2016年9月，全国保税物流中心外贸进出口总额9亿美元。其中出口3.6亿美元；进口5.4亿美元。再次就是保税物流中心B型的人流、物流、资金流、信息流将会融人整个玉溪经济建设的大潮，为城市的第三产业提供无限商机。按一个产业工人带动两到三个为之配套服务人员计算，保税物流中心进驻的企业越多，为玉溪整个城市创造更多的就业岗位。随着保税物流中心的崛起，保税物流中心周边商业服务、住宅用地等会等到更多的开发利用，从而带动玉溪城市建设的整体发展，保税物流中心企业的原材料、零配件、包装物等大多从国内企业采购，可以达到“借船出海”的效果，必将拉动国内企业的间接出口。因此玉溪保税物流中心B型的设立，必将对提升玉溪乃至周边地区经济综合竞争力产生巨大的积极作用。

3.3.3项目建设有助于推进云南省区域经济协调发展

在建设滇中经济区的热潮中，国家先后批准了昆明综合保税区、蒙自综合保税区，滇中经济圈的保税体系基木形成，这必能给滇中经济圈的发展增添新的动力。然而玉溪市拥有丰富铁路、公路资源，目前尚未设立保税物流中心，这与省政府提出的把玉溪打造为创新驱动引领区和玉溪市政府提出努力把玉溪建成“三区一港”（全省产业转型升级的先行区、新兴产业发展的集聚区、高端休闲旅游度假区和重要内陆港）是不相适应的。

同时要把玉溪建设成为区域性枢纽城市、创新驱动引领区和“三区一港”，建设玉溪保税物流中心B型，可以优化产业链间的深加工结转，为供应链企业提供辐射国内外的多功能、一体化的综合物流服务，将进一步促进产业聚集和区域聚集，从而有效地改善和优化投资的软环境，增强地区的竞争优势，对进一步吸引外资，特别是吸引跨国公司(包括生产制造企业和商业流通企业)把地区总部、研发中心、采购中心、分拨中心等转移到该地区将起着重要的作用。因此建设梧州保税物流中心B型更好为玉溪经济社会发展服务。

3.3.4项目建设带来通关优势和税收策划

保税物流中心B型实现区域化监管、网络化管理、电子化通关、科学化监控，实行通关数据“一次录人、多次使用、信息共享”，能够实现货物的“一次申报、一次查验、一次放行”的快速通关，构建通关便捷、服务完善、管理规范有效的海关监管平台，营造大口岸、大通关、大辐射的现代物流发展环境。保税物流中心B型，具有口岸功能、出口退税优惠政策，便利了加工贸易深加工结转企业间的货物流转。保税物流中心B型，境内货物进人保税流中心就视同出口，享受出口退税，因而在该中心内注册的企业，可以自动获得进出经营权、国际货运代理权、货物境内运输等优惠另一方面，企业可以在保税物流中心内进行简单加工，如分类、分拣、分装业务，即可使产品得到增值，企业通过这些政策可以获得很大受益。

4玉溪市保税物流中心B型项目功能体系构建

4.1保税物流中心的基本概念

4.1.1保税物流中心的定义

保税物流中心A型是指经海关批准，由中国境内企业法人经营、专门从事保税仓储物流业务的海关监管场所。通常是对来料进行流通性的简易加工。保税物流中心A型按照服务范围分为公用型物流中心A型和自用型物流中心A型。

1.公用型的物流中心指专门从事仓储物流业中国境内企业法人经营，向社区提供保税仓储物流综合服务的海关里监管场所。

2.自用型的物流中心指中国境内法人经营，仅向本企业或者本企业承包集团内部成员提供保税仓储物流服务的海关监管场所。

3.保税物流中心B型是指经海关批准，由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并事保税仓储物流业务的海关监管集中场所。B型可设有对货物进行深加工的保税仓库。

4.1.2保税物流中心的功能作用

1.具有九大功能：保税仓储；国际物流配送；简单加工和增值服务；检验检测；进出口贸易和转口贸易；商品展示；物流信息处理；口岸；入物流中心出口退税。

2.主要作用

（1）解决一般贸易出口商品入中心退税问题；

(2)解决一般贸易进口商品保税问题；

(3)解决加工贸易中的深加工和结转货物问题。

(4)是有利于降低物流成本和增加物流服务价值。

3.对于地方经济的好处

(1)有利于建立一个稳定而长效地吸引国内外物流企业进入园区发展的机制；

(2)就近解决当地从事出口加工的生产制造企业和进出口的贸易型企业的出口退税、保税等问题，降低物流成本，也有利于吸引外资和促进企业投资；

(3)丰富了当地的物流业态和形式，促进本地物流业的国际化和现代化。

4.1.3保税物流中心A型和B型区别及相同点

1.构成区别

保税物流中心A型是批由一家法人企业设立的并经营的保税物流服务的海关监管场所。保税物流中心B型是指由多家保税物流企业在空间上集中布局保税物流的海关监管场所。

2．审批和验收程序的区别

税物流中心A型应由企业申请经直属海关审批并由直属海关会同省级国税、外汇管理部门验收。物流中心B型由直属海关授理审核后报海关总署审批，并由海关总署国家税务总局和国家外汇管理局等部门组成联合验收小组进行验收。

3.企业资格条件的区别

保税物流中心A型因主要针对大型生产型的跨国公司和大型物流企业，因而对申请设立业的资格要求较高，要求企业注册资本量低为3000万人民币。物流中心B型经批准设立后，对企业的入驻资格要求较低，以注册资本为例，只须达到5万人民币即可。

4．出口中心货物管理的区别

无论保税物流以中心A型还是B型，保税存储货物范围，辐射范围基本相同。可以面向国内外两个市面上场进行采购分拔，配送。但在货物存储期限不同，保税物流中心A型货物存储期限为1年。保税物流中心B型货物存储期限为2年，特殊情况可予延期。

5.功能上的区别

Ａ型是指以一个物流公司为主，满足跨国公司集团内部物流需要开展保税货物仓储、简单加工、配送的场所，这种模式目前在上海闵行区开展试点；Ｂ型是指由多家保税物流企业在空间上集中布局的公共型场所，是海关封闭的监管区域，即海关对保税物流中心Ｂ型按照出口加工区监管模式实施区域化和网络化的封闭管理，并实行２４小时工作制度，这种模式目前在江苏省苏州工业园区进行试点。

6.相同点

在海关政策方面的相同点，区港联动、保税物流中心A型和B型大致相似，基本体现以前的“进口保税仓”、“出口监管仓”两仓合一的功能，进口的货物进入区港联动、保税物流中心A型和B型即可实现对外付汇，出口的货物进入区港联动、保税物流中心A型和B型即可申请出口退税

4.1.4设立保税物流中心应当具备的条件

1.物流中心仓储面积,东部地区不低于10万平方米，中西部地区不低于5万平方米；

2.符合海关对物流中心的监管规划建设要求；

3.选址在靠近海港、空港、陆路交通枢纽及内陆国际物流需求量较大，交通便利，设有海关机构且便于海关集中监管的地方；

4.经省级人民政府确认，符合地方经济发展总体布局，满足加工贸易发展对保税物流的需求；

5.建立符合海关监管要求的计算机管理系统，提供供海关查阅数据的终端设备，并按照海关规定的认证方式和数据标准，通过“电子口岸”平台与海关联网，以便海关在统一平台上与国税、外汇管理等部门实现数据交换及信息共享；

6.设置符合海关监管要求的安全隔离设施、视频监控系统等监管、办公设施。

4.2玉溪市保税物流市场现状分析

近年来，随着玉溪市以进出口为导向的加工贸易的快速发展，现有的保税物流设施及相关海关监管政策的缺失成了制约企业发展的瓶颈，玉溪市保税物流市场出现需求与供给不对称的现象。

玉溪市现在没有保税物流设施。

玉溪周边现有的保税物流设施，无论从规模还是政策方面都无法适应玉溪市进出口货物整合配送的需要，无法充分享受海关出台的各种有利政策。在进行物流操作、办理各种手续时弹性差、灵活性不强、手续繁复，难以实现中心内物权交换、整合拼装、直接通关，一般贸易货物进入出口监管仓和保税仓无法在进入环节退税等。这些软硬件环境也限制了国际型企业的保税仓储、原材料采购和成品分销配送业务的开展。在当前条件下，玉溪市需要办理出口退税的生产企业一般是就近选择在昆明保税区或红河保税区办理，但办理周期较长，需要先进行核销，期间花费2个月的时间才能得到退税。同时需要经过铁路运输、公路运输从而产生较高的运输费用。

目前，位于昆明高新技术开发区和晋宁县昆阳镇中谊村的昆明高新保税物流中心和腾俊保税物流中心获得国家批准，一定程度上给玉溪市进出口加工企业发展提供了帮助。但是，随着玉溪市外向型经济的快速发展，面积仅为0.028平方公里的昆明高新保税物流中心和面积0.095平方公里腾俊保税物流中心的产能远远不能满足玉溪企业发展的需求，对具备更大能力、提供更多优惠政策的保税物流场所表现出了极大的渴求。同时，通过整理玉溪市的相关统计资料，可将玉溪保税物流需求产品蔬菜、卷烟、新材料、电子产品、生物化工、五金机电产品、磷化工产品以及各种产品的原材料和半成品等。

4.3玉溪市保税物流中心市场定位分析

4.3.1玉溪市保税物流中心服务范围分析

玉溪市保税物流中心地处玉溪市红塔区研和工业园区，它将重点服务和满足玉溪市域范围内的保税物流需求，其中又以玉溪高新技术开发区、玉溪研和工业园、红塔工业园区、易门工业园区、华宁工业园区、峨山大化工业园区、新平工业园区等产业区域为主要服务范围。同时以玉溪保税物流中心全面建成后可能产生的辐射能力，按100公里半径辐射，还将可以服务到普洱、楚雄、红河、曲靖等玉溪周边城市。若按300公里半径辐射，则可覆盖云南省滇南地区、滇东南地区、滇西地区及云南省全境。综合考虑玉溪市的区域影响力等因素，本报告将玉溪保税物流中心可能的服务范围定在以玉溪市为中心的100公里范围内。

4.3.2玉溪市保税物流中心需求主体分析

参照同类保税物流中心的服务对象划分，玉溪市保税物流中心将可为大型制造企业、加工贸易企业以及第三方物流企业等提供服务。通过对这三类企业开展保税物流中心的需求调查发现，不同类型的企业对保税物流中心的服务功能需求各有侧重。具体分析如下:

（1）大型制造企业的需求

近些年来，玉溪市制造业发展迅速，正在逐渐发展成为一个国际性的制造业基地。目前玉溪市涉及出口的主要本土制造企业有合和集团、昆玉钢铁集团有限公司、贵研资源（易门）有限公司以及新平力高（云南）箱包有限公司等。此类企业出口货物以集装箱运输为主，对保税物流中心的集装箱堆存、集装箱拆装箱、冷链储存以及转口贸易等服务功能有需求。

（2）农产品生产和出口企业的需求

玉溪市是“国家级蔬菜出口专业型示范基地”和“云南水果出口基地”，蔬菜、水果每年出口量巨大，99.5%以上的水果、新鲜蔬菜、干果出口香港、东盟，90%以上的冻猪分割肉、电讯器材均出口香港。此类企业出口货物以集装箱运输为主，对保税物流中心的集装箱堆存、集装箱拆装箱、冷链储存等有较大的需求。

（3）加工贸易企业的需求

随着玉溪市不断扩大对外开放，加工贸易企业在玉溪发展越来越多。它们对保税物流中心的保税仓储功能有较多需求，同时外资企业还希望在保税物流中心开展国际配送以及国际采购业务。

（4）第三方物流企业的需求

玉溪市有一大批物流公司，如和合物流、活发物流、九溪物流等，它们为玉溪市的有进出口需求的企业提供企业货物进出口代理、分拣、拆装箱、包装、运输等物流服务，此类企业对保税物流中心的保税仓储、集装箱堆存、集装箱拆装箱以及转口贸易等服务功能有较多需求。

4.3.3玉溪市保税物流中心市场细分

（1）加工贸易物流市场

加工贸易是指一国利用本国的生产能力和技术，通过各种不同的方式，进口原料、材料或零件，加工成成品后再出口的一种贸易方式。随着玉溪市进一步扩大对外开放，加工贸易企业在玉溪发展越来越多。近几年来，玉溪市加工贸易企业行业种类逐渐增多，除了传统的五金机电、生物制药、冶金、化工类加工、机电行业外，还新增了电子行业。玉溪已逐渐成为国际性的加工制造业基地，保税物流中心可为玉溪市加工贸易企业服务，提供进口保税仓储、出口监管退税和其它相关附加值等服务，以达到减少企业资金成本，实现资本优化的目的。

（2）国际采购物流市场

经济全球化的本质内容，是经济资源在全球范围内的重组和配置。依据比较优势的原则和产业分工的理论，经济资源将在全球范围内重新组合。玉溪市制造业在国际国内市场上具有一定的比较优势，随着世界和沿海制造业的转移以及未来玉溪市的加工制造业的快速发展，在玉溪成为全球重要制造中心的同时也必将发展成为全球制造的重要研发中心、会展中心、采购中心和销售中心。玉溪制造业不断提升的性价比，更加促进国际制造业厂商和跨国零售企业将玉溪选为他们重要的原材料及产品供应基地，是企业控制成本，提高竞争力的必然措施。因此，玉溪保税物流中心可借助自身优势，为国际采购物流市场提供服务。

（3）国际配送物流市场

随着加工出口贸易的大规模增长，玉溪市己成为很多跨国制造企业和流通企业的生产与采购基地。国际竞争的加剧，使跨国公司更加重视降低生产与流通成本，在此形势下，部分跨国公司希望在区域内建立物流配送中心，有的甚至已经开始运作。但是，现行政策远远不能适应发展国际物流配送中心业务的需要，大大阻碍了玉溪市发展国际物流配送业务的步伐。而随着玉溪市保税中心的建设和发展，利用海关所赋予的特殊政策，玉溪市保税物流中心可对进口保税货物进行分拣、分配、分销、分送等配送分拨业务，或进行邻港增值加工后向国内外配送，满足玉溪市内跨国企业开展国际配送业务的需要。

（4）外贸港口物流市场

玉溪市正在大力发展公路、铁路、航空三位一体的现代物流业，未来研和物流园、和合物流园、中心城区配送物流园以及活发物流园将一起成为支撑玉溪市的陆港、铁路、航空、公路立体交通运输网络的重要节点，增强城市综合服务功能，形成连接国际和国内市场的区域物流中心，未来玉溪将发展成为云南省重要的物流节点。玉溪市保税物流中心紧靠玉溪火车站，毗邻昆玉、晋红、弥楚高速公路它将借助完善快捷的交通区位优势，为广阔的外贸物流市场提供服务。

4.4玉溪保税物流中心功能定位

4.4.1保税物流中心功能定位的内涵

保税物流中心的功能是指保税物流中心所具有的基本能力，这种能力可以从宏观和微观两个层面来考虑。首先从宏观层面来讲，保税物流中心的功能是指它在促进社会经济发展等方面的能力，包括促进城市和区域经济发展、发展和完善现代物流业以及促进加工贸易等产业结构的优化升级。再从微观层面来讲，保税物流中心的功能是指构成保税中心各个功能子系统所具有的基本能力，包括保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务、检验检疫、进出口贸易和转口贸易、商品展示、物流信息处理、口岸、入物流中心出口退税等。通过有效地整合这些基本能力，最终形成保税物流中心的业务功能体系。

4.4.2玉溪市保税物流中心功能定位

玉溪市保税物流中心的功能定位应当充分发挥保税物流的相关政策作用，最大程度地满足市场需要，并且有利于保证玉溪市保税物流中心高效的运转。基于以上需要，对玉溪市保税物流中心进行如下功能定位：

（1）口岸功能

在现代国际经济贸易体系中，口岸功能日益走向多元化、集成化、规模化和现代化，海(河)陆空衔接的多式联运体系已成为支撑口岸功能的基础条件，使口岸成为综合物流中心。玉溪作为内陆城市，为了实现进出口货物的快速通关，可以通过在保税物流中心内建立进出口货物报关报检中心，形成部分口岸功能，为玉溪及周边城市的企业提供进出口货物报关、报检等一条龙服务。玉溪市的企业只要在保税物流中心所在地主管海关报关后，货物到达玉溪陆港港口或其他口岸出口时，口岸海关就可以对货物进行实货验放—即直通关模式。企业不需要再办理其他通关审核，既简化了通关环节，也大大减少了货物在口岸的停留时间。玉溪市保税物流中心口岸功能业务流程示意图如图4.1所示：

出口退税

备案

玉溪市保税

物流中心

进口报关

核销

境内                                                   境外

图4.1玉溪市保税物流中心口岸业务流程示意图

（2）保税仓储功能

玉溪市保税物流中心需建设公共保税仓库，形成保税仓储功能，由海关监管专门用于存放保税货物。届时，玉溪市保税物流中心将可为国内外保税货物持有者提供保税仓储服务，包括存放来料加工、进料加工复出口的货物，或者暂时存放后再复运出口的货物以及经海关批准缓办纳税手续进境的货物。保税仓储营运业务包括仓库仓储、配送、拼箱、转拔等业务，远期随着项目的发展，为客户提供最佳的一体化的全程物流服务。

（3）集装箱进出口、拆装箱服务功能

随着国际贸易的迅速发展和运输服务的不断延伸，物流需求企业的服务需求越来越向小批量、多批次、快速响应的方向发展，需要物流服务方提供拼装服务。如:接收来自一系列制造工厂送往某一特定地区的材料，然后把它们整合成单一的一票装运，实现最低的运输费率，避免买家在收货站台发生拥塞。通过这种整合方案的利用，每一个单独的制造商或托运人都能够享受到物流总成本低于其各自分别直接装运的成本。

目前随着跨国公司在云南省的业务量不断扩大，带来了国际配送物流及分销物流的需求，随着保税物流中心的设立，将可通过玉溪市保税物流中心集装箱堆场及仓库对进出口集装箱进行拆、拼、装、运等处理。届时，玉溪市保税物流中心将有力地把以往必须在昆明、蒙自、晋宁等地完成的多企业货物的国际拆拼箱业务吸引过来。

经玉溪市保税物流中心集装箱出口业务的主要业务流程如下:

1）需要在保税物流中心内进行拼箱的货物通过报关与检验检疫后进行进入保税物流中心；

2）需要在保税物流中心内进行拆拼箱、堆场服务的集装箱通过报关与检验检疫后进行进入保税物流中心；

3）在中心内按需求进行拆拼箱或提供堆场服务；

4）集装箱通过报检后运达装运港后离境。

集装箱出口业务流程示意图如图4.2所示:

出口货物/集装箱

报检

离境

口岸

玉溪市保税

物流中心

出口企业

出口报关/检验检疫

堆场服务、折并箱

简单加工增值服务

图4.2 集装箱出口业务流程示意图

经玉溪市保税物流中心集装箱进口的主要业务流程如下:

1）进口集装箱通过进入保税物流中心前需在保税物流中心进行进口报关及检验检疫；

2）按需要在保税物流中心内进行拆拼箱、堆存；

3）集装箱通过报检出保税物流中心，运达目的地（客户）。

集装箱进口业务流程示意图如图4.3所示:

进口货物/集装箱

入境

报检

进口企业

玉溪市保税

物流中心

口岸

进口报关/检验检疫

堆场服务、折并箱

简单加工增值服务

图4.3 集装箱进口业务流程示意图

（4）保税增值服务功能

当前，物流企业的利润不是来自运费、仓储费等直接费用收入，而是来源于现代物流管理的推广所产生的新价值。保税物流中心设置保税增值服务功能，可提供流通性简单加工和增值服务，包括对货物进行分级分类、分拆分拣、分装、计量、组合包装、打膜、加刷啧码、刷贴标志、改换包装、拼装等辅助性简单作业。

（5）国际采购和国际配送功能

目前市场对能提供个性化物流方案及附加服务有着巨大的需求，随着中国内陆地区外贸经济的发展以及沿海制造企业的向内陆迁移，跨国公司必然会选择成本更优的内陆地区设立区域性采购中心，玉溪市作为制造企业发达地区之一，也将吸引大批跨国采购公司落户，由此带来的巨大的国际采购与配送服务，需要寻求满足企业运作寻求的物流服务平台及有实力的物流合作伙伴。

国际配送服务:根据海关所赋予的特殊政策，对进口保税货物进行分拣、分配、分销、分送等配送分拨业务，或进行流通性增值加工后向国内外配送，使保税物流中心逐步发展成为玉溪市的国际物流配送中心。玉溪市保税物流中心国际配送业务流程示意图如图4.4所示:

国外供应商

口 岸

国外

分拣拼装

配送出区

国内供应商

口 岸

玉溪市保税

物流中心

图4.4玉溪市保税物流中心国际配送业务流程示意图

国际采购服务:通过引入跨国采购商建立全球化的采购系统，组织采购玉溪市及周边区域的货物出口，依托玉溪市的制造能力以及相应的全球物流供应链，促进商品出口，为玉溪市制造业产品走向世界市场开辟一条绿色通道。玉溪市保税物流中心国际采购业务流程示意图如图4.5所示:

国外供应商

实时配送

国内外需求企业

口 岸

玉溪市保税

物流中心

图4.5玉溪市保税物流中心国际采购业务流程示意图

（6）入中心退税功能

玉溪市保税物流中心实行“境内关外”的优惠政策，设置入保税物流中心退税的功能，玉溪及周边城市的出口企业即可将货物从境内出口到保税物流中心办理出口报关手续，视同出口。企业按照国家税务总局的有关税收管理办法办理出口退税手续，同时按照国家外汇管理局有关外汇管理办法办理收付汇手续，海关可立即向出口企业签发出口报关单退税证明联，入仓出口货物即可及时办理出口退税手续，节省物流的运输、运作成本，快捷便利。

（7）深加工结转/转厂服务功能

深加工结转是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。以往玉溪市加工贸易企业为了获得进口料件免缴关税、增值税的待遇，通常将所采购的国内生产的中间投入品先出口到香港等境外再办理进口手续。而通过设立玉溪市保税物中心深加工结转/转厂服务功能，外贸加工企业将其货物先入保税物流中心，即视同出口，再进入国内视同进口转给下游企业，如此将大大降低企业运输成本和相关费用，有利于促进玉溪及周边城市加工贸易企业的发展。

经玉溪市保税物流中心国货复进口主要业务流程如下:

1）国内货物通过出口报关与检验检疫后进入保税物流中心，可立即获得退税；

2）货物进入保税物流中心后，经过配送前的处理及其他增值服务后，以加工贸易进口形式向企业配送，可采取分批出区、集中报关的模式。

经玉溪市保税物流中心国货复进口业务流程示意图如图4.6所示:

境外

境内

检验、报关

需求企业

玉溪市保税

物流中心

供应企业

出口报关

检验检疫

图4.6经玉溪市保税物流中心国货复进口业务流程示意图

（8）物流代理服务功能

物流代理服务即进出口货运代理，包括代理报关、出口订舱、货物集拼箱、船期跟踪查询等服务，保税中心运营公司自设报关组或引进其它货运代理公司合作，为玉溪保税物流中心内企业提供一站式物流代理服务。

（9）物流信息服务功能

作为玉溪市保税物流中心的平台架构及经营管理者，有必要构建服务入驻企业的物流信息平台。物流信息平台为入驻玉溪市保税物流中心的客户提供统一高效的沟通界面，对其所涉及范围内的需求信息和物流源进行全面整合，以最优的资源配置、最佳路径和最佳方案的选择来满足一体化物流的需要。

（10）公共及配套服务功能

设立公共及配套服务功能，为玉溪市保税物流中心提供保安、清洁、物业管理以及设备维护等公共服务，以确保保税物流中心有一个良好的工作环境，满足保税物流中心日常的业务营运需求。

4.5玉溪市保税物流中心功能分区

当前，理论界对物流园区等此类经济区域的功能分区尚无一个统一明确的定义。结合相关的分析研究和我们对功能分区的理解，保税物流中心功能分区是指在保税物流中心功能定位的基础上，为了便于管理和集约化利用土地，将相似类型的功能整合归并到一起形成一个功能分区，将保税物流中心的所有功能都组合完成后，即形成了保税物流中心的功能分区。

根据对玉溪市保税中心的功能定位，将玉溪市保税物流中心划分为保税仓储区、集装箱堆存区、拆装箱区、国际配送区、国际采购区、查验区、停车区和综合服务区，各功能区的具体分布如下:

（1）保税仓储区

该功能区设有符合监管要求、可供海关及检验检疫部门共同使用的监管仓库，仓库内安装有照明设施和视频监控系统。验货平台应与监管仓库相接，并可进行铲车作业。保税仓储区为加工贸易货物提供保税仓储服务，企业可在仓储区内对货物进行符合海关要求的简单增值加工。

（2）集装箱堆存区

集装箱堆存区负责堆放集装箱空箱和重箱以及洗修箱等，配备的主要设施包括桥式起重机、集卡、叉车、箱修棚和修箱设备等。

（3）拆装箱区

拆装箱区主要负责对进入玉溪市保税物流中心的国内外货物按不同目的地进行分拆，按同一目的港进行集拼，为货物快速中转、通关等提供便利条件，加快货物境内外的快速流动。

（4）国际配送区

国际配送区负责对中心进口货物进行分拣、分配，或进行简单的临港增值加工后，向国内外配送。国际配送区内将设置仓储、分拨、集拼、检验、配送、电子信息等设备。

（5）国际采购区

国际采购区负责采购国内货物和进口货物，并对其进行综合处理和简单的临港增值加工后向国内外销售。国际采购区的主要设施为采购仓库。

（6）查验区

该功能区供海关、国检对进、出玉溪保税物流物流中心的货物进行联检查验用，布置在进出卡口南北两侧。

（7）综合服务区

该功能区提供供海关、检验检疫、入驻企业以及自身管理、经营办公的场所和办公设施，部分入驻企业为方便业务运作需要，可以在监管仓库内设置阁楼式办公场所。

5 玉溪市保税物流中心B型市场需求预测

5.1玉溪市保税物流中心市场需求预测的思路

本章对玉溪市保税物流中心市场需求预测是在玉溪市保税物流中心功能体系分析的基础上进行的，对玉溪市保税物流中心市场需求的预测即对进入玉溪市保税物流中心的物流量的预测。本次预测按照总分的结构进行，首先预测玉溪市的保税物流总量，然后预测玉溪市保税物流中心的保税物流总量，最后根据对玉溪市保税物流中心的功能定位，预测各功能区的保税物流量。

5.2玉溪市保税物流中心物流量预测

参考同类型保税物流中心的保税物流量规模，其中吸引保税物流中心所在城市的保税物流量和吸引周边城市的保税物流量分别约占保税物流总量的95%和5%，对玉溪市保税物流中心的保税物流量预测也按照此比例进行。

通过前面的分析，可将不同类型企业处理的进出口货物归于一般贸易货物和加工贸易货物两类，两者构成玉溪市保税物流总的货物量，本次预测将针对这两类货物展开。

5.2.1玉溪市保税物流量预测

相关统计资料显示，2013年玉溪市外贸自营进出口总额189602万美元，比2014年的96887万美元增长95.7%。其中出口185217万美元，增长102.9%；进口4385万美元，下降21.6%。分企业情况看：94户国有集体私有经营单位完成出口183291万美元，增长105.4%；12户外资经营单位完成出口1926万美元，下降6.0%。2015年自营出口商品中，金额达20万美元以上的商品有44种，累计出口额180009万美元，占全市出口总额的97.2%。玉溪市2011-2015年的外贸自营进出口总额、出口和进口及其增长情况如图5.1所示：

图5.1玉溪市2011-2015年的外贸自营进出口总额、出口和进口及其增长情况

玉溪市是“国家级蔬菜出口专业型示范基地”、“云南水果出口基地”，根据《玉溪市2015年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2015年全市园林水果产量63317万公斤，增长15.6%；蔬菜产量219669万公斤，增长11.0%；核桃产量998万公斤，增长35.5%。

图5.2玉溪市水果、蔬菜产量增长情况

5.2.2玉溪市保税物流中心物流量预测

根据玉溪市政府出台的《玉溪市物流业发展十三五规划》中的相关发展目标，未来玉溪市保税物流中心将吸引玉溪市80%的一般贸易货物量，而加工贸易货物量将由玉溪市保税物流中心全部承担，如此可以确定玉溪市保税物流中心的物流量。

按照《玉溪市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，到2020年，水果、蔬菜产量将翻一番。界时，如果按90%的出口计算，仅果蔬一项出口量就达500万吨。按此推算，2020年，玉溪保税物流中心的一般贸易货物量和加工贸易货物量分别为1500万吨和500万吨，保税物流总量为2000万吨。

5.2.3功能区物流量预测

对玉溪市保税物流中心各物流作业功能区的物流量的确定采用比例系数法和经验估算法进行计算。根据对玉溪市保税物流中心功能体系的分析，玉溪市保税物流中心涉及的物流作业包括保税仓储、集装箱堆存、拆装箱、国际采购以及国际配送等，为此下文针对这五种物流作业功能区进行物流量的分配。

（1）保税仓储物流量的预测

根据前期对市场需求主体的调查以及结合保税物流中心的特点，保税仓储物流量来源于一般贸易（出口果蔬冷链仓储）和加工贸易货物，因此对玉溪市保税物流中心2020年的保税仓储量可预计为800万吨。

（2）集装箱堆存物流量的预测

保税物流中心以集装箱方式存储进行堆存的物流量主要来源于一般贸易货物以及一部分加工贸易出口的货物，结合前面预测结果和对相关需求主体的调查，对玉溪市保税物流中心2023年的集装箱堆存物流量取一般贸易货物量的90%（不含果蔬）和加工贸易货物量的30%，计算得集装箱堆存物流量达到650万吨。

（3）拆装箱物流量的预测

根据海港对拆装箱作业能力的设计标准，分别取保税仓储物流量、集装箱堆存物流量、国际采购和国际配送物流量的25%，那么玉溪市保税物流中心2020年的拆装箱物流量达到500万吨。

（4）国际采购/配送物流量的预测

当前玉溪市的国际采购和国际配送的货物量较小，综合考虑玉溪市的发展特点以及结合相关其他保税物流中心的相关实际需求规模，对玉溪市保税物流中心2020年的国际采购和国际配送货物量均取玉溪市2020年一般贸易货物量的5%，即各自物流量达到75万吨。

5.3项目SWOT分析

5.3.1优势与机遇

——优势

周边资源丰富；

土地、人力资源丰富；

国际大通道地位，铁路公路交通发达；

有一定的产业基础，部分产业形成一定的产业集聚；

产业发展的基础设施相对完备；

具有综合成本优势；

管理决策层发展意愿强烈。

1. 区位条件独具优势，兼具国内外双重发展机遇

玉溪市有着极为重要的区位优势。对内是云南省会城市昆明的南部门 户，处于滇中城市群的中国--东南亚发展轴大的发展方向上。滇中城市群 位于中国-南亚-东南亚这三个重要的市场的几何中心位置，境内有泛亚铁 路和昆曼国际大通道是城市群的重要的发展基础。

对外作为中国西南开放的桥头堡，是东盟和南亚国家陆路进入中国的 战略要冲。东盟自由贸易区、大湄公河次区域经济合作区、“泛珠三角” 区域合作区等三个重要的国际合作区在中国区域的叠加交汇，使得滇中城 市群经济和产业结构不断优化。

多元交汇的区域条件和中国大西南开放的新政策性区域，为玉溪市未 来发展带来内外兼顾的双重机遇。

1.	滇中城市群，提升为国家战略

滇中城市群是云南省经济较为发达的区域，包括昆明、曲靖、玉溪和楚 雄四洲县，这一区域工业基础好，而且玉溪处于滇中城市群宣威-曲靖-嵩 明-昆明-安宁-玉溪这条轴线，并且远期的玉溪将会形成昆明-玉溪这一区 域性的双核中心的一心。玉溪将会成为滇中城市群的副中心。

将玉溪市推向与国际国内多区域合作的前台，使玉溪同时获得发展的向 心力和扩张力。成为重要国际区域经济合作的平台，意味着玉溪将在国家在 重大项目安排和布局上获得更多的支持，意味着玉溪将获得更多的金融、土 地、产业、投资方面的国家政策优惠，使玉溪成为国内外投资的热点地区和 产业转移的重点承接地，获得更多的发展资源。

2.泛珠三角区域一体化合作与产业转移

泛珠三角区域范围包括闽、赣、桂、琼、湘、蜀、滇、黔、粵和港、澳“9+2”省区，未来将形成囊括整个南中国超级经济圈，总面积接近200万平方公里，占全国约1/5;总人口达4.5亿，占全国的1/3;国内生产总值3.4万亿元人民币，占全国的1/3。

“泛珠”合作的提出顺应了中国经济发展需要，反映了中国区域经济整合的最新态势。区域内经贸关系密切，可依托经济发达的珠三角，承接相关产业转移，促进地区发展。玉溪在区位、交通、资源、土地、劳动力、政策等方面的比较优势，为东部产业转移提供了一个良好的承接平台。部分产业加速转移为玉溪的加工制造业发展提供了契机，有助于玉溪打造优势产业和产业集群，发展配套产业；有助于承接粵港澳等东部发达地区产业、资金、技术转移和辐射，成为加工贸易产业的主要承接地。

3.	多重资源组合优势，为玉溪发展提供良好保障

玉溪市拥有良好的气候条件。具有亚热带季风气候，受印度洋、滇中 等综合影响、气候温和湿润。年平均气温15.4-24.2°C，最高32.2°C,最低 -3°C,温差在16°C之间；年平均降水量787.8-1000mm，降水相对集中，相 对湿度75.3%,绝对湿度13.6毫巴；年平均蒸发量1801mm。1-3月份为霜 期，偶见降雪。温度适宜，冬暖夏凉的气候可以吸引高端人才的聚集，并 有条件发展对气候温度湿度等条件要求较高的加工业，同时还可以减低能 耗，减少生产过程中对供暖供气等设备的高额投入。

矿产资源丰富，铁、铜、磷、镍、钴、石灰岩、耐火粘土为玉溪市主 要矿种。至2000年底，矿藏储量较大的有：铁矿资源储量7.23亿吨，居全省之首；煤，探明储量1.76亿吨；磷矿石，储量12亿吨，居全省第二；铜矿石，储量135.6万吨；镍，储量52万吨，为全国第二大矿床。已发现金属、非金属及燃料矿产40种。矿产资源的潜在经济价值达4000亿元以上，其中铁、铜、磷、镍4种优势矿产的潜在经济价值在1650亿元以上。全市水能蕴藏量达144万千瓦，可开发的有54万千瓦。资源禀赋优势明显。

4.区域交通节点优势，城际铁路建设将带来更多发展机遇

玉溪是云南省会城市昆明的门户，泛亚铁路和昆曼铁路的交汇处，连 接中国西南、南亚和东南亚。昆曼公路直接连接中国、老挝、泰国，辐射 东南亚其他国家，既是建设中国——东盟自由贸易区的重要设施和澜沧江 ——漏公河次区域经济合作的重点项目之一，也是亚洲公路网的重要组成 部分。

玉溪交通体系是云南省城镇体系规划的中部城市聚集区交通的重要枢 纽，交通网络便捷，是云南对外交通的重要交汇处。昆曼高速公路、玉江 澄高速公路、玉通高速公路、玉江华高速公路、玉峨新高速公路和玉易高 速公路为骨架，联通八个县域，贯通整个西南、华南公路网；曼昆铁路、泛亚铁路的交汇，与全国铁路干线联网。

规划建设玉溪连接昆明环湖轻轨的城际轨道线，打通昆-玉城际轨道 交通线；将会形成玉溪对接首位城市昆明的发展优势，与省会昆明共享发 展资源，带动玉溪更加快速发展。

5.受益于国家优惠的政策 (1)西部大开发政策

从2010年到2030年是西部大开发的加速发展阶段，在前段基础设施改善、结构战略性调整和制度建设成就的基础上，进入西部开发的冲刺阶 段，巩固提高基础，培育特色产业，实施经济产业化、市场化、生态化和 专业区域布局的全面升级，实现经济增长的跃进。

玉溪处于国家西部大开发政策范围内，可积极争取国家在投资项目、税收政策和财政转移支付等方面的优惠政策支持，以促进地区发展。西部大开发提供的一系列优惠政策主要包括税收优惠政策、土地优惠政策、矿产资源优惠政策、放宽利用外资的条件。这些政策支持为于玉溪面向西部的产业发展奠定了坚实的基础。

(1)西南开放战略与云南桥头堡战略

作为沿边地区，玉溪也是享有国家多种开放开发优惠政策的集中区。云南是我国西南对外开放的桥头堡，玉溪作为开放的最先受惠地，随着国家政策的逐渐倾斜，投资限制的进一步减少，将会变得更加的开放。

(2)民族自治政策

作为少数民居聚居区，玉溪还享有国家民族区域自治政策。

组合式的开放优惠政策具体涵盖在土地、金融、税收、产业门类等多方面，多项优惠政策将使得玉溪成为东盟发达国家投资和东部地区产业转移的理想区域之一，使玉溪快速发展的重要依托。

5.3.2危机与挑战

——劣势

空间布局集聚度低，产业关联度不高，功能有待完善；

同国内发展好的园区和高新区比较，还没有形成完整的产业链;产业集聚度和龙头企业欠缺，优势产业不明显；

① 经济总量偏小，总体实力不强

② 玉溪作为西南边陲沿边城市，但在经济总量上与沿海发达城市的差距明显。从地区生产总值、规模以上工业总产值和固定资产投 资三项指标来看，玉溪分别仅相当于长三角16个城市平均值的17.79%、14.07%和11.09%。与东部发达城镇之间依然还有较大的差距。

③ 工业结构单一,主导产业依赖性强

玉溪处于工业化发展中期，虽然在近期持续调整，但是对烟草经济一支独秀的面貌没有改观。2012年烟草经济产出占工业总产出的61.46%,矿电业产出占二产总产出28.31%,两项合计89.77%。其他产业占比例不足，主导产业所占比例远大于其他产业之和。目前依靠铁路的运输便利建设的物流业发展起步晚，支撑发展力量不足。

④ 周边地区性崛起步伐加快，竞争加重

十二五之后转变经济发展方式成为大部分城市发展共同的共同问题，这促发了国内新一轮的经济结构调整。伴随而来，新一轮的 产业转移随之而来，东部地区产业结构调整升级步伐将进一步加快，部分资源型、劳动密集型产业将加快向西部地区转移，使玉溪能 够在更大范围内、更大程度上主动承接东部地区产业转移。而玉溪并不是唯一承接之地，全省有30个重点工业园，西南四省一市共计 126个国家级、省级工业园区，在这种情况下，各个城市、各个工业园之间的竞争将会变得更加激烈。

——机遇

- 国家重大战略交汇将提供发展新动力

目前，全球新一轮科技革命和产业变革已经由孕育逐渐转变为兴起和深入影响，世界经济格局和产业形态将进一步在重塑中调整发展。与此同时，我国处于经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”段，经济发展进入中高速增长的“新常态”。世界新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，对工业转型发展提出迫切要求。“一带一路”、长江经济带、新一轮西部大开发、产业扶贫攻坚等一系列国家战略在云南省交汇和聚集，有利于云南进一步提高对外开放能力，破解制约区域发展多年的交通等瓶颈问题，增强内部发展动力。《中国制造2025》对工业经济绿色化、智能化、服务化提出了新的市场需求和更高要求，这些均为全省工业园区发展指明了发展方向。

②云南省将主动培育形成开放经济新环境

云南省资源优势、区位优势、政策优势明显，正逐步从内陆边缘地区成为我国面向南亚东南亚辐射中心。从资源优势看，云南矿产、生物、水电、旅游等优势明显，还有突出的生态优势，特色产业发展基础良好。从区位优势看，云南与东南亚、南亚次大陆的多个国家接壤或毗邻，地处中国经济圈、东南亚经济圈和南亚经济圈的结合部；伴随国家宏观发展战略实施，云南省已从开放“末梢”逐渐转变成为开放“前沿”，综合优势突显。从政策优势看，近年来省委、省政府出台了一系列拉动投资、培育产业、加快工业转型升级的政策文件，为工业发展创造了良好环境。

③工业园区将进入加速集聚发展新时期

在全省各级政府大力支持下，各类优惠政策向园区加速集中，财政资金加大对园区投入，工业用地指标率先向园区倾斜，配套资源优先供给园区，科技创新人才主动涌入园区。工业园区作为云南省带动经济转型升级的引领区、新兴产业的聚集区、科技人才汇集的示范区，“十三五”时期将进入统筹集约发展新阶段，在扩大规模的同时将更加注重集聚化高效化绿色化发展，园区竞争力进一步增强，产业集群发展将成为重要特征，并为全省工业跨越式发展奠定坚实基础。

④ 国际产业转移机遇；

国内产业转移，特别是珠三角、长三角产业转移；

国际大通道建设和桥头堡战略赋予辐射东南亚、南亚的战略地位，带来人流信息流商流的发展机遇; 滇中城市群一体化发展带来的大产业大发展新机遇；

玉溪市城市化进程带来的产城融合机遇。

——面临挑战

① 制造业发展面临双重挤压

伴随发达国家“制造业回归”趋势加剧，南亚东南亚等发展中国家低成本优势进一步凸显，全省工业园区的发展将承受双重挤压：一方面发达国家和地区占据产业链高端、把控先进技术对工业园区创新发展造成了巨大的技术竞争压力，另一方面南亚东南亚国家低成本生产优势对工业园区承接国内外产业转移造成了严峻的成本竞争压力。

- 传统产业转型升级迫在眉睫

在国内经济下行压力加大和国际经济复苏疲弱态势下，云南省处于由工业化中期向中后期过渡的关键阶段，高投资、资源性行业主导发展而支撑的增长路径难以为继，化解过剩产能、推动供给侧结构性改革和产业转型发展的任务艰巨。面对产能过剩严重、市场竞争加剧的形势，工业园区迫切需要调整以原材料资源加工为主的产业结构，改变投资拉动型的经济增长方式，加速传统产业转型升级。

- 以园区为代表的区域产业竞争加剧

近几年来，重庆、四川、贵州等周边省市相继出台产业发展优惠政策，加快园区基础设施建设，产业发展条件及园区配套政策不断完善，在承接东部地区产业转移中取得先机，尤其在电子信息产业、生物医药等新兴产业上竞争优势明显，这对全省工业园区发展形成较大的竞争压力。

总体来看，“十三五”时期仍是云南省工业园区发展的战略机遇期。全省工业园区必须紧抓机遇顺势而为，面对挑战逆流而上，在转型升级、提质增效、开放发展上探索新道路，全力推动云南省工业园区实现跨越式发展。

6 项目建设场址选择及建设条件

6.1 项目建设场址选择的依据、原则

6.1.1 项目建设场址选择的依据

1.《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

2.《城市规划编制办法》（建设部令第146号）

3.《城市规划编制办法实施细则》（建规[1995]333号）

4.《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011)

5.《中华人民共和国环境保护法》

6.《中华人民共和国循环经济促进法》

7.《中共云南省委云南省人民政府关于推动工业跨越发展的决定》（云发〔2012〕5号）

8.《云南省人民政府关于加快工业园区建设的意见》（云政发〔2009〕79号）

9.《云南省十二五规划纲要》

10.《云南省玉溪市红塔区研和工业园区低丘缓坡土地综合开发利用实施方案》

11.《云南省人民政府关于加强耕地保护促进城镇化科学发展的意见》（云政发（2011) 185号)

12.《云南省重点工业园区及特色产业园区总体规划和可研报告评价审查办法》

13.《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》

14.《滇中城市群规划修改（2009-2030年）》

15.《玉溪市城市总体规划（2011-2030)》

16.《玉溪市综合交通规划》

17.《研和街道土地利用总体规划（2010-2020年）》

18.《研和城镇总体概念规划（2007-2020)》

19.《玉溪市城乡规划管理技术规定》（玉政办发〔2013〕59号》

20.国家、省、市其他相关法律法规和标准规范

6.1.2 项目建设场址选择的原则

1.节约和效益的原则；

2.安全的原则；

3.注意环境保护，以人为本的原则；

4.符合国家、地区和城乡规划的原则。

6.2项目选址

建议选址在2015年10月14日市区政府专题会研究决定的研和街道可官服务区片区，该地块东北边紧靠2200亩的磨憨铁路南货场、晋红高速公路和玉元高速公路，区域位置好，位于交通枢纽中心地段，距研和立交最近，有利于保税物流中心内外道路的互联互通；火车站、客运站在选址区范围内，基础设施建设成本低。

该地块东至老马冲、飞井村和玉元高速公路、南至观音塘、西至定古大山、北至高仓行政界线，总面积2.97平方公里（4454.18亩），其中：符合土地利用总体规划面积58.5亩，不符土地利用总体规划面积4395.68亩，其他土地162.76亩）。

图6.1 项目位置图

6.2.1设立玉溪市综合保税区的初步设想

2016年7月14日玉溪市委、市政府组织全国各地专家多人，于7月中旬到玉溪调研，其中上海海关学院副院长、教授陈晖专门到研和工业园区调研玉溪市综合保税区项目课题，陈晖教授曾经在贵阳市挂职任市长助理，深度参与贵阳综合保税区项目审批（2013年9月14日获国务院批复成立）的全过程，对保税物流类别的项目既有理论的高度，又有实践的深度。在实际查看研和园区的选址情况和听取市直部门及园区汇报后，对设立玉溪综合保税区提了两点建议：

一是玉溪的出口产品主要是农产品为主，现有的工业加工类外向型企业不足以支撑综合保税区项目的建设，2016年2月26日国务院已经批复昆明综合保税区成立，在一百公里范围内，成立两个综保区不太现实。

二是根据玉溪的产业情况建议玉溪成立保税物流中心。保税物流中心与综合保税区相比有较大优势，审批手续相对简单（综保区的审批部委需要10家，保税物流中心只要4家）、投资小占地少，审批建设速度快，发展空间大。

1.玉溪综合保税区的规划范围建议

玉溪综合保税区拟建于玉溪研和工业园区，规划面积3平方公里（4500亩）。其中，拟建海关特殊监管围网区规划面积2.5平方公里（3750亩），同时在综合保税区围网内预留0.5平方公里（750亩）作为综合保税区的开发配套用地

2.玉溪综合保税区的功能定位建议

根据玉溪市自身在经济社会发展、交通运输建设等方面的客观优势，结合专家咨询的意见建议，对玉溪市综合保税区提出以下功能定位：

（1）区域性物流功能。接收、发送、存储、中转通过玉溪综合保税区进出境的货物，以及其他未办结海关手续的货物，开展货物装卸、拖运、存储等基本的货运业务。

（2）保税物流功能。重点发展第三方和第四方物流，推广零库存服务，以保税方式进行航空、铁路及公路多方式联运，满足货物的国际中转、转关、转区需求，与周边地区形成玉溪保税经济圈。

（3）出口加工功能。在保税区内发展先进制造业、加工服务业，重点引进对泛亚铁路东线、中线有极大依赖的钢铁及延伸加工、新型装备、新能源新材料、特色农产品等精细加工产业。

（4）生产性服务贸易功能。重点发展与出口加工、保税物流相关的国际铁路运输、国际交易结算、综合信息功能，逐步拓展研发、测试、展示展览、铁路运输调度、交易结算、设备租赁、信息服务等相关的生产性服务贸易。

6.2.2玉溪综合保税区选择方案建议

根据市委、市政府的安排部署，经过我区认真分析比较和反复筛选，初步提出研和工业园区内2个地块作为设立玉溪综合保税区选址方案，具体情况如下：

1.拟选址方案一：研和街道可官服务区片区

（1）基本情况

该地块东至老马冲、飞井村和玉元高速公路、南至观音塘、西至定古大山、北至高仓行政界线，总面积2.97平方公里（4454.18亩），其中：符合土地利用总体规划面积58.5亩，不符土地利用总体规划面积4395.68亩。

（2）利弊分析

有利条件

①该地块东北边紧靠2200亩的磨憨铁路南货场、普红高速公路和玉元高速公路，区域位置好，位于交通枢纽中心地段，距研和立交最近，有利于保税区内外道路的互联互通；火车站、客运站在选址区域范围内，基础设施建设成本低。

②地块大部分属于一般农田，占用基本农田较少，基本无房屋建筑物，拆迁量小。

③设及林地面积都是一般公益林和一般商品林，没有国家公益林，手续办理难度相对较低。

④该片区山地坡度25º以下以下可以利用的土地有2.6平方公里（3875亩），占该片区规划总面积的87%，符合综合保税区的申报要求。

不利因素

地块地貌起伏较大，今后在土地整理上工程量大。

②该地块的大部分土地不符合土地利用总体规划，并且不在城市规划确定的建设用地范围内，与《玉溪市城市总体规划（2011-2030）》不符。

③玉磨铁路方案的可行性研究报告已经国家发改委批准，该选址方案有少部分地块玉磨铁路的隧道及铁路高架桥斜穿通过，对保税区今后的规划建设有一定影响。

2.拟选址方案二：研和南厂片区

（1）基本情况

该地块东至玉元高速公路、南至峨山行政界线、西至南厂凤凰山、北至老六龙公路，总面积3948.42亩，其中：符合土地利用总体规划面积88.14亩，不符土地利用总体规划面积3860.28亩。

（2）利弊分析

有利条件

- 地块大部分属于一般农田，占用基本农田较少，建筑物拆迁量小。

②该片坡地在25º以下，可利用的土地2.47平方公里（3716亩），占该片区规划总面积的94%，符合申报保税区的面积要求。

不利因素

- 地块地貌起伏较大，今后在整理土地上工程量大。

②该地块距离昆玉磨铁路货场、晋红高速公路和玉元高速公路较远，修建铁路、公路铺道投资较大，不方便今后保税区货物流通。

③弥玉高速（弥勒至玉溪）是高速对高速接口，不设开口落地，交通不便利；玉溪至楚雄高速公路规划、殡仪馆大道在综合保税区域范围内，将区域一分为二，割断了选址地交通联系，破坏了选址地交通联系，破坏了选址地的完整性，无法进行保税区的围网区建设。

④该地块的大部分土地不符合土地利用总体规划，并且不在城市规划确定的建设用地范围内，与《玉溪市城市总体规划（2011-2030）》不符。

6.2.3对拟选址方案的建议

通过选址方案一、方案二的优劣势比较分析，区建议选择方案一（研和街道可官服务区片区）作为玉溪综合保税区的首选方案，理由如下：

1.方案一与方案二在土地、规划性质、土地整理成本以及可利用土地面积等方面情况类似，但方案一离磨憨铁路南货场、晋红高速公路和玉元高速公路近，物流成本低，保税区到铁路货运场、公路口的铺道投资相对要小；

2.方案一中虽然有玉磨铁路的隧道及铁路高架桥横穿通过，但没有完全割断整个保税区用地的通道；方案二中弥玉高速公路及隧道从地块中间横穿而过，完全割断了保税区用的的通道联系，破坏了用地的完整性，无发进行保税区围网建设。

6.3项目建设条件

6.3.1 地形、地貌

地处云贵高原西缘，地势西北高，东南低，山地、峡谷、高原、盆地交错分布，山区面积占90.6%，境内有哀牢山、高鲁山、梁王山、磨豆山、大水井岩头山、螺峰山等山脉。大部分地区海拔在1500～1800米；哀牢山脉主峰大雪锅山海拔3137米，为本市最高点；南昏江与元江汇合处海拔328米，是本市最低点。

红塔区境四面环山，东有龙马山屏障，南有凤凰山拱卫，西有高鲁山雄峙，北有大黑山横亘。市区中心--州城，海拔1 630米，境内最高点(高鲁山)海拔2 614米，最低点(玉溪与通海交界处的曲江河滩)海拔1 502米。

6.3.2 地质与水文条件

- 红塔区的地形、地貌特征分析：

中部平原区：

本区地势平坦，从北至南依次为北城镇坝区，春和镇坝区，州城坝区，大营街坝区。

（1）北城镇坝区；

（2）春和镇坝区；

（3）州城坝区；

（4）大营街坝区。

北部低山区：

以低山为主，地势起伏稍大，从北至南依次为青龙山丘陵小区，玉溪溶洞—小瓦房中山丘陵小区，白龙潭缓丘小区，东风水库小区。

（1）青龙山丘陵小区；

（2）玉溪溶洞—小瓦房中山丘陵小区；

（3）白龙潭缓丘小区；

（4）东风水库小区。

东南部缓丘区：

本区属于高山地带，山脉极多，区内大面积为山区，与峨山县接壤。

（1）灵秀—龙潭山低山丘陵小区；

（2）小坝村—石头村中山丘陵小区；

（3）南部谷地小区；

（4）研和平地小区。

西部高山区：

本区与东北部相比，海拔较高，山高坡陡。

（1）大老—黄草坝中山盆地相间小区；

（2）秀溪中高山小区；

（3）后河—高鲁山高山小区。

6.3红塔区地形地貌图

2.地层岩性

全市三大岩类均有分布。其中，元古界哀牢山群广泛见于红河、哀牢山断裂带，厚逾万米，为浅变质浅海-滨海碎屑岩及碳酸岩建造；震旦系分布于玉溪-峨山以东地区，为滨海-浅海相碎屑岩、碳酸盐岩建造，厚800-2600米；古生界主要分布于澄江、通海、华宁一带，以浅海相得碳酸盐为主，次为碎屑岩，最大厚度3000余米；古生界零星分布于各构造盆地中，为一套滨海沼泽相含煤碎屑岩及陆相红色碎屑岩建造，厚度达6000余米；新生界一般分布于断陷盆地及现代山间河谷中，为半成岩及松散的河湖相沉积，厚10-800米。南部元江、新平哀牢山断裂带有岩体侵入，东部二叠系玄武岩多见。

3地质构造

玉溪地处云南山字型构造前弧内侧，是一个多种方向构造交织复合的部位，既有经向、纬向构造体系，又有弧形构造体系。

西部发育哀牢山、红河两大活动断裂。断裂北西走向，属超壳断裂，规模巨大。断裂以右行压扭活动为主，沿断裂带变质作用、岩浆活动明显。该断裂控制了当地山脉、水系、矿产的展布。

中部发育近南北向的绿汁江断裂和北西-北东向的山口-华宁弧形断裂（峨山-曲江断裂北段）。属壳断裂，规模较大，新生代以来活动明显，沿断裂带地震强烈活动频繁，历史最大震级达7.7级。

东部则以南北向、北北东向构造为主，部分为小江断裂西枝的南延部分，对玉溪、澄江、江川等盆地的形成演化起了重要作用。

据《云南国土资源遥感综合调查—地质构造与区域稳定性评价》，玉溪分属新平—元江区域地壳次稳定区和易门-峨山-通海-玉溪-华宁区域地壳次不稳定区。新构造运动以大面积断块差异升降为主，第四季活动断裂发育，地震活动频繁，外动力地质灾害较发育。

4水文

玉溪市水资源丰富，水资源总量53.6亿立方，水能蕴藏量144万千瓦，可开发利用部分约60万千瓦。

玉溪境内流域面积在100k㎡以上的主要河流有元江干流、绿汁江、南盘江及曲江等30多条，东部地表水系除珠江水系的各支流外，还有高原断陷湖波抚仙湖、星云湖、杞麓湖和阳宗海。抚仙湖面积212k㎡，湖面水位海拔1721m，最深达155m，平均水深87m，是中国第二深水湖，总蓄水量185亿m3;星云湖面积34.7k㎡，平均水深7m，蓄水量1.89亿m3，正常蓄水位海拔1722.15m;杞麓湖面积37.26k㎡，平均水深4.5m，蓄水量1.68亿m3，正常蓄水位海拔1797.25m;阳宗海面积31k㎡，平均水深20m，蓄水量6.02亿m3。玉溪市水能蕴藏量达144万千瓦，可开发的有54万千瓦。

受岩性、构造和地形地貌控制，全市地下水类型主要有隙水、裂隙水和岩溶水三大类。

孔隙水主要分布于盆地和河谷松散堆积物中，裂隙水主要分布于岩浆岩、变质岩、和碎屑岩的构造-风化裂隙中，岩溶水主要分布在各时代碳酸盐岩的溶蚀裂隙和管道中。孔隙水和裂隙水一般具有就地补给、就地排泄的特点；盆地内的岩溶水通常补给区较远，水力性质具有承压性。从富水程度看，哀牢山群变质岩破碎，裂隙发育，富水性较强；岩溶水含水层富水性中至极强，有供水意义的富水块段较多；空隙水和裂隙水富水性较差，个别地段具有一定的供水意义。

6.3.3气象条件

玉溪气候温和，一年四季温差在16℃之间，以春秋气候为主。年平均气温17.4～23.8℃，年均降水量670～2412毫米，属中亚热带湿润冷冬高原季风气候，立体气候的特征十分明显，既有四季如春的山区平坝，也有被称为“天然温室”的谷地。

6.3.4地震

玉溪市位于云南省中部，面积15285m²，辖红塔区，华宁、澄江、易门、通海、江川5县，元江、新平、峨山3民族自治县。驻地红塔区。本市地形复杂，西部多山岭峡谷，东部间有盆地与平坝。

项目区位于小江断裂地震带西支附近，区域地震活动频繁。1987年12月22日至1988年1月4日,在北纬22度21分,东经102度31分,即云南玉溪市区附近连续发生了171次小震,其中 M≥2.0级地震22次,最大震级为3.6级。由于震中位于人口密集的市区,2.0级左右地震市区普遍有感,3.0级以上地震感觉强烈。玉溪市是滇南重镇,工农业日产总值约250万元;该市距1970年1月5日通海7.7级大震的极震区仅22公里左右。以上地震均波及项目区。

项目区历史地震影响烈度小于Ⅶ度。

根据《中国地震动峰值加速度区划图（云南部分）》（GB18306-2001）标定，玉溪市中国地震动峰值加速度为0.20g，地震基本烈度值为8度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的规定，应进行抗震设防。（《中国地震动峰值加速度区划图（云南部分）》（GB18306-2001）详见附图）。

6. 4中国地震动峰值加速度区划图（云南部分）

6.3.5地质灾害

根据不完全统计，自2001年以来，玉溪市自2001年以来，玉溪市因地质灾害已造成76人死亡，23人失踪，直接经济损失达459280.7万元。

表6.1地质灾害灾情统计表

截止2010年12月，玉溪市境内共发现并登记在册的各类地质灾害隐患点共计1754处，其中滑坡870个、崩塌75个、泥石流146条、不稳定斜坡630个、地面塌陷19处、地裂缝13条，全市所有县（区）均有地质灾害分布。其中新平县地质灾害隐患点最多，其次是元江县、华宁县、易门县和红塔区，峨山县、江川县、澄江县和通海县的相对较少。

表6.2玉溪市地质灾害隐患点类型及威胁情况统计表

在现有地质灾害隐患点中滑坡数量最多，占总数的49.60%，其威胁人口占现有地质灾害隐患点威胁人口总数的56.62%，其威胁资产占现有地质灾害隐患点威胁资产总数的55.58%；其次是不稳定滑坡，占总数的35.92%，其威胁人口占21.60%，其威胁资产占23.56%；泥石流、崩塌、地面崩塌、地裂缝、和地面沉降的数量较少，危害较轻。

市内地质灾害按险情等级划分有特大型、大型、中型和小型四种类型，其中特大型15个、大型24个、中型229个、小型1486个。

项目区地质灾害可能造成的影响如下：

1.由于项目区位于低丘缓坡区，在降雨或坡面加载时，可能引发滑坡、崩塌，对项目施工和后期居住可能有一定的影响，因此，工程设计中应注意布置挡护工程，同时考虑排水设施。

2.项目区位于岩溶较强烈发育区，应加强地质勘察工作，避开岩溶塌陷区域。

6.3.6交通运输条件

云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目地处“一带一路”核心节点、一小时滇中同城经济圈，距昆明行政中心96公里、昆明长水国际机场120公里、玉溪行政中心8公里。昆明至泰国曼谷高速公路穿境而过，泛亚铁路东线、中线及昆玉城际铁路在园区交汇，并设有枢纽站，成为云南“国际大通道”的重要枢纽和云南省面向东南亚、南亚实施“走出去”战略的集散、加工“腹地”。

- 铁路

①玉蒙铁路：在在园区东部穿过，2013年5月全线开通现状为为货运为主，辅以客运的铁路，两侧控制30米宽防护绿地；

②玉磨铁路：划线路位于园区东部。规划定位为兼具城际旅游功能、促进地方资源开发的客货共线快速铁路。

③规划昆玉城际铁路规划线路位于园区翻身塘以西，从中部穿越城区。规划预留昆玉城际铁路选线，充分利用其运能开行区 间列车，通过设置市区中间站（春和、研和等）服务各组团与重要发展廊道的出行需求。

- 公踣

规划范围内现状玉元高速公路位于园区边缘。玉元高速北段进行改线设计，原公路设计改造为城市快速路，改线后玉元高速研和段将纳入玉溪绕城高速，整体规划设计。

6.3.7建筑材料供应条件

项目建筑材料供应情况较好。“三大材”即钢材、木材、水泥均可在玉溪市采购。

石材：可以在项目建设地附近采购。

砂：可以使用机轧砂。

石灰：可以在项目建设地附近采购。

7 项目规划方案

7.1基于SLP法的保税物流中心平面布局规划

7.1.1系统布置设计—SLP法

系统布置设计（systematic layout planning,SLP） 系统布置设计是一种久负盛名的经典方法。 这种方法要建立一个相关图，表示各部门的密切程度。 相关图类似于车间之间的物流图。相关图要用试算法进行调整， 直到得到满意方案为止。 接下来就要根据建筑的容积来合理地安排各个部门。 为了便于对布置方案进行评价，系统布置设计也要对方案进行量化。 根据密切程度的不同赋予权重，然后试验不同的布置方案， 最后选择得分最高的布置方案。

7.1.2 SLP物流设施平面布局规划原理

系统布置设计SLP法是随着相关实践的不断发展和理论研究不断取得突破相结合的产物。SLP法对物流设施进行平面布局规划的原理如下:

(1)对物流设施各功能区之间的相互关系进行分析，其中包括物流关系和非物流关系，并通过建立关系从至表和关系等级相关图等进行反映。然后综合物流关系和非物流关系分析，获得物流设施功能区之间的综合相关性，并通过综合相关性等级反映功能区之间的靠近程度。

(2)结合物流设施各功能区的占地面积和它们之间的综合关系等级，绘制面积相关图。同时考虑各种限制因素对面积相关图加以修正，得到几种备选的平面布局规划方案。

(3)采用可以量化的评价方法，对物流设施的平面布局备选方案进行打分，最后比较各个方案的打分结果，选择得分最高者作为最优的平面布局规划方案。

7.1.3基于SLP的保税物流中心平面布局规划步骤

本报告采用SLP法对保税物流中心进行平面布局规划，主要包括以下五个步骤，其布局流程图如图6.1所示：

第一步，确定保税物流中心各功能分区的面积。根据保税物流中心的功能分区、相关预测数据以及相应的功能分区面积测算公式，计算保税物流中心各功能分区的面积。

第二步，保税物流中心基本要素分析。基本要素包括P ( Product )， Q(Quantity)，R(Routing), S(Service), T(Technique)等五种，其中P, Q, R是影响平面布局最重要的因素，通过基本要素分析可为后续步骤奠定基础。

第三步，保税物流中心功能区相关性分析。相关性分析包括物流关系分析和非物流关系分析，其中物流关系分析主要是定量分析，非物流关系分析主要是定性分析，两种分析都绘制相应的关系图，最后进行综合相关性分析，绘制综合相关图。

第四步，确定保税物流中心初步的平面布局方案。根据功能区之间综合相关性分析，结合综合相关等级、功能区面积，考虑实际约束条件，获得几个初步的平面布局方案。

第五步，保税物流中心平面布局方案的评价与选择。将物流效率、场地利用率、场地利用率以及安全管理等作为对初步平面布局方案的评价因素，通过赋予相应的加权值并进行比较，最后选择最优的平面布局方案。

确定功能分区面积

基本要素（P、Q、R、S、T）分析

非物流关系分析

物流关系分析

综合关系分析

初步平面布局分析

方案评价与选择

6.1布局流程图

7.1.4保税物流中心功能区面积测算

对保税物流中心功能区的面积测算是在保税物流中心功能分区和保税物流中心市场需求预测的基础上进行的，同时还需借助一定的功能区面积测算公式。参照我国己建成的物流园区或保税物流中心的功能区面积测算方法，对保税物流中心功能区的面积测算公式如（6.1)所示:

（1）仓储区面积

Q • Td • Kb

（6.1）

Ty • q • f

SC   =

式中，Sc——仓储区面积(单位:m2)；Q——年需仓储的最大货物量(单位:吨)；Td——货物平均存储期(单位:天)；Kb——不均衡系数；Ty——仓储年工作天数；q——仓库单位面积货物堆存量(t/m2)； f——仓库面积利用率。

（2）集装箱堆存区面积

集装箱堆场平面箱位数按公式(6.2 )进行计算，最后再将箱位数乘以一个TEU的占地面积(m2)，得到最终的堆存区面积。

P • Tdc • Kb

（6.2）

Ni • As • Tyk

NX =

式中，Nx——堆存区平面箱位数(单位:个);P——年需堆存的集装箱数量(单位:TEU ); Tdc——集装箱平均堆存期(单位:天); Kb——不均衡系数; Ni——集装箱堆层数; As——堆场容积利用率;Tyk——堆场年工作天数。

（3）查验区面积

查验区面积由货物受理处和提货处两部分组成，其中货物受理处面积占主要部分，具体计算公式如（6.3)所示:

d

（6.3）

Mi

Ss =ri • ai +

式中：Ss一受理处面积(单位：m2)；ri一受理处工作人员数； ai一受理处工作人（单位：m2 ）； Mi一每吨货物平均所占面积（单位：m2)； d一日均需受理（单位：吨）。

（4）拆装箱区面积

Pi • tdc • Kdw

（6.4）

q • Kk • Tyk

Ss  =

式中：Sc——拆装箱区面积(单位：m2)；Pi——年需处理的货物量(单位：吨)； tdc——仓储货物平均存储期(单位：天)；Kdw——不均衡系数；q——仓库单位面积货物堆存量(t/m2)；  Kk——仓库面积利用率；Tyk——仓库年工作天数。

（5）停车区面积

St = 2 • Sl.n                      (6.5)

式中，St——停车区面积(单位:m2)；  Si——车辆投影面积(m2/辆);。n ——日停车数(单位:辆/天)。

7.1.5保税物流中心基本要素分析

基本要素分析是物流设施平面布局规划工作的基本出发点，被称为解决布置问题的钥匙。对保税物流中心的基本要素分析如下:

（1） P一物流对象

保税物流中心内部的物流对象主要是指进入保税物流中心的产品类型，物流对象直接影响功能区的布局。

(2)Q一保税物流中心物流量

保税物流中心的物流量根据对保税物流中心的市场需求预测得到，物流量规模大小将成为保税物流中心平面布局规划的重要影响因素。

(3) R-一保税物流中心物流作业线路

保税物流中心的物流作业流程既包括功能区内部的物流作业流程，又包括保税物流中心功能区之间的物流作业流程，后者直接影响保税物流中心平面布局方案的选择。

(4) S一保税物流中心辅助与服务部门

保税物流中心的辅助与服务部门为提高保税物流中心的运作效率、园区管理等提供支持。保税物流中心的辅助与服务部门主要集中在综合服务区内。

(5) T一保税物流中心物流作业技术

物流作业技术是一种隐性的要素，它的好坏直接影响保税物流中心的物流作业效率，最终将影响中心整体的运作水平。保税物流中心作为兴起时间不长的保税物流场所，将为中心物流作业提供先进的物流作业设备。

7.1.6保税物流中心功能区相关性分析

基于SLP的保税物流中心功能区相关性分析首先定量分析功能区之间的物流关系，然后定性分析功能区之间的非物流关系，并分别通过关系相关图来表现，最后综合两种分析结果得到功能区之间的综合关系相关图，以此作为后续平面布局规划的依据。各功能区相互关系等级划分为A, E, I, 0, U和X六种，并有一定的划分要求，如表6.1所示。

表7.1功能区相互关系等级划分表

| 等级编号 | A | E | I | O | U | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意义 | 绝对重要 | 特别重要 | 重要 | 一般 | 不重要 | 不要靠近 |
| 量化值 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 比例（%） | 2—5 | 3—10 | 5—15 | 10—25 | 45—80 | 根据需要 |

7.1.7确立保税物流中心初步平面布局方案

首先，根据SLP法对保税物流中心平面布局规划的需要，将前面得到的功能区综合关系等级进行量化，并将量化值进行累加并进行排序。功能区累加分值越高、排序越前，说明该功能区应处在平面布局图的中心位置，反之则处在边缘位置。

7.1.8保税物流中心平面布局方案的评价与选择

方案的评价与选择是对SLP法对保税物流中心平面布局规划的最后一步，也是重要的一步。在对保税物流中心平面布局的备选方案进行评价时，通常可以将物流效率、工作环境、场地利用率以及管理安全等作为评价的主要指标因素，以此来比较各个方案的优劣，选择最优的方案。

为了便于利用各评价指标因素对备选方案进行评价，通常采用专家打分法对其进行量化，量化值分为4, 3, 2; 1, 0五个等级，分别代表完美、很好、好、一般、欠佳。再对各评价指标因素分别取加权值，同一方案各评价指标因素的加权值乘上相应的打分值并进行加总，加总得分最高的方案为入选的最优的平面布局方案。

最后结合保税物流中心最优的平面布局方案并综合考虑功能区面积、绿化以及交通等因素，绘制保税物流中心的平面布局方案效果图。

7.2玉溪市保税物流中心平面布局规划方案

7.2.玉溪市保税物流中心功能区面积

根据前面对玉溪市保税物流中心物流量的预测，在规划目标年2020年，进入玉溪市保税物流中心的保税仓储物流量 350000吨，集装箱堆存物流量 225694吨，拆装箱物流量 2700000吨，国际配送和国际采购物流量分别达到 75770吨。

同时根据保税物流中心功能体系构建的分析，将玉溪市保税物流中心分成了保税仓储区、集装箱堆存区、拆装箱区、国际配送区、国际采购区、查验区、综合服务区等七大功能区域，考虑停车需求还应配建一个停车区，再将保税物流中心内的绿化和道路作为一个区域考虑，最终形成九大区域。

按照第六章对相关功能区面积测算公式，分别测算玉溪市保税物流中心各功能区面积。本论文对货物平均存储和堆存期取为7天，对保税物流中心年工作天数取为360天。

(1)仓储区面积

取仓库不均衡系数为1.25，仓库单位面积货物堆存量为1.25t/m2，仓库面积利用率为0.75。

1)保税仓储区面积

2020年，玉溪市保税物流中心需处理的保税仓储物流量 350000吨，代入公式（6.1)中，计算得保税仓储区面积为 350000 m2。

2)国际配送/采购区面积

玉溪市保税物流中心的国际配送和国际采购区的主要建筑设施是仓库，同样利用公式(6.1)进行面积计算。2020年，玉溪市保税物流中心需处理的国际配送/采购物流量均为 75770吨，将其代入公式(6.1)中，计算得国际配送和国际采购区的面积均为 75770 m2。

(2)集装箱堆存区面积

取一个TEU的占地面积为35m2，堆存区不均衡系数为1.3，集装箱堆层数为4层，堆存区容积利用率0.7。 2020年进入玉溪市保税物流中心的集装箱物流量为 225694吨，按每TEU为35吨折算，那么2020年的集装箱数量为 6448  个TEU，将其代入公式(6.2 )中，计算得堆存区平面箱位数为 6448 个，那么集装箱堆存区的占地面积为 225694 m2。

(3)拆装箱区面积

取拆装箱区仓库不均衡系数为1.25，仓库单位面积货物堆存量为1.25t，仓库面积利用率为0.75. 2020年，玉溪市保税物流中心的拆装箱物流量2700000吨，将其代入公式(6.3)中，计算得拆装箱区面积为 200000 m2。

(4)查验区面积

将受理处工作人员数设为20个，受理处工作人员人均面积为6m2，取每吨货物平均所占面积为2m2 。 2020年，进入玉溪市保税物流中心的货物总量为 14313600吨，按年工作日360天算，查验区一天的货物处理量达到 39760 吨，将其代入公式(6.3)中，计算得查验区面积为 20000 m2。

(5)停车区面积

停车区按每个车位45m2进行规划，规划150个停车位，将其代入公式((6.5)中，计算得停车区面积为 2700 m2。

(6)综合服务区面积

规划综合服务区占地面积取为10000m2，以分楼层的形式合理布置内部各功能区。

(7)绿化和道路面积

预设道路和绿化面积占保税物流中心总面积的比例分别为15%和7%，结合前面对其他功能区域面积的计算，总计为 207999.8 m2，占保税物流中心总面积的比例为78%。由此可计算得保税物流中心总面积为866666m2，从而算得道路和绿化面积分别为 12277.77 m和60666.62m2。

主要经济技术指标表7.2所示:

表7.2主要经济技术指标表

| 类别 |  |  | 保税物流用地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地性质 |  | 单位 | 物流、仓储用地 |  |
| 规划总用地 |  | ㎡ | 866666 | 1300亩 |
| 规划净用地 |  | ㎡ | 866666 | 1300亩 |
| 总建筑面积 |  | ㎡ | 1033127 |  |
| 其中 | 拆装箱区面积 | ㎡ | 200000 |  |
|  | 集装箱堆存区面积 | ㎡ | 225694 |  |
|  | 保税仓储区 | ㎡ | 350000 |  |
|  | 综合服务区 | ㎡ | 85893 |  |
|  | 国际配送区 | ㎡ | 75770 |  |
|  | 国际采购区 | ㎡ | 75770 |  |
|  | 查验区 | ㎡ | 20000 |  |
| 基底面积 |  | ㎡ | 429599.2 |  |
| 建筑密度 |  | % | 49.6 |  |
| 容积率 |  |  | 1.19 |  |
| 绿地面积 |  | ㎡ | 60666.6 |  |
| 绿地率 |  | % | 7 |  |
| 停车位 |  | ㎡ | 27000 | 大车350个 |

8园区建设方案

8.1功能定位及平面布置

8.1.1功能定位

1.面向云南及东南亚重要的物流中心

园区现代物流业应成为滇中面向东南亚的桥头堡区域战略定位转型的有力支点。大力发展现代物流业及其相关配套产业，以现代物流业带动工业集聚和发展，以现代物流业为龙头发展玉溪市第三产业簇群。

2.生态型现代化新型工业园区

结合园区现有产业优势，扩大完善现有产业规模，升级优化完成产业结构调整。引入新兴产业，提高产业附加值，带动园区 整体产业科技发展，做大工业园区经济总量，将玉溪研和工业园区打造成为滇中重要的生态化工业园区。

3.玉溪主城区重要的产业新兴组团

通过打造产业发展和物流枢纽服务平台，通过园区发展带动整个人流、物流、产业在玉溪市的集聚，成为玉溪经济发展中的一个重要增长点，建设玉溪主城区重要的产业新兴组团。

8.1.2产业发展途径

1.延伸产业链，优化产业结构，打造滇中城市群中的特色产业新城

(1)在原有的产业基础上，进一步整合资源，聚集优势，大力培育和扶持产业集群化发展，着力打造现代物流业和机电产品制造业基地，提升产业化集群程度，并将其转化为区域竞争力。

(2)积极推进产业集群核心企业、龙头企业的发展，培育关联度大、带动性强的大企业、大集团，依托“龙头”企业引导 社会资源聚集，提高龙头企业的核心竞争力。

2.深化自主创新，提高新技术产业发展内生动力

(1)加强专业孵化器建设，完善区内公共服务体系。重点是要加大对孵化器建设的财政支持力度，促进科技成果的孵化和 转化，加强》化器服务企业的功能，拓宽服务范围，提高服务质量。要继续推进公共技术平台和软件公共服务平台建设，为中小企业提供小试、中试服务，最大限度降低企业的产业化成本。

(2)完善产学研合作机制。鼓励企业及科研院所组建或共建国家级研发中心，推动科研成果快速转化。

(3)加大人才培养力度。进一步完善人才引进激励机制，在玉溪大力推进制造研发产业人才小高地建设并从资金方面予以更大支持

3.完善配套设施，打造现代物流交通枢纽

(1)大力发展现代物流业及其相关配套产业，以现代物流业带动工业集聚和发展，以现代物流业为龙头发展玉溪市第三产业簇群。

(2)结合区域发展的需要，合理的对研和物流园区进行定位并完善相应设施建设。

(3)完善基础设施建设，这是保障物流通常的根本。

8.1.3主导产此

(1) 进出口加工装配业业务

(2) 过境物流中心业务

(3) 仓储保税区物流产业业务

8.1.4总平面布置

1）功能分区及布局

按照作业性质的不同，对各分区进行合理布局，以满足生产工艺的要求，并使各功能分区之间具有良好的联系，尽可能减少不同运输线路的交叉和干扰。②按照工艺流程和安全、消防的要求，合理划分作业区并确定其建筑物、构筑物的位置及其相互间的距离。③按照场地内外出入道路及场区车辆流向，合理确定各区域的进出口和通道大门的位置。④对站内竖向布置涉及到各种建筑物和构筑物的室外标高，应结合地形、地质、水文、气象等条件，充分考虑场区地面平整度和防洪排水等要求，力求达到因地制宜，结构合理，施工方便。⑤应充分利用各种绿化改善场区小气候、净化空气、降温防噪，创造宜人的工作环境。

本项目主要建筑可采取南北朝向，沿建筑四周布置直行车道，在地块中部主出入口北侧设置停车场。

本项目的生产作业流程及设施需求，确定物流园区包含7大功能分区，分别为分别为拆装箱区、集装箱堆存区、保税仓储区、综合服务区、国际配送区、国际采购区、查验区、停车场区、配套基础设施等公共服务设施。功能区见8.1功能分区图。

5）交通组织

园区交通组织核心是设置园区出入口及内部道路格局。物流园区内部交通组织应考虑周边道路交通情况及车辆转弯半径需求。

①城市道路等级划分

我国城市道路等级分为四类：

快速道路：城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上机动车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供汽车以较高速度行驶的道路。又称汽车专用道。快速路的设计行车速度为60-80km/h。

主干路：连接城市各分区的干路，以交通功能为主。主干路的设计行车速度为40-60km/h。

次干路：承担主干路与各分区间的交通集散作用，兼有服务功能。次干路的设计行车速度为30-40km/h。

支路：次干路与街坊路（小区路）的连接线，以服务功能为主。支路的设计行车速度为20-30km/h。

本物流园区主干道规划宽度24米。

②转弯半径

转弯半径与车速和车型有直接关系，依据《城市道路设计规范》，以速度来计算，一般车速20公里/小时转弯半径为10-15米，为了项目内车辆行走安全，规划各路口车速均小于20公里/小时，道路宽度均符合最小半径要求；以车型来计算，一般车辆的最小转弯半径基本与车长相等，极限值为车长的0.8倍。智能物流中心进出车辆主要为厢式货车及中、大型货车。此类车辆最小转弯半径为5米、8米、10米。结合物流中心周边道路规划情况，园区周边道路宽度均在24米以上，因此可以满足通行要求。

- 内交通组织

结合周边道路情况及物流园区内部功能分区，确定智能物流中心主要出入口设置。共设置出入口3处，其中主入口一处，次入口两处。

园区交通组织核心是设置园区出入口及内部道路格局。物流园区内部交通组织应考虑周边道路交通情况及车辆转弯半径需求。本项目预计基地内主要车流包括：长短途货运汽车、其它社会车辆、内部办公区车辆、自行车等。人流主要包括：到达人流、离开人流、内部办公人流、住宿餐饮客流等。在设计中首先将各区的人、车流线分开组织，形成各自独立的系统，车辆进出线路明确，简洁通畅，形成相互贯通、顺畅有序的区内路网布局。

园区交通组织核心是设置园区出入口及内部道路格局。物流园区内部交通组织应考虑周边道路交通情况及车辆转弯半径需求。基地内主要车流包括：长短途货运汽车、其它社会车辆、内部办公区车辆、自行车等。人流主要包括：到达人流、离开人流、内部办公人流、住宿餐饮客流等。在设计中首先将各区的人、车流线分开组织，形成各自独立的系统。

- 外交通组织

关于本项目的对外交通组织，拟建物流项目周围有较好的公路优势，能够实现快速的物资输出。

6）植物配置

植物配置主要采用自然式的配置方式，植物栽植疏密有致，主次分明，变化自然，常绿植物与落叶植物比可采用7：3，做到“春花秋叶”，即春天花团锦簇，秋天叶红似火，同时配置其它多种夏花，冬花等植物，力争四季有景可赏。

8.2布局构思

8.2.1规划结构

规划以山体构筑绿色开敞廊道，结合翻身塘及周边自然山体打造城镇功能核心，形成“一心、两轴、多廊”的功能结构。

1.“一心”：结合现状自然景观风貌，按配置要求集中布置拆装箱区、集装箱堆存区、保税仓储区、综合服务区、国际配送区、国际采购区、查验区、停车场区、配套基础设施等公共服务设施，构成园区产业核心。

2.“两轴”：依托园区东北西南向产业发展轴，形成产业集聚空间。

3.“多廊”：结合城市道路规划贯穿园区的多条生态廊道，与山体构成园区核心景观。

8.2.2功能布局

进一步深化规划概念结构，把整个园区划分成拆装箱区、集装箱堆存区、保税仓储区、综合服务区、国际配送区、国际采购区、查验区、停车场区、配套基础设施等公共服务设施为一体的组团方式。在功能布局上，按照大组团小分类原则，将室内、室外功能分为室内交易区、室外活畜交易区和公共设施区，其中室内交易区提供不同功能的产业用房；停车场和卸货场地位于地块的中部，方便货物中转运输与集散。

（1）保税仓储区

该功能区设有符合监管要求、可供海关及检验检疫部门共同使用的监管仓库，仓库内安装有照明设施和视频监控系统。验货平台应与监管仓库相接，并可进行铲车作业。保税仓储区为加工贸易货物提供保税仓储服务，企业可在仓储区内对货物进行符合海关要求的简单增值加工。

（2）集装箱堆存区

集装箱堆存区负责堆放集装箱空箱和重箱以及洗修箱等，配备的主要设施包括桥式起重机、集卡、叉车、箱修棚和修箱设备等。

（3）拆装箱区

拆装箱区主要负责对进入玉溪市保税物流中心的国内外货物按不同目的地进行分拆，按同一目的港进行集拼，为货物快速中转、通关等提供便利条件，加快货物境内外的快速流动。

（4）国际配送区

国际配送区负责对中心进口货物进行分拣、分配，或进行简单的临港增值加工后，向国内外配送。国际配送区内将设置仓储、分拨、集拼、检验、配送、电子信息等设备。

（5）国际采购区

国际采购区负责采购国内货物和进口货物，并对其进行综合处理和简单的临港增值加工后向国内外销售。国际采购区的主要设施为采购仓库。

（6）查验区

该功能区供海关、国检对进、出玉溪保税物流物流中心的货物进行联检查验用，布置在进出卡口南北两侧。

（7）综合服务区

该功能区提供供海关、检验检疫、入驻企业以及自身管理、经营办公的场所和办公设施，部分入驻企业为方便业务运作需要，可以在监管仓库内设置阁楼式办公场所。

通过服务集中高效开发核心区域土地价值，带动园区科学有序发展。

8.1功能分区图

8.3建设内容

根据园区“组团”的功能布局，将建设内容分为“7区”，分别为拆装箱区、集装箱堆存区、保税仓储区、综合服务区、国际配送区、国际采购区、查验区、停车场区、配套基础设施等公共服务设施。功能区见8.1功能分区图。

8.4建设规模

云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目，建设总用地面积1300亩，总建筑面积1033127㎡。

其中

保税仓储区350000㎡，该功能区设有符合监管要求、可供海关及检验检疫部门共同使用的监管仓库，仓库内安装有照明设施和视频监控系统。验货平台应与监管仓库相接，并可进行铲车作业。保税仓储区为加工贸易货物提供保税仓储服务，企业可在仓储区内对货物进行符合海关要求的简单增值加工。

拆装箱区200000㎡，拆装箱区主要负责对进入玉溪市保税物流中心的国内外货物按不同目的地进行分拆，按同一目的港进行集拼，为货物快速中转、通关等提供便利条件，加快货物境内外的快速流动。

集装箱堆存区225694㎡，集装箱堆存区负责堆放集装箱空箱和重箱以及洗修箱等，配备的主要设施包括桥式起重机、集卡、叉车、箱修棚和修箱设备等。

综合服务区85893㎡，主要用该功能区提供供海关、检验检疫、入驻企业以及自身管理、经营办公的场所和办公设施，部分入驻企业为方便业务运作需要，可以在监管仓库内设置阁楼式办公场所。

国际配送区75770㎡，主要负责对中心进口货物进行分拣、分配，或进行简单的临港增值加工后，向国内外配送。国际配送区内将设置仓储、分拨、集拼、检验、配送、电子信息等设备。

国际采购区75770㎡，主要负责采购国内货物和进口货物，并对其进行综合处理和简单的临港增值加工后向国内外销售。国际采购区的主要设施为采购仓库。布置在进出卡口南北两侧。

查验区20000㎡，主要用于海关、国检对进、出玉溪保税物流物流中心的货物进行联检查验用。主要工程量表8.1。

表8.1主要工程量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑总面积 |  |  |  |
| 1 | 主要功能建筑 |  |  |  |
| 1.1 | 拆装箱区 | ㎡ | 200000 |  |
| 1.2 | 集装箱堆存区 | ㎡ | 270000 | 货物仓储、中转 |
| 1.3 | 保税仓储区 | ㎡ | 330000 | 产品、半成品储存 |
| 1.4 | 综合服务区 | ㎡ | 85893 | 住宿、倒班宿舍、食堂、超市 |
| 1.5 | 国际配送区 | ㎡ | 75770 | 含信息管理、日常办公、产品展览 |
| 1.6 | 国际采购区 | ㎡ | 75770 | 含海关、检验、检疫 |
| 1.7 | 查验区 | ㎡ | 20000 | 检查 |
| 1.8 | 停车场区 | ㎡ | 25999.98 | 停车场汽车服务站、基础服务设施配套、停车场 |
| 1.9 | 配套基础设施 |  |  |  |
| 1.10 | 道路工程 | ㎡ | 147333.22 | 长12277.77m 宽12m |
| 1.11 | 给水工程 | m | 12277.77 |  |
| 1.12 | 雨水工程 | m | 12277.77 |  |
| 1.13 | 污水工程 | m | 12277.77 |  |
| 1.14 | 中水回用工程 | m | 12277.77 |  |
| 1.15 | 强电工程 | m | 1057433 |  |
| 1.16 | 弱电工程 | m | 1057433 |  |
| 1.17 | 安防工程 | 项 | 1 |  |
| 1.18 | 绿化工程 | ㎡ | 60666.62 |  |
| 1.19 | 消防工程 | 项 | 1 |  |

8.5建筑方案

8.5.1设计依据

1.《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

2.《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

3.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；

4.《民用建筑工程建筑初步设计深度图样》（05J802）。

5《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001  2006年版）；

6《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001  2008年版）；

7《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

8《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

9《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）。

8.5.2设计原则

保税物流中心规划设计的要求很高，应遵循的原则也有很多，一般应遵守以下一些基本的原则：

一是前瞻性原则。前瞻性就是起点要高，要有超前的意识。要用高层次的系统定位，体现国际最先进的市场建设理念与前瞻性，按照立足当地、连接全国、走向世界的思路，确保一次性投入二十年不落后。

二是科学与高效的原则。在农产品交易批发综合市场的规划设计中其科学与高效主要体现在功能区域的合理布置与区分；内部流畅有序的交通；高效的土地利用率；投入成本的最低与建筑利用的最优等。

三是公益安全的原则。建立“来源可追溯，去向可查证，责任可追究”的可追溯体系。

四是可持续发展与环保的原则。可持续规划发展是项目未来发展和不断升级的必然需要。在规划设计中要为适应未来的变化和空间拓展预备一定的空间。如果有可能在保税区周边预留部分土地或者在已定的可用地内分批建设以适应可变性的要求。同时尽可能采用节能环保的新技术和新材料。

8.5.3建筑设计

1）主体结构的设计使用年限为50年。

2）自然条件

基本风压：建筑高度小于60米：W0=0.35kN/m²。

基本雪压：S。=0.45kN/㎡

本工程按8度抗震要求进行抗震设防。设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组，场地类别为Ⅱ类，特征周期Tg=0.35秒。

项目工程主要以工业标准厂房建设为主，配置相应的仓储设施、公共配套设施基础设施。标准厂房建筑层数，根据需要按1—2层控制，仓储设施按1—2层控制，公共配套服务设施按6—18层控制。总建筑面积为1033127平米，根据《建筑抗震设防分类标准》（GB50223—2008），本工程属标准设防类别（丙类建筑），主体结构设计使用年限50年，结构安全等级二级，根据各单体功能采用钢筋混凝土框架结构或钢框架结构。

3）主要建筑内容

①拆装箱、集装箱堆存区等生产加工厂房

均采用单层厂房，厂房跨度为24米；厂房长度50-80米；厂房高度为5-6米。另外，生产加工厂房内均设吊车。共计生产加工区域厂房约110间。生产加工区域厂房采用轻型屋面，隔墙及填充墙结合当地实际情况，采用节能、节耗的轻质墙体或墙板等新型墙体材料，以减轻结构自重，节约工程投资。

8.2拆装箱、集装箱堆存区等生产加工厂房意向图

8.3保税仓储区域仓储设施用房意向图

②保税仓储区域仓储设施用房

保税仓储区域仓储设施分为室内仓储及室外堆场，主要负责物流运输，提供成品、半成品、原材料的摆放安置地点。仓储设施均按三层建设，厂房跨度为24米；厂房长度50-80米；低型仓储厂房5-6米，高型仓储厂房30-40米。数量不少于180间。室外堆场则防火距离不少于13米，仓储厂房内均设吊车。室内仓储厂房采用轻型屋面，隔墙及填充墙结合当地实际情况，采用节能、节耗的轻质墙体或墙板等新型墙体材料，以减轻结构自重，节约工程投资。

8.3管理服务、信息中心大楼意向图

③综合服务区办公、住宅类用房

办公用房

均为钢筋混凝土结构，园区管理大楼建筑总高度为24米，地上6层（一层层高5米，2-7层3米），属二类多层建筑。负责企业服务、产业区运营的相关服务，工作范围非常广泛。

一层拟布置门厅、咨询登记处等。

二层拟布置会客室、仓储办公室等。

三层拟布置工作人员办公室等。

四层拟布置资料室、阅览室等。

五层拟布置会议室等。

六层拟布置管理人员办公室、储藏室等。

各层均设男、女卫生间。

一层门厅高出室外地坪，通过踏步和斜坡道路连接。一层平面除主出入口外，另设两个辅助疏散出入口。内设楼梯2道、电梯2部。

信息管理大楼建筑总高度为16米，地上四层（一层层高6米，2-4层3.2米），属二类低层建筑。负责综合信息管理系统的实施与运行管理、外部信息的收集、汇总、分析研究、网络相关信息采集、发布、编辑、宣传等工作、负责企业信息系统软硬件设施相关档案的管理。

一层拟布置门厅、咨询登记处等。

二层拟布置会客室、信息采集室、信息发放室等。

三层拟布置工作人员办公室等。

四层拟布置会议室、管理人员办公室等。

各层均设男、女卫生间。

一层门厅高出室外地坪，通过踏步和斜坡道路连接。一层平面除主出入口外，另设两个辅助疏散出入口。内设楼梯2道、电梯2部。

产品研发中心建筑总高度10米，地上3层，属二类低层建筑。对生产技术、新材料的研究发现区域。

一层拟布置门厅、咨询登记处等。

二层拟布置材料检验室等。

三层拟布置实验室、研发室等。

各层均设男、女卫生间。

一层门厅高出室外地坪，通过踏步和斜坡道路连接。一层平面除主出入口外，另设两个辅助疏散出入口。内设楼梯2道、电梯2部。

成品、材料展览销售馆建筑总高度6米，地上一层，分区域进行展示：

主展示区：展厅主体造型及企业重要信息展示。

企业团队展示区：重点展示核心科技研发团队。

理念展示区：企业核心价值观、发展理念等企业文化信息展示。

产品展示区：重点展示区，包括成品、半成品、原材料的展示。

荣誉展示区：企业获得荣誉及领导参观等内容。

8.4住宅大楼意向图

宿舍用房

均为钢筋混凝土结构，总高度为18米，每层高2.80-3.30米控制，总层数6层控制。

布置形式：成组布置，每组规模不宜过大；

层高和净高：层高在采用单层床时，不应高于2.80米；采用双层床时不应高于3.30米；净高在采用单层床时，不应低于2.50米；采用双层床时不应低于3米；辅助用房的净高不低于2.50米。

建筑形式：采用单元式宿舍或通廊式宿舍。单元式宿舍层高考虑十二层至十八层左右；通廊式宿考虑七层至十一层左右。

具体按宿舍建筑设计规范JGJ36－87实施。

④国际配送、国际采购区用房

与拆装箱、集装箱堆存区等生产加工厂房规格一致，均采用双层厂房，厂房跨度为24米；厂房长度50-80米；厂房高度为5-6米。

- 查验区用房

查验区用房规格较小，均采用双层，设置两栋，跨度15米，长度20米，高度5-6米。

4）建筑围护结构方案

楼围护结构：

屋面：可采用M15预拌地面砂浆保护层（20mm）+改性石油沥青卷材隔离层+防水层+M15预拌地面砂浆找平（20mm）+石油沥青卷材隔离+140号泡沫玻璃板（70mm）+M15预拌地面砂浆找平(20mm)+轻骨料混凝土找坡层(30mm最薄处，2%坡)+钢筋混凝土屋面板（120mm）。

外墙：外墙主体采用240厚陶粒增强泡沫混凝土砌块。底面接触室外空气的架空或外挑楼板：陶瓷地板+M20预拌地面砂浆（20mm）+混凝土现浇楼板（100mm）+满涂界面砂浆+M10预拌抹灰砂浆（7mm）+140号泡沫玻璃板（50mm）（胶粘并锚栓固定）+抹面砂浆（6mm）（加入耐碱网布）+弹性底涂，刮柔性止水砂浆，滚涂白色外墙涂料二遍。

房间地面、采暖空调地下室外墙：陶瓷地砖面层+C20细石混凝土（内配钢丝网片）（≥35mm）+抹面砂浆保护层+陶粒混凝土（45mm）+聚合物水泥防水涂料+预拌地面砂浆（15mm，找1%坡）+钢筋混凝土楼板（100mm）。

采暖与非采暖房间楼板：陶瓷地砖面层+C20细石混凝土（内配钢丝网片）（≥35mm）+抹面砂浆保护层+陶粒混凝土（30mm）+聚合物水泥防水涂料+预拌地面砂浆（15mm，找1%坡）+钢筋混凝土楼板（100mm）。

不透明外门：双层金属门板，中间填充15mm厚玻璃棉板 外窗：0.4<窗墙面积比≤0.5，隔热金属多腔型材框+6mm高透光Low-E玻璃+12mm氩气+6mm透明玻璃复合遮阳一体化节能窗。

8.5.4立面设计

建筑造型根据总体布置、建筑规模、平面形式、使用功能，整体效果上满足不同方向视觉均较丰富、完整的要求，同城市环境具有良好的视觉关系，与周边建筑体量共同组成统一和谐的城市空中轮廓线。立面以灰色、白色、浅蓝色为主，，建筑颜色达到生动协调统一。

8.5.5结构设计

本项目结构设计采用框架结构，地基基础为柱下独立基础，结构抗震等级为二级，安全等级为二级，重要性系数为1.0。

8.5.6项目装饰设计

1. 市场地面应铺设防滑地砖，并符合吸水、防滑、易清扫的要求；

2．吊顶应采用燃烧性能为A级的装修材料；

3．市场内经营者字号标牌应统一规范，按照商品种类划行归市设置交易区，分区要标志清晰，同类商品区域要相对集中；

4．底层铺面为铝合金卷闸门、门窗为经阁铝材90系列推拉窗。沿街的窗不得向道路空间延伸；

5. 各经营区域应配备带接地线的符合低压电器使用的电源插座，水产区域使用防水插座，摊台（操作台）上方灯照度应达到100 lx，肉类分割剔骨操作台灯光照度不小于200 1x，场内通道应配备照明灯，各出入口应设置应急灯。

8.6道路工程

1.道路系统分类

本次规划道路系统分为城市结构性主干道、主干道、次干道、支路四级。

2.道路网形式

规划园区的道路网结构以方格网状为主，东部结合低丘缓坡等地形进行灵活变化。

3.城市结构性主干道一城市主干道系统

城市结构性主干道一城市主干道系统主要承担整个园区和外围地区沟通联系的功能，其中玉通路、昆洛公路为城市结构性主干道。

规划东西向主干道有：纬四路、玉通路、绕城南路和六龙路；南北向主干道有：昆洛公路（含昆洛公路复线）、环城路、经 一路、秀溪路和货站路；

规划按800—1000米的道路间距来布置主干道系统。

4.次干道系统

规划在主干道系统的基础上结合现有道路灵活布置次干道系统。次干道系统主要承担园区内各个功能区和地块之间的沟通联 系功能。

规划次干道道路间距为500-800米。

5.支路系统

本次总体规划主要确定主次道路系统，只确定了重要的少数支路，尤其是产业组团中的支路应在下层次规划中按照市场要求 来确定，本次规划不宜硬性规定，确保弹性。

6.红线及线宽

城市结构性主干道、城市主干路的红线宽度为40米、34米，次干道红线宽度24米，支路红线宽度10〜20米。

7.公交站

(1)规划设置2处公交首末站。1处位于园区核心区，配建于昆玉城际铁路客运枢纽；1处位于玉通路南侧配建于研和长途客运站，每处用地为1000 —1400平方米。

(2)港湾式停靠站及路外多候车廊停靠站，应设置在公交线路沿途经过的各主要客流集散点上，在交叉口附近设置中途及停靠站点时，一般设置在交叉口50m以外，在交通性主干道上，宜设置在100m以外。结合道路系统及交叉口间距和安全等因素，平均站距在500-800米。

表8.2路内停车道路最小宽度条件

8.6.1设计原则

（1）厂区道路设计应执行《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）标准。

（2）在道路建设标准方面始终将保持道路的快速通畅放在首位，高标准、高层次，着眼于未来的需要，并结合道路的实际情况，设计一步到位，避免低水准重复建设的原则。

（3）横断面设计在保证车辆和行人安全的前提下，综合考虑交通功能，优化设计。

（4）设计中平、纵、横三个面综合考虑，尽可能合理利用现状地形，以减少道路土石方量，节约投资。

8.6.2主要建设内容

（1）路基工程；

（2）路面工程；

（3）桥梁工程；

（4）涵洞及排水工程；

（5）交通工程；

（6）道路绿化工程。

本项目预计道路总长12277.77m。

主要道路路基横断面图如下：

8.2道路路基横断面图

8.6.3主要技术标准

按《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）执行。

道路路基、平、纵线型指标、纵坡、最大（小）坡长、会车视距、超车视距正向弯道（反向弯道）间的直线距离等指标应满足《公路路线设计规范》（JTG D20—2015）

《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）规范要求。

路面工程执行《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）规范。

8.6.4路基设计方案

1. 严格执行《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）规范要求。

2.路基工程

在挖方地段，根据设计路基清除表土后测量土基回弹模数，满足要求可以不作处理，形成路床。

在填方地段采用分层填筑的方法，所有填方均需压实，每层土松铺厚度30-40cm。对原地面线以下至少0.30米至0.60米范围内的不良土质 （包括膨胀土、植物的根茎、生物有机质、淤泥、耕植土、人工回填土等）进行全部清淤换填，换填土采用砂类土。

3.边坡加固

在填方边坡高度H≤3米的地段，设置人字形截水骨架植物护坡，护坡骨架均采用7.5号浆砌片石铺设，骨架内喷播草种绿化。采用植物防护，可美化路容，协调环境，起到固结和稳定边坡的作用。坡脚设置高0.5米、宽0.8米的浆砌片石护脚，以加固边坡，加强路基边坡稳定性。人字形截水骨架植物护坡坡面为一完整的排水系统，防止坡面水渗入边坡，确保边坡表土稳定。

8.7给排水工程

8.7.1设计依据

（1）采用相关规范及标准：

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》（CJ/T165-2002）。

（2）对本项目建设的有关文件

8.7.2用水量预测

本规划居住组团采用人口用水量指标法预测用水量，工业组团采用用地用水量指标法预测用水量，用水量指标按《城市给水工程规划规范》（GB50282--98）和《室外给水设计规范》（GB50013--2006）并结合片区性质及当地用水实际情况对指标降低标准选取。

表8.3项目工程用水量预测表

| 编号 | 项目 | 用水量标准 （万m³/（k㎡.d）） | 规模 (ha) | 用水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用地用水 | 1.5（80%的重复使用率） | 42.96 | 1431 |
| 3 | 绿地用水 | 0.10（40%浇洒率） | 6.07 | 24 |
| 4 | 小计 |  |  | 455 |
| 5 | 未预见水量 | 取上述总和的10.0% |  | 45.5 |
| 6 | 合计 |  |  | 1500.5 |
| 注：以上总水量不包含消防用水量 |  |  |  |  |

项目用水总量为1500.5立方/d，以上用水不计消防用水量。

8.7.3消防用水

消防用水根据《建筑设计防火规范》（GB50016—2006），取同一时间的火灾次数为2次，一次灭火用水量25升/秒，灭火时间2小时计。

8.7.4给水水源

(1)研和地下水水厂水源取自研和〜宋官营富水块深层地下水。

(2)中心城区水厂供水。

由中心城区水厂建设输水干管至规划区进行统一供水。

8.7.5给水管网系统布置

给水管网主要沿道路布置，给水管网布置以环状为主，近期可以先建成干管部分，远期逐步连接成环状系统。以保证用水安全。给水管道推荐采用PE塑料给水管道，主干管管径DN150-300，其他干管和支管管径大小为DN100 – DN50。

(1)规划区供水管网与外围输水干管相互连通、调度调剂、环网供水，通过联网供水方式提高供水管网的经济性、可靠性和安全性。

(2)规划区部分地势较高地区，利用高位水池供水。

(3)规划沿东西向、南北向干道设置供水干管，形成“五纵四横”环状供水管网。

8.7.6排水工程方案

排水体制采用完全雨污分流制。

1、排水现状

主要采用分散排水的方式。排水体制大多采用雨污合流制。部分地区的生活污水基本未经过任何处理即排入附近水体。

2、排水体制的选择

以环境保护为主，对污染的污、废水进行处理；使管径尽量小，管段尽量短，能顺利排走雨水及污废水，采用雨、污分流的排水体制。

3、雨水系统规划

雨水管网的布置按就近排放为原则，沿规划道路布置，布置在道路或人行道下，排水顺应道路坡向，以分散的排放方式，以最短距离排放到最近河流水体，保证雨水的及时排放。雨水系统的布置宜结合片区防洪规划综合考虑，使雨水能够再利用。雨水管道d500及以上管径采用钢筋混凝土管道，管径d500以下采用塑料排水管道，管道走向详见《给水排水工程规划图》。

4、污水系统规划

规划区污水量为20万立方米/日。

规划新建研和污水处理厂，分两期实施，近期处理规模为0.5万立方米/日，远期处理规模达4万立方米/日。规划新建研和污水处理厂控制用地6.3公顷，合理预留愿景期用地。部分区域采用分散式小型污水处理设施进行单独处理。

（1）片区污水量预测

片区污水量的计算按给水量乘上污水排放系数确定。污水排放系数取0.8。最高日污水量为Q=0.8×1500.5=1200.4立方米/日。

（2）污水管网

沿河道及主要水体设置截污干管，杜绝污水对水体的污染，实现自然河道零污染。沿主要道路设置污水主干管，将各个分区的污水收集后，统一输送到污水处理厂进行处理。合理设置高程，合理设置污水预埋管、污水接入预留井，合理设置管顶覆土。

管道顺应道路及地形自然坡度，尽量用最短的管线，较小的埋深，把最大排水面积上的污水送至污水处理厂。污水管网采用正交式布置的方式，分片区对污水进行收集，将污水收集后排入外围市政道路污水管。管道d500及以上管径采用钢筋混凝土管道，管径d500以下采用塑料排水管道。

5、排水工程规划实施建议

（1）排水系统是个复杂工程，建议先作排水专业规划再实施建设，以避免因各条道路修建时，各条污水管道系统标高的混乱对接不上，以确保整个管网系统建设的经济性。

（2）雨、污水管网的布置应按统一规划，分期建设的原则。新建城市道路和改造旧路时，排水管道应按规划一次建设实施到位，避免重新开挖和重复建设。

（3）应先建设污水处理厂，再逐步完善排水管网系统，在污水处理厂未建成之前，各单位污水的排放应先经一定处理或统一收集处理后才能排放。

（4）排水管网建成后排入污水管网系统的污水应达到国家排入下水道水质要求，对高酸、高碱性、腐蚀性的污水严格不得排入，应先处理达标后方可排入，以保证排水管网的运行安全。

（4）污水系统设计

① 管道布置原则

·管道平面布置和竖向标高，应符合城市管道综合设计要求。

·根据城市地形特点和规划污水处理厂、出水口的位置，充分利用有利地形、合理布置管道，宜顺坡排水，取短捷路线。

·管道沿道路布置，通常设在人行道、绿化带或非机动车道、慢车道下。尽可能使排水管道的坡度与路面坡度一致，以减小管道埋深。

·尽可能避免和减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物，当必须穿越时，需采取必要的处理和交叉措施，以保证其顺利通过。

·采用先进、稳妥的技术及管材，节约投资和减少日常运行维护费用。

·充分考虑排水管线与其它管线的位置关系，做到合理布置。

（5）排水管渠设计

① 管材

室外排水管道广泛使用的是螺旋波纹管，设计时应根据水质、水温、冰冻情况，断面尺寸、土质、地下水位、地下水侵蚀性，管内外所受压力及现场施工条件等因素进行选择，尽可能就地取材，降低成本。常用两种管材特性见下表：

② 设计流速

雨水管道最大设计流速5m/s，最小设计流速0.7m/s。污水管道最大设计流速5m/s，在设计充满度时，最小设计流速0.6m/s。雨水管道按满流设计，污水管道按非满流设计。

③ 埋深

排水管道满足0.7m的最小覆土及错开其它管线的情况下，尽量浅埋，最大埋深不超过5m。

④ 其它附属设施

采用间隔一定的距离设置排水检查井，雨水、污水检查井选用国标S231，排水暗沟由于断面较大，不再专门设置排水检查井，间隔一定距离设置检查孔。地面雨水通过设置雨水口收集，雨水口选用采用偏沟式单蓖雨水口，详国标06SM201。雨水管与污水管高程冲突处设置结合井处理，小管径管道直接穿过，大管径管道断开，结合井做法详排水检查井，但井底加深0.8m。

8.8电力电信工程

8.8.1建设依据

1、《民用建筑电气规范》（JGJ/T16-92）；

2、《城市道路照明设计标准》（CJJ45—2006）；

3、《全国民用建筑工程设计技术措施2009·电气》；

4、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

5、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）。

8.8.2建设范围

路灯照明和电力、电信管线预埋。

8.8.3路灯照明

1、路灯照明设计

（1）充分体现照明的环保性，即节能及避免光污染，在保证照明效果的基础上，选用高效节能、高品质的光源，同时避免不合理的灯光配置及光色影响人们的心情。

（2）设计基于以上的原则，在道路照明中光源以大功率日光型节能灯为主，光色为冷光，按照道路的不同宽度，采用不同的灯具型式，不同的布灯方式，避免千篇一律、略显呆板的道路照明。

（3）应急照明

地上部分将所有公共照明均设置为应急照明，并设置部分灯具自带蓄电池（应急时间>30min）；地下车库内灯具常明，采用双电源切换箱供电，将10～15％的灯具设置为应急照明自带蓄电池（应急时间>30min）；另外变配电所、消防控制室、消防水泵房按100%普通用电容量考虑备用照明，备用照明应急时间要求>180min（两路电源可满足此条件）。

所有疏散口设置安全出口标志灯，楼梯及疏散路线设置疏散指示标志灯。疏散照明选用自带镉镍电池的安全出口标志灯及疏散指示标志灯，要求应急时间大于30min。

应急照明照度要求如下：

疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx；

人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于5.0lx；

楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx；

消防控制室、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度。

（4）室外照明

①照明电源、电压、容量、照度及配电形式

本工程室外照明设计主要为园区内道路照明设计。

照明配电方式为：室外夜景照明的照明灯具电源统一由室外照明专用配电箱进行配电，配电箱以放射式配出。

②光源、灯具及控制方式

本项目夜景照明工程光源均为节能荧光灯，控制方式为手动+时间双控制。

- 灯具安装方式及管线敷设方式

所有室外照明灯均为落地安装。所有室外照明各导线穿管为：均为穿PVC50抗压管埋地敷设。

（5）照明控制

应根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求的具体情况，对照明系统进行分散、集中、手动、自动，经济实用、合理有效地控制。公共建筑及其走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明，采用集中控制，并按建筑使用条件或天然采光状况采取分区、分组控制；建筑的楼梯间、走廊等公共场所的照明，采用节能自熄开关，节能自熄开关采用红外线移动探测加光控的开关；电梯前室走廊的场所，采用夜间定时降低照度的自动调光装置。

（6）照明配电系统

①一般照明采用树干式配电；对大容量、集中的应急照明、疏散指示照明采用放射式配电。

②照明、插座分别由不同的支路供电，所有插座支路（挂式空调插座除外）均设剩余电流保护器；

③Ⅰ类灯具及Ⅱ类安装高度低于2.4m的灯具，依验收规范增设PE线；

④室外线路采用YJV-1kV-3x4穿PC32管敷设，室外灯具采用就地作等电位联接。

2、照度标准

照度标准参照《建筑照明设计标准》GB50034-2013。

照度标准按照国家规范中的城市道路选取，即10－15lx，同时考虑到灯具的维护系数，故全路的路面初始照度值提高30－50%，取20－25lx。

3、光源选择

本次设计灯具主要选择半截光型LED灯、金卤灯及荧光灯带。

直行普通路段采用LED作为照明光源。LED灯具有光效高，相对寿命长的优点，现在仍然是各类城市主干道照明的首选光源。

道路交叉口采用金卤灯作为照明光源。金卤灯具有显色性高、光效高等特点，作为交叉口的补充照明。

广告灯按现行常规做法采用荧光灯带照明。

4、路灯布置

路灯布置方式采用两侧对称布置，具体位置布置在两侧绿化带上。该布置方式可充分满足车行道及人行道的不同照明需求。直行普通路段路灯采用15米高灯杆、功率为400W+250W的金卤灯。为保证照度及照明均匀度，所有灯杆间距一般为30米，在道路弯曲段时可适当减小到25米左右，遇道路开口时适当调整灯杆位置以保证开口处照明需求。为美观起见，路灯应尽量同桩号栽设。

5、路灯控制

本着实用节能的原则，沿用现今多数城市的做法，根据不同交通量时期对照度的不同的要求设计采用光控及钟控相结合的控制方法。即在天黑以后交通量较大的时段，点亮所有路灯、投光灯及广告灯以保证行人及车辆的安全通行；半夜12点以后，随着交通量的减少，以时钟控制方式关掉部分路灯及所有广告灯，在保证车辆正常通行的前提下达到最经济的节能效果。

6、线路敷设

按规范要求照明线路末端电压降不高于10％，路灯照明线路采用四芯等截面铜芯电缆穿RMDP管暗敷，埋深0.7米，过街处覆土深度不低于1.0米。

8.8.4电力、电信管线预埋工程

电力、电信管线分别沿道路两侧人行道下预埋多组PVC多孔穿线管，埋设深度为700mm，并在道路转弯处及直线段设置检查井，检查井大小为500X500。电力、电信管线须分别在道路另侧预留接口。按一定的间距设置过路穿线涵管。

8.8.5强电工程

1.负荷预测

规划期末最高用电负荷约为63.65万千瓦。

2.技术指标

1）.电压等级

规划区电压等级采用高压配电网电压为〗10kV、35kV,中压配电网电压为10kV,低压配电网电压为380/220V。远期逐步 取消35kV电压等级，由110kV直降10kV进行供电。

2）溶载比

110kV、35kV电网的容载比取1.8〜2.1。110千伏变电站规模设置2〜3台，单台容量为50MVA。

3电源规划

(1) 规划新建三座110kV变电站（公用变及专用变），分别为：110kV玉钢2号变电站（专用变）、110kV哨坡变电站（公 用变）、110kV南厂变电站（公用变）。

(2)	当用电大户的用户受电设备总容量大于4万kVA以上时，建议用户设置专用110kV变电站。

(3)	公交站场，合理设置电动汽车充电站，以充分利用电力资源。

电网规划

1.高压输电网

新建110千伏线路应尽量避免穿越城区，宜尽量多回同塔架设。

2.高压线走廊

高压线走廊控制宽度（单杆单回）一般为：500千伏，B=60〜75米；220千伏，B=30〜40米；110千伏，B=15〜25米;500千伏高压走廊不得穿越城镇建设区。

3.中压配电网

依托规划路网，规划区内部道路采用BxH=1.2xl.5米电缆沟及BxH=1.0xl.0米电缆沟，道路交叉口处可采用电缆套管直 埋式，竖向标高根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定，覆土按0.7〜1.0米控制，电缆沟一般采用箱形沟加盖板的形式。

8.8.6弱电程规

1、综合布线系统

办公、研发、食堂及加速器单、多层厂房部分均设置综合布线系统，系统包括语音和数据传输。数据干线采用光纤，语音干线采用三类大对数铜缆；水平布线均采用超五类4对非屏蔽双绞线；工作区设置RJ45信息插座。

2、安全防范系统

①电视监控中心设在园区管理中心。在建筑物停车场、电梯内、主要出入口等处设摄像机。

②停车场管理系统

停车场管理系统由车辆自动识别子系统，收费子系统，保安监控子系统等组成。

③界安防系统

周界安防系统前端采用红外对射式探测器，由电视监控中心周界安防系统的主机控制，实现周界无盲区、全封闭的边界控制。

8.8.7通信工程规划

1此努量预测

(1) 规划主线普及率为60%,则电信需求量达7.4万门。

(2) 移动电话普及率为65%,则移动电话用户数达6.2万户。

(3) 有线电视覆盖率为100%,则用户数达3.5万户（按每户3.5人计算）

2通信设施规划

1）电信规划

在规划区规划新建1座电信端局，远期容量为7.7万门，初期容量不少于1万门，根据市话密度，尽量布置在用户密度中心。 以“三网融合”为建设导向，合理布局，避免电信网、广播电视网、互联网的低效率重复建设。

推进宽带接入网改造，系统推进宽带提质、提速工作。

实现规划区通信架空线迁改入地，电信通道全光缆化改造，实现地下直埋。

2）移动通信规划

新建、扩建、改建基站，实现网络全覆盖。

加强基站的维护力度，使基站抗风险能力显著提高。

3）广电规划

逐步提升技术标准，实现广电数字化建设。

城镇有线电视网络采用管道埋设，为城市美化打好基础。

4）邮政规划

规划新建〗座邮政支局（所），为研和支局。

新建住宅和居住小区，应同步规划建设信报箱群，建立零售报刊杂志、邮票等便民网点和信件收集系统，发展函件、汇票、 音像、速递、零售、邮购等业务。

5）通信管网

通信管网的管孔数应满足各类通信业务的要求。通信管网应进行统一规划、统一建设、统一管理，按有偿使用的原则，提供 给各通信公司或部门使用。

8.9绿化工程

注重打造绿地生态廊道，构建绿色生态空间，根据功能分区多级划分绿地景观节点，涵养水土，改善园区空气质量，美化园区环 境，整体改善园区形象，打造生态新型工业园区。

8.9.1绿化景观轴线

规划沿主要道路及水系两侧设置多条绿地景观轴线，通过绿化、小品等塑造，打造园区内部线状景观构架。

8.9.2规划目标

规划以沿道路、滨水景观为骨架，将各类景观节点、景观片区等要素串联起来，形成点、线、面结合的空间景观系统，强化 整体控制，突出高效、现代、科技的现代化工业园区特征。

8.9.3景观风貌分区

1.	核心景观风貌区

在园区北部的分区中心，围绕翻景观主轴和起伏变化的丘陵缓坡，通过公共建筑形成中心区连续、繁华、宜人的多形态空间组合，造就丰富、开敞、有机的现代园区公共空间。

2.	园区居住景观风貌区

规划强调园区内居住区建设与时代发展相呼应，采用简洁的造型和明快的色彩，塑造花园式的住区风貌；同时在建筑设计中注意云 南传统建筑符号的应用，体现玉溪地域文化内涵与特色。

3.	产业景观风貌区

规划设计要具有现代化风格，以满足现代工业生产要求，采用简洁的造型和明快的色彩。注重建筑风格、环境设计、空间结 构等对于个性特色和整体开发效果的影响，注重绿化和环境的营造，并与周边环境融为一体，使得工业建筑和园区景观成为城市 景观的组成部分，增强产业园区吸引投资的感染力。

9 环境保护与水土保持方案设计

9.1 编制的依据

1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日实施）；

3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日修订）；

4.《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）；

5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年修正）》（2004年12月29日实施）；

6.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日实施）；

7.《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

8.《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修订）；

9.国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日实施）；

10.《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第33号，2015年6月1日起施行；

11.《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；

12.《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

13.《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

14.《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）；

15.《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

16.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

17.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

18.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

19.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

20.《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

9.2 项目执行的污染物排放标准

根据当地环保部门的规定，项目区执行如下环境标准：

1.大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996）Ⅰ级标准、《环境空气质量标准》GB3095--1996中的Ⅰ级标准；

2.水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8976--1996）Ⅰ级标准、《地面水环境质量标准》GB3838—2002中的Ⅲ类水域标准；

3.噪声：本项目内环境噪声按《声环境质量标准》（GB3096--2008）Ⅱ类标准，施工期噪声执行《建设施工场界噪声限值》（GB12523--2008）中的各阶段限值；

4.固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889--1997），《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485--2001）；

9.3项目园区环境承载能力分析

9.3.1环境承载力的三要素

承载体、承载对象、承载率。

承载体可分为自然环境承载体、人造环境承载体，自然环境承载体是第一环境承载体，人造环境承载体是第二环境承载体。

承载对象可分为承载污染物、承载入口规模、承载入口消费压力、人类社会、经济活动。

环境承载税率（EBR）=环境承载量（EBQ）/环境承载力（EBC）≤1。

9.3.2园区环境承载力指标分析

详细见表9.1-9.2

表9.1园区现代化指标体系（2030年）

表9.2住宅用地人口密度一览表

9.4环境保护措施

9.4.1施工期措施

（1）废气

施工场地及道路定期洒水降尘；施工机械使用优质燃料油，禁止超载；遮盖运输；

（2）废水

设置截排水沟，初期雨水沉淀后外排；施工废水及员工生活废水临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘；

（3）噪声

选用低噪设备；合理布置施工时间；高噪声设备加装减震垫、远离声环境敏感点；定期对设备进行维修；

（4）固废

土石方回填场地；建筑垃圾回收有用部分后运送至城建部门指定地点堆放；生活垃圾集中收集，定期清运至附近垃圾填埋场；

（5）生态

采取有效的水土保持及生态恢复。

9.4.2运营期措施

（1）废水

人员使用废水及冲厕废水就进直接排入城区污水排放系统管网，由城市污水处理系统统一处理，生产用水及本项目清洗用水，设置隔油装置，进行分离。

（2）废渣

本项目中产生垃圾进行分类收集，并清运到固定垃圾堆积点，由城镇环卫统一处理。

（3）噪声

本项目选用低振动的机械设施，通过增加本项目周边的绿化，形成本项目与外围环境的隔离，减少本项目内部产生噪音的影响，优化本项目机动车流组织，通过一定区域划分或设置隔音屏障来减少交通噪音影响，并限制车辆喇叭的使用，最大限度减低交通省。

9.5环境影响评价结论

本项目具有良好的经济效益和社会效益，在建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，项目业主单位将严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，以确保项目区内不会对环境造成影响。

主体工程施工主要是指标准厂房、仓储设施、行政及公用配套设施、基础设施（水、电、路等）的施工，在水土保持方面均应作相应的考虑。

1.园区道路路线选择评价

在园区道路路线选择中，合理利用道路沿线的地形地势，尽可能将挖方用作填方，减少弃土弃渣用地。同时在路基两侧设置了完善的排水系统；对道路进行绿化美化，改善道路沿线生态环境，减少水土流失。

2.施工场地设置评价

施工规划设计中，充分利用道路沿线的种种设施，合理设置大型施工砂石料场、施工场地，在节约投资的同时尽量减少水土流失。

3.园区道路路基施工评价

园区道路路基开挖用挖掘机直接装车。合格土料直接运至填方路段进行填筑，不合格土料及弃方运至堆土区堆放。在施工前仔细调查自然状态下的山体稳定情况，分析施工期间边坡的稳定性，发现问题及时加固处理。另外，施工前切实做好地表排水工程，明槽两侧截水沟率先开工，以便拦截坡面水。对于石方开挖以小型松动爆破为主，以确保边坡稳定。对高陡边坡的开挖过程中及时对边坡进行防护，开挖尽量避开雨季施工，为确保边坡稳定，每开挖一层及时按设计要求进行边坡防护，防护后再进行下一层的开挖。

4.排水管道施工评价

沟槽开挖施工时根据地下渗水情况在沟槽的两侧设置排水沟和集水坑，采用水泵明沟排水。管道砼基础施工与检查井基础施工同时进行，不同标号的砼，分别进行拌制，分别填筑，采用木模人工支立，砼采用现场拌和，人工浇筑，机械捣固。

排水管道开挖造成的水土流失是很难避免的，但主体工程在设计过程中尽量加快施工进度，管道砼基础施工与检查井基础施工同时进行，减少管道开挖面的裸露时间，从一定程度上能够减少水土流失。

9.6水土保持方案

9.6.1 施工期间水土保持要求

1.严格按照工程设计及施工进度计划进行施工，减少地表裸露时间。

2.先期建设路基边坡截水沟及路基挡渣墙，减少地表径流对路基的冲刷。

3.加强施工管理，规范施工行为，弃渣必须运至弃渣场堆放，严禁乱堆乱倒，以减少施工期的水土流失。

9.6.2施工期间临时防护措施

1.对于开挖产生的剩余土石方应及时运到用地范围内堆土区使用，无法及时运走的渣料要用纺织土袋等进行临时挡护。根据施工规划和工程区实际情况，在各道路标段分别布设土料临时堆放点，用纺织土袋等进行临时挡护。

2.在雨季，应对开挖面和临时堆渣体采用土工布等进行覆盖，防止雨水对裸露地表和弃渣的直接冲刷而造成严重的水土流失。

3.在旱季大风天，应对施工区内裸露地表和临时堆渣体进行遮挡防护，同时采取撒水降尘等措施，防止发生严重风蚀。

4.对于路基填筑的物料也应进行临时挡护措施，防止水土流失的产生。

9.6.3  水土保持实施原则

1.坚持“预防为主”和“三同时”的原则，道路排水和挡渣墙在工程开工建设时同时实施，临时渣场防护民和排水设施需在工程一开始就实施，临时水土保持措施则根据道路施工进度和变化情况灵活安排。

2.由于水土保持措施的实施受工程施工进度的影响较大，在此仅初步规划水土保持措施的实施进度，实施时应根据主体工程施工进度进行调整。

3.施工临时设施用地的植被恢复必须在场地结束使用后立即进行。

9.7水土保持监测措施

9.7.1  监测原则

水土保持监测专业性较强，按照有关建设项目水土保持法规及技术规范，工程水土保持监测工作应由业主委托具有水土保持监测资质的单位承担。由其依据水利部《水土保持监测技术规范》（SL277-2002），编制监测细则并实施监测，并将监测成果报送建设单位和当地水行政主管部门，作为监督检查和验收达标的依据之一。

9.7.2  监测内容

本方案设计分别对工程建设期间各特征分区内填方边坡、挖方边坡、临时存渣场的水土流失状况进行监测。包括各种工程地形单元土壤侵蚀的强度土壤侵蚀形式、特征及原因（如当地面有细沟或沟蚀发生时，需对沟的密度、所在部位、深度、宽度、长度等进行测量，并对产生沟蚀的原因进行分析和观察）等，有条件的情况下还需监测降雨特征、土壤特征等指标。其中填方边坡、土质挖方边坡及弃渣场的水土流失是监测的重点。

9.8水土保持方案设计结论及建议

9.8.1结论

本项目的建设所产生的水土流失主要在施工期间。

如果不采取任何水保措施，拟建道路建设中将会产生大量的水土流失。水土流失影响主要是对土地生产力的影响、对城市排水以及对生态环境的影响。

为了防治工程建设所产生的水土流失，减少对区域生态环境的影响，改善道路沿线景观，在主体工程设计中及水土保持方案编制中提出了工程措施和植物措施进行综合治理。主要防治措施有道路路基挡土墙、排水沟及绿化美化措施等。

9.8.2建议

1.对本项目应由专业单位完善水土保持设计并在整个施工期内实施。

2.建设单位和监理单位在水土保持工程施工前，对施工单位进行水土保持知识培训，使之建立水土保持观念和意识。

3.水土保持措施实施过程中，充分利用主体工程已规划施工条件，避免施工设施的重复设置，以减少防护工程量和工程投资；在雨季施工期间，必须采取临时性水土保持措施，以减少施工期间的水土流失。

10 节能

10.1编制的依据、标准

10.1.1 法律法规

1.《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第77号）；

2.《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第72号）；

3.《中华人民共和国电力法》（1996年4月1日施行）；

4.《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日起施行）；

5.《民用建筑节能条例》（国务院令530号）；

6.《国务院关于加强节能工作的决定》（国务院令28号）；

7.《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（1987年4年15日国家计量局发布）；

8.《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资〔2006〕2787号）；

9.《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资〔2007〕21号）；

10.《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资〔2004〕2505号）；

11.《中国节能技术政策大纲》（发改环资〔2007〕199号）（2006版）；

12.《重点用能单位节能管理办法》（国家经贸委第7号令）；

13.《节约用电管理办法》（国家经贸委、国家发展计划委〔2000〕1256号）；

14.《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；

15.《建设部关于贯彻<国务院关于加强节能工作的决定>的实施意见》（建科〔2006〕231号）；

16.《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》（建质〔2007〕1号）；

17.《能源效率标识管理办法》（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）。

10.1.2建筑节能标准及规范

1.《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；

2.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

3.《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；

4.《通风与空调工程施工质量验收规程》（GB50243-2002）；

5.《民用建筑热工设计标准》（GB50176-1993）；

6.《建筑照明设计标准》（GB500034-2004）；

7.《建筑采光设计标准》（GB/T5003-2001）；

8.《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；

9.《建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；

10.《绿色照明工程技术规程》（DBJ01-607-2001）；

11.《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）；

12.《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）。

10.1.3相关终端用能产品标准及规范

1.《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》（GB17896-1999）；

2.《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）；

3.《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2003）；

4.《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2003）；

5.《通风机能效限定值及节能评价值》（GB19761-2005）；

6.《节水型产品技术条件与管理通则》（GB/T18870-2002）。

10.2指标控制要求

本项目仅给出控制性要求，入驻企业需根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委2010年第6号令）的要求进行能耗计算。

10.3 节能措施

10.3.1节能技术措施概述

1.节能的原则和要求

建筑节能、节水是项目建设的一项重要内容，是城市建设实现可持续发展的基本要求。根据有关统计，我国建筑耗能量站全国能源总消耗量的27.47%。随着我国经济社会发展，人民生活的不断改善，全国建筑耗能量比例还将继续呈稳步上升的趋势。因此建筑节能是一项长期的任务，也是环境保护、实现可持续发展的内容之一；水资源方面，我国是水资源贫乏区，人均水资源拥有量2200立方米，部分地区已处于公认的极度缺水程度。因此建筑节水也是一项长期的任务。节能工作室一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。

根据《中华人民共和国节约能源法》规定，本项目的建设方案设计要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、其它能源单耗指标及设备的合理用能要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。

建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型社会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。目前建筑节能的主要依据有《公共建筑节能标准》、《公共建筑节能设计标准》（2005年7月1号实施）及其他措施、标准与规范。

2.节水的原则和要求

全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用，经济和社会可持续发展的一项战略任务。

根据《中华人民共和国水法》、《中国节水技术政策大纲》、《城市供水条例》、《城市节约用水管理规定》、《建设项目水资源论证管理办法》的规定，本项目的建设方案设计必须采取有效的节水措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。“节约能源、合理用水、节约用水”，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。

10.3.2建筑节能措施

1.贯彻国家有关法律法规和方针政策，符合国家现行有关标准的规定，符合《公共建筑节能设计标准》（GB50189－2005）中的相关规定，改善室内环境，提高能源效率，降低能耗。

2.建筑总平面的布置和设计，宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。

3.项目设计考虑利用自然通风来降低室内温度，增加室内空气流通，在尽量控制建筑的体形系数的同时，加大空间的开敞，升高建筑层高。

4.对建筑外立面，采用新材料、新墙体（如保温节能墙体材料，禁止使用实心粘土砖）新技术，提高建筑热环境综合指标。适当增加外墙保温隔热效能提高热阻；在外墙保温系统中，拟采用保温砂浆，可减缓热量进入墙体。

5.本项目内部合理划分业态区，以实现不同区域进行不同能耗供应。

6.本项目内，优化排水设施，对废水进行集中收集处理。

7.在建筑设计中，充分利用主动与被动节能措施，保证低能耗运行。

8.使用对人体无害的、可循环使用的、耐久的、对环境影响小的材料。

9.公共照明使用节能灯，景观亮化部分使用金属卤化物灯，室外照明采用时钟控制。

10.认真进行专业的、可靠的有关负荷及力学计算，合理选用和节约管材及附件，合理布置和敷设路线短、流程清晰合理。

11.制定合理的能源与建筑材料使用计划，杜绝浪费。

12.加强工程建造过程的管理，尽量配备高效设备，提高系统的效率。

13.充分利用地面绿化，考虑建筑第三面，屋顶覆盖种植物，提高绿地率和绿化率，可起到遮阳、降温、导风的作用，对节能有利。

10.3.3给排水节能措施

认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》（国务院第158号令）建设部《城市节约用水管理规定》，将节约用水工作纳入正常工作的范畴，认真对待。

合理布置供水管线，选择品质可靠的管材，尽可能避免“跑、冒、滴、漏”等现象。

对人员进行宣传教育，加强节水意识。

采取合理有效的节水措施。

1.采用节水型卫生洁具，蹲便器不大于6升等。龙头：①不使用螺旋升降式铸铁水嘴。②根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；-T-压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。

用水器具的选型符合国家《节水型生活用水器具标准》（GJ164-2002）要求。本工程需计量水量的水管上均设水表。

2.加强对水的计量管理工作，严格计量管理制度，杜绝“跑、冒、滴、漏”。

10.3.4电气节能措施

本项目主要用能设备严格执行国家明令禁止使用或淘汰设备目录，不采用国家明令禁止和淘汰的落后设备。

在编制施工组织设计时，要充分考虑现场临时用电的设计，在考虑使用功能和安全用电的情况下，把节约电能作为一项主要内容考虑，同时加强安装及日常用电管理。

1.照明系统节能

（1）项目灯具宜选配高效节能灯具，最好选用LED灯，并要求荧光灯、气体放电灯单灯就地补偿，补偿后的功率因数为0.92及以上。

（2）高大空间和室外场所采用金属卤化物灯等高光强气体放电光源，室内等地方尽可能采用节能荧光灯。

（3）在不降低照明质量的前提下，应有效控制单位面积的安装功率。

（4）采用各种节能开关和管理措施，如定时开关，调光开关，节电控制器，限电器及照明自控管理系统等。

（5）照明方式考虑分区照明，充分利用自然光，并根据自然光的照度变化、调整照明点亮的范围。

（6）严格控制照明用电指标，不采取降低推荐照度的方法来节能。达到国家标准和设计要求方可投入使用。

2.电力系统节能

（1）合理选择变配电所建设位置，使其尽量靠近负荷中心减少线耗。优化系统接线，灵活调配电能，根据用电特点对部分负荷进行投切，减少变压器空耗；有条件时可设置智能化电网管理系统保证电能以最佳状态运行。在低压侧进行集中无功补偿，对大容量动力设备（空调、水泵等）采取就地补偿，降低无功损耗。

（2）选用新型的节能型用电设备和节能电机，用电设备力求做到供电、用电及电力拖动系统合理配置，降低电耗，节约用电。

（3）供配电系统简单可靠，缩短了供电半径，减少线路损耗。

（4）采用低损耗、高效率的节能干式电力变压器。配电系统功率因数Cosψ采用低压集中自动补偿方式，在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置，要求补偿后的功率因在0.92及以上。

（5）各层照明控制原则上为“一灯一位开关”的控制方式。

（6）正确选择电缆、电线的截面，合理设计线路的敷设方案，降低配电线路的损耗。

（7）合理配置建筑设备，并对其进行有效、科学的控制与管理。

（8） 各种水泵采用低噪音、节能型产品。水泵基础设置联结板、隔震器等以降低噪音污染。

10.3.5暖通节能措施

在设计过程中严格执行《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；该项目设备均采用高效、节能设备，并满足《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）的要求。充分利用当地的气候条件，通过加大建筑开敞，实行自然通风。

本项目内一般区域温度、湿度采取自然调节，水厂、肉类、水果等销售区根据特殊需求划分不同空气调节系统中。

10.3.6无耗能源的利用

合理布局、妥当安排各类房屋的朝向，达到日照充分，减少采暖耗能；合理布置房间，有效地组织建筑穿堂风，减少降温耗能；恰当设置窗子，确保有效采光，减少人工光源耗能。

10.3.7节能材料、设备的利用

该项目实施中，全部选用环保节能型材料。该项目的设备，主要为水、暖、电设备，选用经国家鉴定认可的节能型产品，如使用高效荧光节能灯可大大减少电耗等。

10.4节能管理措施

10.4.1建设期节能管理措施

1.所有电器设备均选用节能、低损耗的新型产品；

2.项目施工期现场用水由专人负责检查与维护，减少浪费现象；

3.施工现场用电，由施工方指定专人负责抄表计量并填写运行记录；

4.加强对项目施工车辆的管理与维护，降低油耗水平；

5.严格按照节能要求组织施工。

10.4.2运营期节能管理措施

1.节能管理机构

项目建成后，设置全职节能管理人员1名，负责项目内自来水、电力的计费和仪表检修送检及日常节能管理等工作。

2.节能管理制度

（1）建立并落实节能工作领导责任制。把节能工作作为日常工作的一项重要内容，定期研究节能工作安排，及时解决影响突出的难点问题。

（2）树立全民节能意识，广泛开展群众性的节能宣传工作。通过各种形式，宣传普及有关生态建设、节约用能的知识、政策和法律，使广大居民树立全员节能意识，明确自己在生态建设和节约用能方面的权利和义务。

（3）制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏等现象，以减少不必要的浪费。挖掘管理的能耗潜力，确保装置安、稳、长、满、优工作，进一步促进节能降耗。

（4）设备、管道的设置便于维护、改造和更换。

10.4.3能源计量配置与管理

项目用能系统应按照规定进行三级计量，以及为外购电力、自来水计量系统，设总计装置，安装于能源入口，用于能源收费的计量装置应满足收费部门的要求。二级计量设置在项目各用户计量箱内。水泵、电梯等主要用能设备设置三级计量装置，便于项目能源管理。

项目选用经过检测计量认证机构认可的计量装置。配置有计算机监测管理的电能计量装置的检测参数，包括电压、电流、电量、有功功率、无功功率、功率因数等。选用装设具有分时计量功能的复费率电能计量或多功能电能计量装置。减少计量装置综合误差。电能表与互感器配合进行误差调整，即尽量使电能表的误差和互感器的合成误差相反，以减少电能计量装置综合误差。

计量器具配备与管理：进出变电室的电力计量仪表，水、电总流量和进入各建筑的自来水流量计量仪表配置满足《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB17167-2006）要求。完善各单位用能（水、电和耗能工质）的一级、二级、三级计量设施，使能源计量器具配备达100%，能源计量率达100%。

10.6章小结

建筑节能设计、节电、节水措施是项目建设的一项重要内容，是城市建设实验可持续发展的基本要求。项目本着成熟可靠、先进合理原则，积极采用各种节能措施，通过能源和资源的合理利用，提高项目能源、资源的利用效率，以期获得较好的节能效果。

11 劳动安全、卫生与消防

11.1 劳动安全、卫生

11.1.1 劳动安全设计原则

1. 格执行《安全生产法》等安全生产法律法规及文件精神，在项目前期工作阶段就开始制定加强安全生产方案及措施。

2. 全面推进安全标准化创建工作。在项目前期工作的各个阶段，都要认真按照《关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》(安监总管四〔2013〕8号)要求。

3. 严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令77号）的要求，认真做好示范基地建设项目安全设施“三同时”工作，加强在可行性研究、初步设计、安全设施竣工验收等环节的监督管理，从源头上消除事故隐患，提高建设项目本质安全水平。

4. 加强职业健康监督管理。认真贯彻新修订的《职业病防治法》，坚持以作业场所职业病危害申报工作为切入点，按照《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安监总局令第23号）的规定，加强对示范基地作业场所可能引发职业健康因素的排查工作，并且从设计开始就要注意职业健康管理制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施，改善工作场所作业环境，保障职工安全健康权益。

5. 建立健全应急预案体系。建立和完善覆盖示范基地各行业、各重点企业的预案体系。

6. 科学建设。水、电、路、厂房（仓储）结构、消除、生产工艺流程等的设计中，要充分体现劳动安全元素。

11.1.2生产过程主要职业危险因素

1. 生产环节职业危险因素

（1）物体打击；

（2）车辆伤害；

（3）机械伤害；

（4）起重伤害；

（5）触电；

（6）灼烫；

（7）火灾；

（8）高处坠落；

（9）压力容器爆炸；

（10）其他伤害。

2. 导致职业病的危害因素十大类

（1）粉尘类（矽尘、煤尘等）；

（2）放射性物质类（电离辐射）；

（3）化学物质类（铅、汞及其他有毒化学品）；

（4）物理因素等（高温、高或低气压、局部振动等）；

（5）生物因素等（炭疽杆菌、布氏杆菌等）；

（6）导致职业性皮肤病的危害因素（硫酸、沥青等）；

（7）导致职业性眼病的危害因素（氮氧化物、紫外线、激光等）；

（8）导致职业性耳鼻喉口腔疾病的危害因素（噪声、铬及其化合物、氟化氢等）；

（9）职业性肿瘤的职业危害因素（苯、砷、石棉等）；

（10）其他职业病危害因素（氧化锌、二异氰酸甲苯酯、棉尘等）。

11.1.3措施建议

1. 高标准、严要求，提高安全准入门槛。

示范基地在上项目时，要严把安全准入关，要对拟引进的企业和项目进行全面考察，搞清楚企业的生产工艺和流程，对企业安全生产方面可能造成的隐患进行全面评估。不能来者不拒，搞“捡进篮子就是菜”，贪大求全、降低门槛，更不能为了搞政绩，明知可能造成重大安全隐患仍强行引进、强行上马。要以“红线”意识指导示范基地发展、以“安全第一”引领示范基地发展、以齐抓共管全线布防监督示范基地发展、以科学布局规范示范基地发展。一是要充分考虑示范基地产业链的安全性和科学性，有选择地接纳企业入住。经济政策优惠不能冲击安全条件，安全关口必须把住。二是把安全条件作为企业准入的前置条件，凡入住企业，由发改、规划、工信、住建、环保及安监等部门配合，强化建设项目安全核准，严格执行建设项目安全设施“三同时”制度。三是凡不具备安全生产条件的企业，不得给予验收和批准投入运营，没有履行安全设施“三同时”的，不予办理有关审批手续，做好源头治理工作。

2. 加强安全生产规划，完善安全配套设施。

示范基地在进行整体规划布局时，要加强安全生产方面的规划，充分考虑城镇化推进和城市发展可能带来的安全问题。选择项目时，支持产业匹配、工艺先进的企业入住，限制工艺设备设施落后和本质安全水平低的项目入住。在引进项目前，要搞清楚到底符不符合示范基地规划，能不能进驻示范基地，会不会对示范基地其他企业造成危害。对涉及高危行业领域的企业，要偏重考虑是否符合安全生产布局以及国家有关要求，对生产工艺已经被列为国家准备淘汰的落后产能企业，尽量不要冒险引进。示范基地在规划企业布局时，应摸清周围的管道以及重大危险源分布情况，应按照有关法律法规预留足够的安全距离修建厂房和围墙，避免占压形成隐患。

3. 落实示范基地安全生产监管责任、加强安全监管能力建设。

要建立由示范基地管委会主要负责人、分管负责人、安全监管机构负责人和相关管理机构负责人组成的安全生产委员会，指导、协调示范基地安全生产工作。按照“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”、“管项目必须管安全”的原则，负责抓好企业安全生产及职业健康日常监管检查，督促、协调企业依法依规做好涉及安全生产及职业健康的审查、备案等工作，完成安全隐患整治。加强安全监管队伍建设，示范基地要设立安全监管机构，配备与示范基地安全生产工作相适应的安全监管人员，落实办公设施、安全检查装备、人员编制和工作经费，开展安全生产执法工作。要加强行业直管，帮助查找隐患、整改隐患。要把示范基地管委会安全生产工作纳入年度安全生产目标管理考核范围，建立健全示范基地管委会安全生产目标考核和指标控制体系，强化责任落实。

4. 加强安全检查、严格监管执法。

示范基地要建立健全入住企业安全生产管理档案，确定重点监管对象，在日常安全监管中，加大检查频次，及时发现并消除各类安全隐患。各级各部门依法开展安全监督执法检查和专项整治，督促企业依法依规开展生产经营建设，落实各项安全管理制度和措施，加强日常安全检查和隐患排查治理，推进安全生产标准化建设和企业精细化管理，提高本质安全生产水平。监管部门对示范基地所有企业，不论规模大小，都要一视同仁、严格监管、从严执法。

5. 加强教育培训、筑牢安全基础。

生产经营单位，要切实履行企业的安全生产主体责任。一是设置安全管理机构，要配备有专业知识的专兼职安全管理人员，根据企业生产实际情况开展安全检查、隐患排查工作。二是加强从业人员的安全教育培训工作。对新进员工要进行“三级”安全教育并严格考核，确保所有从业人员都经考核合格并持证上岗。三是加强安全文化建设，做好安全宣传工作。企业要按照安全标准化的要求，认真做好安全文化建设工作，给员工营造一个安全生产的良好氛围，不断增强员工的安全意识和归属感，打造安全良好的生产、生活环境。四是制定合理的安全生产奖惩制度并严格执行，用制度来约束员工的日常行为，有效杜绝“三违”等违章行为，提高员工安全生产积极性，创造一个“人人反违章、人人要安全”的氛围。

6. 加强施工安全监管，落实建设单位安全生产主体责任。

建设单位在进行基建工程时要加强工程招投标以及工程合同管理，严格审查施工单位资质，严禁将工程承包给无施工资质的单位，同时要加强对施工现场的管理，抓好监理总包方单位，对总包方将工程层层分包的，一经发现，严肃处理。同时建设单位必须严格落实安全生产主体责任，严禁将安全生产工作一包了之，建设单位要成立专门的安全管理机构，对监理公司和施工单位一同进行管理，督促施工单位做好施工现场的安全管理工作。同时，建设单位要督促监理公司和施工单位加强安全管理人员的配备，确保每个施工现场都有专职或兼职的安全管理人员在场监护。加强安全培训，提高作业人员的安全意识和安全操作技能，杜绝“三违”。施工单位要加强大项目部管理人员安全责任意识，加大隐患整改处罚和责任追究力度，认真落实安全生产过程控制精细化管理，从施工现场的每一个细节抓起，确保安全。

7. 加强应急能力建设，建立健全保障体系。

示范基地要不断加强应急救援能力建设，建立整体应急保障体系。一是建立企业安全生产和应急救援基础台账，全面掌握示范基地及企业应急救援相关信息，制定示范基地总体应急救援预案及专项预案。二是指导企业应急救援预案与示范基地总体应急救援预案的衔接，做好预案登记、备案、评审等工作。三是建立健全示范基地内企业及公共应急物资储备保障制度，建立完善应急物资保障体系。要建立快速响应机制，做到应急救援功能健全、统一指挥、反应灵敏、运转高效。四是加强应急基础设施建设，整合和优化示范基地应急救援资源，组织开展应急救援演练。

11.2 消防

11.2.1设计规范

1.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

2. 《仓库防火安全管理规则》（公安部令第6号）；

3.《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）；

4. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

5. 《城市消防规划规范》（GB51080－2015）；

6. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067－2014）；

7. 《水喷雾灭火系统技术规范》（GB50219－2014）；

8. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974－2014）；

9. 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50878－2014）；

10. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）；

11. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）；

12. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

13. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084—2005）。

11.2.2工业厂房（仓库）消防

1.厂房的耐火等级、层数和占地面积

《建筑设计防火规范》（GBJl6—2014）规定：各类厂房的耐火等级、层数和占地面积应符合表11.1的要求(本规范另有规定者除外)。

表11.1厂房的耐火等级、层数和占地面积表

| 生 产 类 别 | 耐火等级 | 最多允许层数 | 防火分区最大允许占地面积（ m 2 ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 厂房的地下室和半地下室 |
| 甲 | 一级 二级 | 除生产必须采用多层者外，宜采用单层 | 4000 3000 | 3000 2000 | — — | — — |
| 乙 | 一级 二级 | 不限 6 | 5000 4000 | 4000 3000 | 2000 1500 | — — |
| 丙 | 一级 二级 三级 | 不限 不限 2 | 不限 8000 3000 | 6000 4000 2000 | 3000 2000 — | 500 500 — |
| 丁 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 4000 1000 | 不限 2000 — | 4000 — — | 1000 — — |
| 戊 | 一、二级 三级 四级 | 不限 3 1 | 不限 5000 1500 | 不限 3000 — | 6000 — — | 1000 — — |

2.本项目的耐火等级、层数和占地面积

本项目工程中均不考虑纺织厂房、造纸生产等，因此，标准厂房耐火等级丙类二级考虑。建筑层数、防火分区最大允许占地面积按《建筑设计防火规范》（GBJl6—2014）执行。

3. 厂房的防火间距

《建筑设计防火规范》（GBJl6—2014）规定，厂房之间的防火间距不应小于表11.2的规定(本规范另有规定者除外)。

厂房附设有化学易燃物品的室外设备时，其室外设备外壁与相邻厂房室外附设设备外壁之间的距离，不应小于本规范第3.3.1条的规定(非燃烧体的室外设备按一、二级耐火等级建筑确定)。

数座厂房(高层厂房和甲类厂房除外)的占地面积总和不超过规范规定的防火分区最大允许占地面积时，可成组布置，组内厂房之间的间距：当厂房高度不超过7m时，不应小于4m；超过7m时，不应小于6m。

表11.2  厂房的防火间距（m）

4.厂房的安全疏散

《建筑设计防火规范》（GBJl6—2014）规定：

厂房安全出口的数目，不应少于两个。但符合下列要求的可设一个：

（1）甲类厂房，每层建筑面积不超过100m2且同一时间的生产人数不超过5人；

（2）乙类厂房，每层建筑面积不超过150m2且同一时间的生产人数不超过10人；

（3）丙类厂房，每层建筑面积不超过250m2且同一时间的生产人数不超过20人；

（4）丁、戊类厂房，每层建筑面积不超过400m2且同一时间的生产人数不超过30人。

表11.3厂房安全疏散距离(m)

| 生产类别 | 耐火等级 | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 厂房的地下室、半地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 一、二级 | 30 | 25 | —— | —— |
| 乙 | 一、二级 | 75 | 50 | 30 | —— |
| 丙 | 一、二级 三 级 | 80 60 | 60 40 | 40 —— | 30 —— |
| 丁 | 一、二级 三 级 四 级 | 不 限 60 50 | 不 限 50 —— | 50 —— —— | 45 —— —— |
| 戊 | 一、二级 三 级 四 级 | 不 限 100 60 | 不 限 75 —— | 75 —— —— | 60 —— —— |

5. 工业厂房（仓库）的消防设计

近几年随着工厂加工规模越来越大，联合厂房的设计逐渐成为企业的首选。对厂房进行消防设计时，防火分区的设计显得尤为重要，分隔不好就会影响工艺生产。

（1）防火分区设计

① 防火墙与防火分区

因生产工艺的要求，实际工程中往往不可能采用防火墙将大跨度厂房进行分隔。普通建筑中普遍采用的防火门与防火卷帘，对于大跨度厂房而言，采用该方式进行防火防区划分通常难以实现。即使能够使用防火卷帘进行防火分区划分，日后的使用、维修也极为不便，故通常也不予采用。

② 水幕与防火分区

采用独立水幕作为大跨度厂房的防火分隔，配合消火栓及灭火器的消防系统，是较可行的做法。设计可根据实际情况设置若干防火水幕带，该方式可灵活设置，不会将整体的生产空间人为分隔。该方式较大跨度防火墙更易实现，且不会对正常的生产工作造成任何不良影响。厂房一旦发生火灾，该方式可以立即实现有效的防火分隔。

③ 自动喷水灭火与防火分区

如果在大跨度厂房内设置自动喷水灭火装置，可满足规范要求。但是采用该方式也存在一定的问题:

——大跨度厂房一般层高都在10米以上，而根据《自动喷灭火系统设计规范》有关规定，自动喷水灭火装置通常应用于8米及以下的大空间建筑物；

——相对投资成本较大。

④ 消防炮与防火分区

消防炮灭火系统，是一种新型的灭火系统，早期主要应用于各类易燃易爆的石化企业、机库、船舶等场所。近年来建筑行业迅猛崛起，大量高大空间建筑物相继出现。对于大空间建筑，生产工艺或运营模式往往要求其空间具有完全通透性，传统模式上的防火分区、防火墙的设置方式往往无法满足其使用要求。传统消防设置方式遭遇到新的挑战，而消防炮的特性恰好能够弥补传统消防模式在该状况下的不足，消防炮灭火系统被部分采用。消防炮灭火系统要求的消防水量一般比较大，根据实际要求，消防水量多在20 l/s～200 l/s之间，通常需在室外设置一定容积的消防水池。

（2）设备地下室

厂房内大型设备通常辅带地下室，在《建规》中对地下室的定义是：房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/ 2 者。消防的要求是：独立防火分区，按面积大小设1—2个安全出口。由于现在多采用联合厂房的形式，《建规》中的消防要求很难满足。而大多数行业的厂房地下室，性质是设备地下室，与地上设备紧密连在一起。设备地下室内无长期停留的工作人员，仅在维护、巡视时有人且是培训过的专业人员，同时地下室内设置有二氧化碳自动灭火装置，安全性较高。经过工艺专业了解国内外同类工厂的实际情况，此类设备地下室发生火灾的概率极低。通常情况下，在设备地下室设计中采取的方法是：设备地下室设1～2个出入口直通至车间内，与车间连通的门设乙级防火门。

（3）火灾自动报警系统

该工程采用总体保护的方式,火灾自动报警系统选用智能型消防报警系统,报警类型采用控制中心报警,由设于1层的消防控制中心集中控制及显示,探测器选用智能型光电感烟探测器对整个建筑物进行监视。系统设置警铃,并且按规范要求设置相当数量的手动报警按钮,通过消防中心设置的联动柜对消防设施实施联动或手动控制,实现报警或灭火。

11.2.3厂房（库房）消防设计、施工注意事项

（1）基本原则

消防设施需要与厂区建设同步规划、同步设计、同步施工。在设计阶段应当申请消防设计审核，建设工程竣工后应申请消防验收。

（2）普遍性要求

厂房（库房）火灾危险性应根据生产（储存）的物质性质及其数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类。

每一厂（库）房区域，都需要满足消防水源、消防车道、防火间距、室内外消火栓系统、耐火等级、占地面积的相关要求，其中包括：

① 消防水源可利用市政管网供水或根据消防用水的需求情况设置消防水池；

② 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12.0m×12.0m，供大型消防车使用时，不宜小于18.0m×18.0m；

③ 甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距为25m,与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m；

④ 甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m，其它厂房室内消火栓的间距不应大于50.0m。

（3）具体要求

① 火灾危险性

生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素，分为甲、乙、丙、丁、戊类。

② 消防车道

工厂、仓库区内应设置消防车道。

占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。消防车道与厂房（仓库）之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场的面积不应小于12.0m×12.0m；供大型消防车使用时，不宜小于18.0m×18.0m。

③ 消防水源

应尽可能接近水源地。可利用市政管网直接供水，并应布置为环状，进水管不少于两条，给水管道直径不应小于DN100。当市政管

④ 厂房的耐火等级、层数、面积和平面布置

应严格执行《建筑设计防火规范》（GBJl6—2014）的规定。

⑤ 安全疏散

厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m；每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯；建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房，应设置防烟楼梯间或室外楼梯。

⑥ 防火间距

| 表11.4 厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 甲类 厂房 | 单层、多层 乙类厂房（仓库） | 单层、多层丙、丁、 戊类厂房（仓库） |  |  | 高层厂房（仓库） | 民用建筑 |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐火等级 |  |  |  | 耐火等级 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一、二级 | 三级 | 四级 |  | 一、二级 | 三级 | 四级 |
| 甲类厂房 |  |  | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 25.0 |  |  |
| 单层、多层乙类厂房 |  |  | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 25.0 |  |  |
| 单层、多层丙、 丁类厂房 | 耐 火 等 级 | 一、二级 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
|  |  | 三级 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
|  |  | 四级 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| 单层、多层 戊类厂房 |  | 一、二级 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
|  |  | 三级 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 |
|  |  | 四级 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 |
| 高层厂房 |  |  | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 |
| 室外变、配电站变压器总油量（t） | ≥5，≤10 |  | 25.0 | 25.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
|  | ＞10，≤50 |  |  |  | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
|  | ＞50 |  |  |  | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 |

⑦ 室内外消火栓

厂房（仓库）应设室内外消火栓

——室外消防给水管网应布置成环状；向环状管网输水的进水管不应少于两条；室外消防给水管道的直径不应小于DN100；室外消火栓的间距不应大于120.0m，保护半径不应大于150.0m。

——建筑占地面积大于300m2 的厂房（仓库），设置DN65 的室内消火栓。甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m；其它厂房室内消火栓的间距不应大于50.0m。耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房（仓库），耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房（仓库），粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

⑧ 自动喷水灭火系统

厂房除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外，宜采用自动喷水灭火系统。

表11.5厂房的系统设计参数

| 火灾危险等级 |  | 净空高度（m） | 喷水强度 （L/minm2） | 作用面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻危险级 |  | ≤8 | 4 | 160 |
| 中危险级 | Ⅰ级 |  | 6 |  |
|  | Ⅱ级 |  | 8 |  |
| 严重危险级 | Ⅰ级 |  | 12 | 260 |
|  | Ⅱ级 |  | 16 |  |

⑨ 火灾自动报警系统

下列场所需设自动报警系统：

——大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房，设有气体灭火系统的房间；

——每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房，占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房；

——任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房

⑩ 其他

a.防排烟设施

下列场所应设置排烟设施：

——丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间；人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道；任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房；

——占地面积大于1000m2 的丙类仓库。

b.消防应急照明和安全疏散指示标志

消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。

厂房和丙类仓库的下列部位，应设置消防应急照明灯具：

——封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；

——消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间。

高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m。

c.防火涂料

设置自动灭火系统的单层丙类厂房和丁、戊类厂房（仓库）的梁、柱可采用无防火保护的金属结构，其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位，应采取外包敷不燃材料或其他防火隔热保护措施。

4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房（仓库），当非承重外墙采用不燃烧体时，其耐火极限不限；当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时，其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2 级。B1、B2 级材料应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB8624—2012）的有关要求。

11.3 避雷

由于该场址选择在城郊区，要严格按照避雷的相关技术要求，设置避雷针、防雷接地，保护接地等设施。

1.	在各建筑物的屋面设避雷带做接闪器以防直击雷，各建筑物利用结构柱内两根主筋做引下线，利用结构基础做接地装置。要求接地电阻不大于20欧姆。

2.	在10kV高压及低压电源进线开关柜内加装氧化锌避雷器，以防雷击过电压。

3.	在建筑物进出口处及不同爆炸危险环境的边界、管道分支处以及管道每隔50m处，均应与等电位联结端子箱或接地系统可靠连接，连接线采用BVR-1x6mm2。

4.	低压配电系统接地型式为TN-S，插座回路设漏电保护器，防止人身电击事故，同时采取措施防止电磁干扰。

5.	所有建筑的消防用电设备如：排烟风机、消防控制中心等均采用双路电源供电（其中一路为应急电源，一路为正常电源），在最末级经互投装置自动切换。

12 工程招标

12.1 招投标的依据

1.《中华人民共和国招标投标法》；

2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；

3.《国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知》（发改办法规〔2005〕824号）；

4.《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）；

5.《云南省建筑本项目管理条例》；

6.《云南省建设工程招投标管理条例》；

7、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》；

8.《中华人民共和国建筑法》（主席令第46号）；

9.《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）。

12.2招标投标的基本原则

根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，本项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：

1、公开原则：工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。

2、公平原则：应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。

3、公正原则：评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。

4、诚实信用原则：招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。

5、独立原则：招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。

6、接受行政监督原则：遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。

12.3 投标、开标、评标和中标程序

12.3.1招标采购委托

招标人、采购人根据资金来源和项目性质，委托相应的代理机构代理招标采购，并签订委托代理协议书。协议书中应载明委托事项范围、完成时限及收费标准等内容。

12.3.2发布招标信息

招标信息应于正式发售招标文件5日前，在报纸、招标网站及市招标采购交易中心电子屏上发布。在各种媒体上发布的招标信息公告内容应当规范统一。

12.3.3编制招标文件

招标文件由招标人或招标代理机构根据相关部门提供的相应类别的招标文件范本编制。国家行业主管部门发布行业招标规范文本的，需结合行业规范文本编制，经招标人确认、招标管理机构审批后由代理机构发售，并报主管部门备案。

招标文件必须具备国家法律法规规定的全部内容。

评标方式及详细评审则必须在招标文件中载明。

招标文件内不得设定带有歧视性、限制性、排他性的条款和内容。

12.3.4投标

投标人应当在招标文件要求的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当重新招标，或经有关行政监督管理部门同意后采用其他招标采购方式。

截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益；不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不得以低于成本的报价竞争，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

12.3.5开标

自发售招标文件之日起到开标之日不得少于20日。

开标由招标人或招标人委托的代理机构主持，并邀请所有投标人授权代表及相关监督管理部门参加。

开标主要公布各投标人的报价工期等内容，并进行公开唱标。

对开标内容进行记录，并需由各投标人授权代表、在招标人代表和相关监督管理部门监督下签字确认。

12.3.6评标

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，招标人可以在本市统一的评标专家库中随机选择评标专家。

评标委员会由有关技术、经济专家组成，成员为5人以上的单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。政府资金项目，其评标委员会全部由技术、经济方面的专家组成。与招标项目有利害关系的人员，不得进入评标委员会，已经进入的，应申请回避。项目主管部门和有关行政监督管理部门人员不得进入评标委员会。

评标委员会的技术、经济专家，由招标人或招标人委托招标代理机构在专家库中随机抽取专家编码产生。技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊规定的项目，专家库中无法满足随机抽取需要的，由招标人或招标代理机构事先提出建议名单，经有关行政监督管理部门审查批准后进入评标委员会。

评标委员会成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

12.3.7定标

招标人审定评标报告，并根据评标委员会推荐的中标候选人，按顺序确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

招标人在向中标人发出中标通知书前，应及时将中标结果在招标投标管理机构规定的媒体上公示。中标结果公示期不少于3个工作日。

招标人应当在确定中标人后15日内向有关行政监督管理部门提交招投标情况的书面报告。

12.3.8监督检查

有关行政监督管理部门对招标采购活动具有法定的监督管理职责，应当对招标采购活动实施全程监督检查。

招标人应将中标人工程完成情况（质量、工期）或供应货品质量反馈至招标管理部门，招标管理部门建立信誉库。

任何单位和个人对招投标活动中的违法行为，有权控告和检举。

12.4项目招标内容和方式表

表12.1 招标基本情况表

| 基本条目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |
| 勘察设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 绿化工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 主要设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 重要材料 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 其他 | √ |  |  | √ | √ |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |

13 项目组织机构

13.1项目组织机构

项目建设过程中，为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，拟组建“云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目领导小组”，领导小组下设项目前期部、计划财务部、合同管理部、设备采购部、施工管理部、工程造价部、质量安全部等部门。

项目建设领导小组

计划财务部

项目前期部

工程造价部

合同管理部

设备采购部

质量安全部

施工管理部

工程设计、勘察、施工、采购各个建设环节均须按照国家有关招投标法律法规进行公开招标发标，择优选定承包方，并签订工程廉政合同。

13.2项目管理措施

为加强整个项目的建设管理，保证工程建设质量、工期、成本及安全，拟采取以下管理措施：

设计阶段：严格执行国家现行的设计规范和国家批准的建设标准；尽量采用标准化设计，积极推广应用“可靠性设计方法”、“结构优化设计方法”等现代设计方法；注意因地制宜，就地取材，节省建设资金，在切实满足道路功能要求的同时，千方百计的节约投资、节约各种资源，缩短建设工期；积极采用技术上更加先进、经济上更加合理的新结构、新材料。

14  项目实施进度安排

14.1 项目建设工期

1. 前期阶段

① 可性研究报告申报及规划审批；

② 环境评估报告及水土保持评估报告的编写及审批；

③ 开展规划方案设计、土地报批、单体设计方案、报建等，并对土建及材料设备进行招投标工作。

2. 施工阶段

①项目用地平整及回填：项目涉及地块及道路范围内土地坑洼及凸起处进行回填和平整；

②项目建筑建设：三通一平、建筑主体结构、装修工程、设备安装、室内外水、电、通讯等地下管线铺设等配套设施建设；

3. 竣工验收阶段：根据计划在建设期内逐步完成环境绿化、配套设施及施工验收。 以上各阶段将交叉作业。

共计建设期4年。其中项目工程自2017年1月至2020年12月。

14.2 项目实施进度安排表

14.1项目实施进度表

15 工程投资估算及资金筹措

15.1编制依据

本项目投资估算以国家现行建设项目可行性研究报告估算编制办法及有关规定、设计方案、说明及相关技术资料作为投资估算的基础依据。

1.《投资项目可行性研究指南》（计办投资〔2002〕15号）；

2.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（2006年）；

3.《建设部关于印发<市政工程投资估算指标>的通知》（建标〔2007〕240号）；

4.《建设部关于印发<市政工程投资估算编制办法>的通知》（建标〔2007〕164号）；

5.《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

6.《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；

7.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

8.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

9.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

10.《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（云建标〔2013〕918号）；

11.《云南省市政工程消耗量定额》（云建标〔2013〕918号）；

12.《云南省通用安装工程消耗量定额（设备篇）》（云建标〔2013〕918号）；

13.《云南省通用安装工程消耗量定额（管道篇）》（云建标〔2013〕918号）；

14.《云南省通用安装工程消耗量定额（公共篇）》（云建标〔2013〕918号）；

15.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

16.《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）；

17.《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器表台班费用定额》（云建标〔2013〕918号）；

18.《关于印发国家电网公司输变电工程勘测设计费编制办法和工程监理费编制办法的通知》（国家电网电定[2010]7号）；

19.《关于输变电工程勘察设计费概算编制办法（试行）有关条款的说明》（国家电网电定[2010]22 号）；

20. 《云南电网公司生产项目概（预）结算编制管理办法》（QG/YW—SC—21—2008）；

21.《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）；

22.《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）；

23. 国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）；

24.《关于印发<云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标工程量清单评标（暂行）办法>的通知》（云建建〔2004〕396号）；

25. 国家计委、环保总局《环境影响评价收费标准》（计价格〔2002〕125号）；

26.《云南省计委关于重新制定施工图设计审查收费暂行标准的通知》（云计价格〔2002〕370号）；

27.《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合〔2O12〕66号）；

28.《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资〔1999〕1340号）。

15.2其他费用编制说明

1.建设单位管理费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）、《〈财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法>补充规定》（财库〔2002〕39号）文，采用内插法工程费用的0.8%。最终以市场价为准。

2.建设工程监理费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）、《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号）文，采用内插法计算。最终以市场价为准。

3.建设项目前期工作咨询费：

参考《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）、《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发改价格〔2014〕1573号）。最终以市场价为准。

4.勘察费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）文，取工程费用的1.0%。最终以市场价为准。

5.设计费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）、《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）文，采用内插法计算。	最终以市场价为准。

6.施工图预算编制费：

设计费×10%

7.竣工图编制费：

设计费×8%。

8.环境影响咨询服务费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号） 《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）文，采用内插法计算。最终以市场价为准。

9.劳动安全卫生评审费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）文，取工程费用的0.3%。

10.场地准备费及临时设施费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）文，取工程费用的0.25%。

11.工程保险费：

参考《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）文，取工程费用的0.4%。

12.据《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）、《国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文规定累进法取费。最终以市场价为准。

13.施工图审查费：

（勘察费+设计费）×6%

14.建设工程造价咨询服务费，参考《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合〔2O12〕66号），参考市场价；

15.地质灾害评估：

参考市场价计取。

16.水保方案费：

参考市场价计取。

17.压覆矿产资源评估费：

执行国土资源部《关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知》（国土资发〔2000〕386号）规定。参考市场价。

18.建设用地费

本项目为仓储和物流用地，土地使用费按25万/亩计入投资。

19.其他按相关规定计取。

15.3项目总投资估算

本项目总投资包括建设投资、建设投资利息和流动资金之和。项目达到设计能力的总投资为278000万元，其中建设投资244403万元，建设期利息33427万元。参见项目总投资估算汇总表。

1.建设投资

本项目建设投资为244403万元资估算表见附表1。

•按工程性质分

固定资产费用   196206.87万元，  占总投资80.3%；

无形资产及其他资产 32500万元，      占总投资13.3%；

预备费            15696.55万元，    占总投资6.4%。

•按工程结构分：

建筑工程         176737万元， 占总投资72.3%；

设备及安装工程    9528.8万元， 占总投资3.9%；

其它费用          58308万元， 占总投资23.8%。

总投资估算汇总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（单位：万元） |  |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 设备及工器具购置费 |  | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | % |
| 一 | 建筑总面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆装箱区 | 36000 |  |  |  |  | 36000.00 | ㎡ | 200000 | 1800 |  |
| 1.2 | 集装箱堆存区 | 27000 |  |  |  |  | 27000.00 | ㎡ | 270000 | 1000 |  |
| 1.3 | 保税仓储区 | 59400 |  |  |  |  | 59400.00 | ㎡ | 330000 | 1800 |  |
| 1.4 | 综合服务区 | 17178.6 |  |  |  |  | 17178.60 | ㎡ | 85893 | 2000 |  |
| 1.5 | 国际配送区 | 13638.6 |  |  |  |  | 13638.60 | ㎡ | 75770 | 1800 |  |
| 1.6 | 国际采购区 | 13638.6 |  |  |  |  | 13638.60 | ㎡ | 75770 | 1800 |  |
| 1.7 | 查验区 | 3000 |  |  |  |  | 3000.00 | ㎡ | 20000 | 1500 |  |
| 1.8 | 停车场区 | 650.0 |  |  |  |  | 650.00 |  | 25999.98 | 250 |  |
| 1.9 | 配套基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 道路工程 | 4714.7 |  |  |  |  | 4714.66 | ㎡ | 147333.22 | 320 |  |
| 1.11 | 给水工程 |  |  |  | 691.24 |  | 691.24 | m | 12277.77 | 563 |  |
| 1.12 | 雨水工程 |  |  |  | 703.52 |  | 703.52 | m | 12277.77 | 573 |  |
| 1.13 | 污水工程 |  |  |  | 928.20 |  | 928.20 | m | 12277.77 | 756 |  |
| 1.14 | 中水回用工程 |  |  |  | 691.24 |  | 691.24 | m | 12277.77 | 563 |  |
| 1.15 | 强电工程 |  |  |  | 4229.73 |  | 4229.73 | m | 1057433 | 40 |  |
| 1.16 | 弱电工程 |  |  |  | 2114.87 |  | 2114.87 | m | 1057433 | 20 |  |
| 1.17 | 安防工程 |  | 120.00 |  |  |  | 120.00 | 项 | 1 | 1200000 |  |
| 1.18 | 绿化工程 | 1516.67 |  |  |  |  | 1516.67 | ㎡ | 60666.62 | 250 |  |
| 1.19 | 消防工程 |  | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 项 | 1 | 500000 |  |
|  | 小计 | 176737.13 | 170.00 |  | 9358.79 | 0.00 | 186095.92 |  |  |  |  |
| 二 |  | 说明及其计算方法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.94% |
| 2 | 建设工程监理费(内插法) | 参考建标[2007]164号文（发改委、建设部[2007]670号），内插得。最终以市场价为准。 |  |  |  | 2561.63 | 2561.63 |  |  |  |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 | 参考《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（国家计委计价格[1999]1283号）。最终以市场价为准。 |  |  |  | 129.37 | 129.37 |  |  |  |  |
| 4 | 勘察费 | 参考建标[2007]164号文,工程费用的0.4%。最终以市场价为准。 |  |  |  | 744.38 | 744.38 |  |  |  |  |
| 5 | 设计费(2002标准内插法) | 参考建标[2007]164号文（发改委、建设部[2002]10号），内插得。最终以市场价为准。 |  |  |  | 2202.84 | 2202.84 |  |  |  |  |
| 7 | 竣工图编制费 | 设计费×8% |  |  |  | 176.23 | 176.23 |  |  |  |  |
| 8 | 环境影响咨询服务费 | 建标[2007]164号文(发改委、环保总局[2002]125号) ，最终以市场价为准。 |  |  |  | 79.5 | 79.50 |  |  |  |  |
| 9 | 劳动安全卫生评审费 | 建标[2007]164号文,工程费用的0.1%。 |  |  |  | 186.10 | 186.10 |  |  |  |  |
| 10 | 场地准备费及临时设施费 | 建标[2007]164号文,工程费用的0.25%。 |  |  |  | 465.24 | 465.24 |  |  |  |  |
| 11 | 工程保险费 | 建标[2007]164号文,工程费用的0.3%。 |  |  |  | 558.29 | 558.29 |  |  |  |  |
| 12 | 生产准备费 | 建标[2007]164号文,1500元/人标准。 |  |  |  | 35 | 35.00 |  |  |  |  |
| 13 | 办公及生活家具购置费 | 建标[2007]164号文,1000元/人标准。 |  |  |  | 30 | 30.00 |  |  |  |  |
| 13 | 招标代理服务费 | 参考建标[2007]164号文（发改委[2002]1980号），累进法。最终以市场价为准。 |  |  |  | 952.06 | 952.06 |  |  |  |  |
| 14 | 施工图审查费 | (勘察费+设计费)×6% |  |  |  | 176.83 | 176.83 |  |  |  |  |
| 15 | 全过程造价咨询费 | 工程费用的0.3%，最终以市场价为准。 |  |  |  | 558.29 | 558.29 |  |  |  |  |
| 16 | 地质灾害评估(估列) | 参照市场价 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 17 | 水保方案费(估列) | 参照市场价 |  |  |  | 200 | 200.00 |  |  |  |  |
| 18 | 压覆矿产资源评估费 | 参照市场价 |  |  |  | 100 | 100.00 |  |  |  |  |
| 19 | 土地使用费用 | 不计提预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 土地租赁费 |  |  |  |  | 32500.0 | 32500.0 | 亩 | 1300.0 | 250000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | 42610.96 | 42610.96 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.43% |
| 1 | 基本预备费 | 工程投资的8% |  |  |  | 15696.55 | 15696.55 |  |  |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.42% |
|  | 小计 |  |  |  |  | 15696.55 | 15696.5 |  |  |  | 0.00% |
| 四 | 建设投资合计 | 176737 | 170 | 9359 |  | 58308 | 244403 |  |  |  |  |
| 五 | 建设期利息 |  |  |  |  | 33427 | 33427 |  |  |  | 0.879148 |
| 六 | 流动资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 33426.87 |
| 七 | 项目总投资 | 176737 | 170 | 9359 |  | 91734 | 278000 |  |  |  | 0.00% |
|  | 比例（%） | 63.57% | 0.06% | 3.37% |  | 33.00% | 100.00% |  |  |  | 100% |

15.4 资金来源

15.4.1资金筹措方式

本项目资金筹措主要由以下方式进行：

1.政府资本金投入；

2.争取国家专项建设基金；

3.争取国家政府性银行按国家基准利率贷款；

4.争取中央预算内补助资金；

5.招商引资引导企业自行建设物流用房。

15.4.2资金筹措比例

1.项目总体筹措比例：本项目工程总投资共计：278000万元。

（1） 政府资本金投入5%，计1300万元；

（2） 争取国家专项建设基金15%，计39000万元；

（3） 争取国家政府性银行按国家基准利率贷款80%，计208000万元。

16 项目财务分析

16.1财务评价的依据和参数选取

16.1.1财务评价的依据

1.《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2006年）；

2.《企业会计准则——基本准则》（财政部令第5号）

3. 现行税务制度及有关政策。

16.1.2本项目采用的基础数据及参数选取

1. 项目建设为4年，项目计算期为20年。

2.生产负荷第一年25%，每年递增25%至100%。严禁脱离实际需求，一次性完成建设，应根据入驻企业需求情况，有计划有规划逐步完成建设并投入使用。

3. 收入单价取值

表16.1项目业务收费标准表

| 业务类型 |  | 单位 | 单价 | 浮动范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸服务 | 露天货场机械装卸 | 吨 | 5—10元/吨 | 50% |
|  | 库房人工、机械装卸 | 吨 | 10—25元/吨 | 80% |
| 仓储服务 | 露天存货 | ㎡ | 5—15元·月/平方米 | 200% |
|  | 库房存货 | ㎡ | 15—30元·月/平方米 | 100% |
| 拆装箱区出租 |  | ㎡ | 10—30元·月/平方米 | 50% |
| 办公管理用房出租 |  | ㎡ | 30元/·月/平方米 | 30% |
| 集装箱堆存区出租 |  | ㎡ | 30元/·月/平方米 | 35% |
| 国际采购区出租 |  | ㎡ | 30元/·月/平方米 | 40% |
| 生活服务用房出租 |  | ㎡ | 30元/·月/平方米 | 35% |
| 货物运输 | 批量短途运输 | 吨 | 15—50元/吨，本项目取15元/吨。 | 300% |
|  | 批量长途运输 | 吨 | 0.6元·吨/公里 | 20% |
| 货物配送 | 零星短途配送 | 件 | 10—30元/件 | 300% |
|  | 零星长途配送 | 件 | 30—100元/件 | 300% |
| 物流金融 | 监管质押货物 | 元 | 0.2—2元/吨，本项目取1元/吨 | 100% |
| 停车场 | 总共300个车位 |  | 每辆次5元。 | 20% |
| 物业管理费 | 商业用房每平方米每月收取管理费。 |  | 物业管理费：3元/㎡•月 |  |
| 其他增值服务收益 | 商务服务等各项增值服务收益 |  | 本次财务分析暂不估算 |  |

注：前四年为了吸引客户，均给予收费折扣优惠。

3. 税费率

表15.2税费率表（%）

| 税 费 项 目 | 税费率 （%） |  | 税 费 项 目 | 税费率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增值税 | 11 |  | 土地增值税 | 0.5-2 |
| 城市维护建设税 | 5 |  | 公益金 | 5 |
| 教育费附加 | 3 |  | 法定盈余公积金 | 10 |
| 任意盈余公积金 | 8 |  | 不可预见费 | 8 |
| 营业税（一般行业）） | 5 |  | 营业税（运输行业 | 3 |
| 税所得 | 25 |  |  |  |

注：《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2015]98）：自2015年1月1日起至2016年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

4. 财务基准收益率设定

融资前财务基准收益率3%，项目资本金财务基准收益率3%。

5. 主要成本费用取值

（1）主要成本

市场维护成本：按10元/㎡预估。

水电成本计入各入驻企业。

（2）修理费平均按固定资产原值0.1%提取；

（3）其他费用包括管理费用和其他费用合计提5% ；

6. 其它计算参数

（1）折旧：建筑工程折旧年限按20年计，预计净残值率为5%；设备折旧年限为15年，预计净残值率为5%；。折旧方法按年限平均法。

（2）摊销：无形资产摊销按15年计，其它资产摊销也按5年计。

（3）项目经营期生产负荷第一年25%，每年递增25%至100%负荷。前期通过折扣优惠的形式吸引商户入驻。

15.2租赁收入估算

拆装箱区出租：200000 m2×30元/m2=600万元；

集装箱堆存区出租：225694 m2×30元/m2=677万元；

国际配送区出租：75770 m2×30元/m2=227万元；

国际采购区出租：75770 m2×30元/m2=227万元；

仓储物流量：350000吨×15元/吨=525	万元

集装箱堆存物流量：225694吨×10元/吨=226=万元

拆装箱物流量：2700000吨×10元/吨=2700	万元

国际配送和国际采购物流量：75770吨×20	元/吨=152=万元

收入共计5333万元。

15.3偿债能力分析

项目计划申请政策银行长期贷款，贷款金额208000万元，分4年贷款，每年年中借款，每年借款52000万元。投入运营后收入共计5333万元，每年偿还贷款不足部分，采用入驻企业税收进行建设贷款偿还资金。

15.4带动投资效益分析

保税物流中心建成后预计可带动各类过境企业1000户入驻，可带动配套服务企业1000家入驻，可带动中小企业2000家入驻，初步规划带动4000家企业入驻，带动就业人数20000人。预计带动投资30亿以上，可带动税收2亿元以上。

17 风险分析

17.1 风险因素识别

（1）政策风险

大众创业、万众创新示范基地建设项目是一项新生事物，目前在法律、政策方面还存在着许多的不配套。

（2）资金风险

建设资金的风险首先是来自各方面的影响使得土地取得费用的增加，其余是工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高。

（3）技术风险

技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用上的可靠性和适用性等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

（4）工程风险

工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。

（5）资金风险

由于项目建设资金较大，投资收益微薄，如果没有上级政府和部门的支持，地方政府的压力较大、投资风险也随之加大。

17.2防范和降低风险的对策

17.2.1资金风险的对策

首先项目业主应积极主动地协调土地及相关部门，确保土地收储费用在预测估算的价格范围内获得。

17.2.2工程技术风险的对策

严格按照基本建设程序，通过招投标，选择有实力的设计单位和施工单位，在工程实施过程中，实行项目责任制、监理责任制，确保工程按时按质完成交付使用。

18 社会评价

18.1项目对社会的影响分析

18.1.1 主要社会效益分析

（1）本项目建设将充分尽快发挥的土地综合价值，促进云南省云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目经济的进一步发展。

（2）本项目的建设将促进本项目市政基础设施和配套设施的完善，促进云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目的招商引资工作的推进。

18.1.2负面影响

（1）本项目部分地块现状为耕作状态，必须处理好与农民的关系，以各方顺利接受的方案土地征用。

（2）项目的建设所产生的不良影响仅限于施工区，因此，对社会不会有任何的负面影响。

18.2互适性及社会风险分析

项目的建设将加快云南省云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目的经济发展速度，促进市域经济的发展，因此，将得到云南省玉溪市全市人民的支持。

18.3社会评价结论

通过项目的实施，加速云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目向规模适度、经济繁荣、布局合理、促进招商引资工作的推进，从而更好发挥作为云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目对玉溪经济发展的拉动作用。

19 结论和建议

19.1结论

1、云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目在玉溪市的产业布局中有着举足轻重的作用。本项目的实施，将完善云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目的基础设施及商务配套设施，更好的服务于云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目企业，促进云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目招商引资。因此，本项目的建设对于云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目的经济发展而言是必要的。

2、本项目的建设模式是充分利用金融手段加快云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目的发展速度，在国内有较为成功的经验可借鉴。同时本项目的建设有较好的政策支撑和产业支持，项目实施的可行性较好。

3. 项目的建设可以大幅增加玉溪市的有效供给，增强经济活力，加速新兴产业发展，又可以扩大就业、增加居民收入，还有利于促进社会纵向流动和公平正义，是玉溪市经济发展和产业转型的引擎。

19.2建议

1、云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目是新时期的重大社会改革，是要通过一系列政策制度安排，实实在在地释放出新一轮的改革红利，推动项目建设就需要优化政务环境，政府要为企业放权，要为企业松绑，要为企业服务，要为保税物流中心（B型）建设项目新提供一个优良的、公平的、法治的政务环境。通过优化政务环境，为创业创新搭建一座低成本、全要素、便利化、开放式国际物流平台。为经济发展添动力，增活力，确保经济发展在合理区间。

2.玉溪市保税物流中心（B型）建设项目的建设必然引来无数企业的向往，建议玉溪市在入住企业的选择上要严格把关，真正让云南省玉溪市保税物流中心（B型）建设项目成为切实推动玉溪市经济发展的助推器。

3. 统一政府声音。进一步加强政府主导作用。确定设立云南省玉溪保税物流中心建设项目领导小组。通过一系列引导，促成想的建设，培育新市场、打造新业态。